## Danh sách dự án
STT | Mã dự án | Tên dự án | Địa điểm thực hiện | Nhà đầu tư/ Chủ đầu tư | Hình thức lựa chọn nhà đầu tư/ chủ đầu tư | Hình thức đầu tư | Căn cứ pháp lý thực hiện dự án |  |  | Thông tin dự án | [7 empty] | Rà soát của Cơ quan Chủ quan tại nơi thực hiện Dự án (Bộ, Cơ quan Trung ương/Ủy ban nhân dân Tỉnh, Thành phố) | [11 empty] | Nhóm xử lý | Phân loại | Nguyên nhân | Kết quả thanh tra | Văn bản kết luận | Chuyển nhóm xử lý | Ghi chú
[7 empty] | Văn bản phê duyệt/điều chỉnh dự án (tên, số, ngày tháng ban hành) | Cơ quan ban hành | Ghi chú (nếu có) | Quy mô (ha) | Tổng vốn đầu tư/Tổng mức đầu tư (tỷ đồng) |  |  | Thời hạn hoạt động (năm) | Tiến độ thực hiện đến năm | Tóm tắt tình hình thực hiện dự án | Ghi chú | Khó khăn, vướng mắc |  | Phân loại vướng mắc | [6 empty] | Kiến nghị xử lý của Cơ quan Chủ quan tại nơi thực hiện Dự án (Bộ, Cơ quan Trung ương/Ủy ban nhân dân Tỉnh, Thành phố)
[11 empty] | Tổng số | Trong đó: | [5 empty] | Nhóm vướng mắc | Mô tả vướng mắc | Lĩnh vực |  | Đã có quy định pháp luật nhưng không thực hiện được | Chưa có quy định pháp luật | Chưa thực hiện đúng quy định | Đang được cơ quan điều tra thụ lý | Ghi chú | Nội dung đề xuất
[12 empty] | Ngân sách nhà nước | Ngoài ngân sách | [6 empty] | Tên lĩnh vực | Ghi chú (đặt tên cho Lĩnh vực nếu chọn 'Khác') | [5 empty] | Phương hướng | Thẩm quyền giải quyết | Cơ quan chịu trách nhiệm giải quyết
1 | 26024000703 | Dự án đầu tư khu dân - dịch vụ Phước Yên, huyện Long Hồ tỉnh Vĩnh Long | Phú Quới, Long Hồ | Công ty TNHH ĐTXDTM Ngọc Phú Tiên | Chỉ định nhà đầu tư/nhà thầu | NNS | Văn bản số 1622/UBND – KTTH ngày 03/6/2010 | UBND tỉnh |  | 50.05 | 1375 |  | 1375 | Chưa xác định được do chưa hoàn thành công tác ban giao đất cho nhà đầu tư | 2017 | - Phần diện tích còn lại: 342.432,5m2 đất, hiện san lấp mặt bằng chưa hoàn chỉnh do tranh chấp hợp đồng thi công nên khó khăn trong việc giao đất cho nhà đầu tư thực hiện dự án. | khó khăn vướng mắc trong việc giao đất phần diện tích còn lại: 342.432,5m2 đất đã san lấp mặt bằng (chưa hoàn chỉnh) nhưng chưa giao đất cho nhà đầu tư. | Pháp luật về đất đai của các dự án bất động sản | Khó khăn vướng mắc trong việc giao đất phần diện tích còn lại: 342.432,5m2 đất đã san lấp mặt bằng (chưa hoàn chỉnh) nhưng chưa giao đất cho nhà đầu tư. | Đất đai |  | x |  |  |  | Ngày 05/3/2025, Bộ Nông nghiệp và Môi trường có văn bản số 10/BNNMT-CQLĐĐ gửi UBND tỉnh hướng dẫn việc tiếp tục giao đất thực hiện Dự án Khu dân cư dịch vụ Phước Yên tại xã Phú Quới, huyện Long Hồ, tỉnh Vĩnh Long | UBND tỉnh sẽ chỉ đạo Sở Nông nghiệp và Môi trường sớm tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh Vĩnh Long áp dụng quy định tại khoản 9 Điều 255 Luật Đất đai 2024 để giải quyết thực hiện giao đất cho nhà đầu tư theo nội dung hướng dẫn của Bộ Nông nghiệp và Môi trường tại văn bản số 10/BNNMT-CQLĐĐ. | Ủy ban nhân dân cấp Tỉnh |  | Nhóm 1. Nhóm dự án thuộc kế hoạch thanh tra | Không tiến hành thanh tra | Đang trong quá trình chuẩn bị đầu tư hoặc chưa tiến hành đầu tư xây dựng; Vướng mắc do cơ chế, chính sách pháp luật thay đổi; Vướng mắc về trình tự, thủ tục và có quy mô nhỏ;... |  |  | Nhóm 7. Danh mục dự án đề nghị thu hồi do không còn khó khăn, vướng mắc | Ủy ban nhân dân tỉnh đã rà soát, tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, hiện không còn tồn đọng và có báo cáo gửi Văn phòng Chính phủ và Bộ Tài chính (Báo cáo số 24/BC-UBND ngày 16/7/2025 của Ủy ban nhân dân tỉnh)
2 | 26024000706 | Trạm 110kV Bình Tân và đường dây đấu nối, tỉnh Vĩnh Long | Bình Tân, VĨnh Long | TCT Điện lực miền Nam | Khác | NNS | Chưa được xem xét chấp thuận chủ trương đầu tư |  |  | 0.4298 | 63.3 |  | 63.3 | Chưa xác định được do chưa được xem xét chấp thuận chủ trương đầu tư | 2024 | 'Theo Văn bản đề nghị thực hiện dự án của Tổng Công ty Điện lực Miền Nam – TNHH thì dự án được triển khai thực hiện từ năm 2019 và đã hoàn thành đưa dự án vào sử dụng trong năm 2024 | Dự án đã triển khai thực hiện hoàn thành và đưa vào khai thác vận hành trong năm 2024 nhưng không thực hiện thủ tục chấp thuận chủ trương đầu tư. Tuy nhiên, dự án mang mục đích phục vụ an ninh năng lượng, góp phần phát triển kinh tế - xã hội trong khu vực nên cần xem xét không xử lý theo quy định tại Điều 19 Nghị định số 122/2021/NĐ-CP. | Khác | Dự án đã triển khai thực hiện hoàn thành và đưa vào khai thác vận hành trong năm 2024 nhưng không thực hiện thủ tục chấp thuận chủ trương đầu tư. Tuy nhiên, dự án mang mục đích phục vụ an ninh năng lượng, góp phần phát triển kinh tế - xã hội trong khu vực nên cần xem xét không xử lý theo quy định tại Điều 19 Nghị định số 122/2021/NĐ-CP. | Khác |  | x |  |  |  |  | Bộ, ngành TW có văn bản hướng dẫn tỉnh Vĩnh Long xử lý đối với dự án này | Ủy ban nhân dân cấp Tỉnh |  | Nhóm 1. Nhóm dự án thuộc kế hoạch thanh tra | Không tiến hành thanh tra | Đang trong quá trình chuẩn bị đầu tư hoặc chưa tiến hành đầu tư xây dựng; Vướng mắc do cơ chế, chính sách pháp luật thay đổi; Vướng mắc về trình tự, thủ tục và có quy mô nhỏ;... |  |  | Nhóm 7. Danh mục dự án đề nghị thu hồi do không còn khó khăn, vướng mắc | Ủy ban nhân dân tỉnh đã rà soát, tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, hiện không còn tồn đọng và có báo cáo gửi Văn phòng Chính phủ và Bộ Tài chính (Báo cáo số 24/BC-UBND ngày 16/7/2025 của Ủy ban nhân dân tỉnh)
3 | 26024000708 | Khu nhà ở Phường 8, thành phố Vĩnh Long (Khu dân cư Tấn Lộc Home) | Phường 8, thành phố Vĩnh Long, tỉnh Vĩnh Long | Công ty TNHH Tấn Lộc World | Chấp thuận nhà đầu tư | NNS | - Công văn số 3628/UBND-KTNV, ngày 30/7/2020 - Công văn số 6321/UBND-KTNV, ngày 21/12/2020 | UBND tỉnh |  | 0.82 | 94.8 |  | 94.8 | Văn bản chấp thuận chủ trương đầu tư dự án không xác định thời gian hoạt động | 2022 | Công ty TNHH Tấn Lộc World đã thực hiện xây dựng một số căn (19 căn) trên diện tích 1.528,1 m2 đất ở. | Theo quy định của pháp luật về nhà ở thì việc Công ty TNHH Tấn Lộc World triển khai dự án nhà ở thương mại thông qua hình thức thỏa thuận nhận chuyển nhượng quyền sử dụng đất khác không phải đất ở chưa phú hợp theo quy định tại Điều 23 của Luật Nhà ở năm 2014. | Liên quan đến công tác chuyển mục đích sử dụng đất | Theo quy định của pháp luật về nhà ở thì việc Công ty TNHH Tấn Lộc World triển khai dự án nhà ở thương mại thông qua hình thức thỏa thuận nhận chuyển nhượng quyền sử dụng đất khác không phải đất ở phát sinh vướng mắc liên quan đến quy định tại Điều 23 của Luật Nhà ở năm 2014. | Nhà ở |  | x |  |  |  |  | Thực hiện thao Nghị quyết số 171/2024/QH15 ngày 31/11/2024 của Quốc hội và Nghị định số 75/2025/NĐ-CP ngày 01/4/2025 của Chính phủ | Ủy ban nhân dân cấp Tỉnh |  | Nhóm 1. Nhóm dự án thuộc kế hoạch thanh tra | Tiến hành thanh tra |  | - Dự án không đúng quy định của pháp luật về đất đai và đầu tư như chấp thuận chủ trương đầu tư dự án xây dựng nhà ở trong đó có một phần đất trồng cây lâu năm, nhưng hiện nay Công ty đã xây dựng hoàn thiện thô mặt ngoài 19/48 căn (bên trong chưa hoàn thiện) đã thi công và nghiệm thu hệ thống đường giao thông nội bộ, vỉa hè, hệ thống thoát nước thải, hệ thống thoát nước mặt, bể điều hoà nước thải và cửa xả, đã đổ bê tông móng, đà kiềng (LK3: 7 căn), ép cọc 09 căn (LK4). Do đó, việc thực hiện xử lý, chấm dứt hoạt động dự án là rất khó khăn, sẽ gây thiệt hại cho doanh nghiệp, lãng phí nguồn lực xã hội. Dự án Khu dân cư Tấn Lộc Home được thực hiện tại Phường 8, thành phố Vĩnh Long (nay là Phường Tân Hạnh, tỉnh Vĩnh Long) thuộc khu vực đô thị, phù hợp với quy hoạch sử dụng đất, chương trình kế hoạch phát triển nhà ở của tỉnh nên thuộc trường hợp được thí điểm theo Nghị quyết số 171/2024/QH15 ngày 30/11/2024 của Quốc hội và Nghị định số 75/2025/NĐCP ngày 01/4/2025 của Chính phủ. - Từ những phân tích trên, Thanh tra tỉnh kiến nghị UBND tỉnh Vĩnh Long trình Chính phủ, các Bộ, Ngành Trung ương xem xét cho tỉnh được áp dụng thí điểm theo Nghị quyết số 171/2024/QH15 ngày 31/11/2024 của Quốc hội và Nghị định số 75/2025/NĐCP ngày 01/4/2025 của Chính phủ để tháo gỡ khó khăn, vướng mắc đối với dự án Khu Dân cư Tấn Lộc Home. - Sau khi Chính phủ, các bộ ngành Trung ương cho chủ trương tháo gỡ dự án, Chủ tịch UBND tỉnh Vĩnh Long chỉ đạo các sở, ngành có liên quan hướng dẫn chủ đầu tư thực hiện các bước tiếp theo đảm bảo đúng quy định của pháp luật hiện hành có liên quan. | Kết luận thanh tra số 12/KL-TTr ngày 24/10/2025 | Nhóm 4. Nhóm các dự án thuộc thẩm quyền xử lý của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, Bộ ngành | .
4 | 22924000789 | Dự án Chỉnh trang khu dân cư đô thị và chợ trung tâm huyện Bình Đại | Xã Bình Thắng và thị trấn Bình Đại, huyện Bình Đại, tỉnh Bến Tre | Công ty TNHH đầu tư Bến Tre | Chỉ định nhà đầu tư/nhà thầu | NNS | Quyết định số 290/QĐ-UBND ngày 16/02/2017; Quyết định số 2405/QĐ-UBND ngày 12/10/2017 | UBND tỉnh |  | 8.01 | 158.5 | 0 | 158.5 | 50 | 2019 | Phần diện tích Ủy ban nhân dân tỉnh giao đất, cho thuê đất Công ty TNHH Đầu tư Bến Tre tổng diện tích 57.010,9 m2, chủ đầu tư đã thi công xây dựng tất cả các hạng mục hạ tầng kỹ thuật như san nền, cấp, thoát nước, giao thông, điện chiếu sáng, ... khối lượng đạt trên 90%, hạng mục công trình chợ trung tâm đạt 100% trên diện tích đất được giao, cho thuê; nhà đầu tư đã thực hiện thủ tục xin ý kiến Bộ Xây dựng về khu vực được chuyển quyền sử dụng đất đã đầu tư hạ tầng cho người dân tự xây dựng nhà ở, Bộ Xây dựng đã có công văn thống nhất số 6085/BXD-PTĐT ngày 18/12/2020. Diện tích còn lại chưa giao cho Công ty TNHH Đầu tư Bến Tre khoảng 2,82 ha. Chủ đầu tư chưa thực hiện nghĩa vụ tài chính. |  | Hình thức lựa chọn NDT | Ủy ban nhân dân tỉnh chưa giao đất diện tích là23.144,3m2 (gồm: đất công: 10.369 m2; đất dân:12.775,3m2) | Đấu thầu |  |  |  | X |  |  | Thủ tướng Chính phủ, Bộ Tài chính cho phép thực hiện phương án đối với dự án Chỉnh trang khu dân cư đô thị và chợ trung tâm huyện Bình Đại, theo hướng: tiếp tục thực hiện dự án. Tuy nhiên, chủ đầu tư phải điều chỉnh quy hoạch dự án theo hướng giảm quy mô thực hiện dự án. | Ủy ban nhân dân cấp Tỉnh | Bến Tre | Nhóm 1. Nhóm dự án thuộc kế hoạch thanh tra | Không tiến hành thanh tra | Đang trong quá trình chuẩn bị đầu tư hoặc chưa tiến hành đầu tư xây dựng; Vướng mắc do cơ chế, chính sách pháp luật thay đổi; Vướng mắc về trình tự, thủ tục và có quy mô nhỏ;... |  |  | Nhóm 7. Danh mục dự án đề nghị thu hồi do không còn khó khăn, vướng mắc | Dự án này bị trùng dự án STT 11.Tại Báo cáo số 130/BC-UBND ngày 12/8/2025, UBND tỉnh Vĩnh Long xin rút khỏi danh sách các dự án khó khăn, vướng mắc, tồn đọng trên hệ thống cơ sở dữ liệu 751. Lý do: Dự án đã có ý kiến chỉ đạo của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Ủy ban nhân dân tỉnh phương án xử lý.
5 | 22924000790 | Dự án Khu tái định cư Đông Á - Phú Nhuận | Xã Phú Nhuận, thành phố Bến Tre, tỉnh Bến Tre | Công ty cổ phần đầu tư và xây dựng đô thị Đông Á | Chỉ định nhà đầu tư/nhà thầu | NNS | Quyết định số 1148/QĐ-UBND ngày 22/5/2017; Quyết định số 2788/QĐ-UBND ngày 28/10/2020; Quyết định số 1415/QĐ-UBND ngày 21/6/2021; Quyết định số 2271/QĐ-UBND ngày 05/10/2023. | UBND tỉnh |  | 6.936 | 98.6 | 0 | 98.6 | 50 | 2025 | Ủy ban nhân dân tỉnh giao đất đợt 1 với diện tích 52.217,50 m2, Công ty đã triển khai trên phần đất được giao: san lắp mặt bằng đã đạt 90% khối lượng trên khu đất nhà nước giao, phần san lắp còn lại nằm trên phần đất các hộ vừa giao đất. Có giấy phép thi công cống đôi. Đã và đang thi công bờ kè kinh trường học đạt 70% khối lượng. Tiến hành xuống cống đạt gần 100 % khối lượng công trình. |  | Hình thức lựa chọn NDT | Diện tích đất chưa giao: 7.152,50m2/69.369,6m2. Nguyên nhân do quá trình giải phóng mặt bằng chậm, thời điểm lập thủ tục giao, thuê đất thì hồ sơ chưa đảm bảo do chờ điều chỉnh lại chủ trương đầu tư và đăng ký dự án vào Kế hoạch sử dụng đất hàng năm của thành phố Bến Tre. | Đấu thầu |  |  |  | X |  |  | Dự án hiện nay dự án đã được chủ đầu tư triển khai thi công gần như hoàn thành nên không thể triển khai đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư để thực hiện lại dự án. Do đó, kính đề nghị Thủ tướng Chính phủ, Bộ Tài chính hướng dẫn, cho phép UBND tỉnh được tiếp tục triển khai dự án theo chủ trương đã phê duyệt | Ủy ban nhân dân cấp Tỉnh | Bến Tre | Nhóm 1. Nhóm dự án thuộc kế hoạch thanh tra | Tiến hành thanh tra |  | Dự án không được tổ chức đấu thầu để lựa chọn nhà đầu tư theo quy định tại Nghị định số 30/2015/NĐ-CP ngày 17/3/2015. Tuy nhiên, quá trình triển khai thực hiện, chủ đầu tư có thực hiện đúng, đầy đủ hồ sơ, thủ tục và được cấp có thẩm quyền phê duyệt chủ trương đầu tư, điều chỉnh chủ trương đầu tư theo đúng quy định của pháp luật về đầu tư; dự án đã được cấp có thẩm quyền giao đất, điều chỉnh quy hoạch chi tiết xây dựng theo quy định của pháp luật về đất đai và các văn bản hướng dẫn chi tiết, hướng dẫn thi hành; Hiện tại, dự án đã hoàn thành các hạng mục xây dựng và các nội dung theo chủ trương đầu tư đã được phê duyệt. Do đó, việc thu hồi dự án lúc này sẽ không hiệu quả, vì sẽ gây lãng phí lớn về các nguồn lực đã đầu tư và tiềm ẩn nguy cơ cao về tranh chấp. Vì vậy, để dự án không bị lãng phí về nguồn lực, tạo điều kiện thuận lợi cho địa phương, góp phần chỉnh trang, nâng cao tỷ lệ đô thị hóa. Thanh tra tỉnh kiến nghị UBND tỉnh Vĩnh Long trình Chính phủ, các Bộ, ngành Trung ương xem xét, cho phép dự án được tiếp tục thực hiện và được áp dụng nguyên tắc quy định tại khoản 2 Điều 5 Nghị quyết số 170/2024/QH15 ngày 30/11/2024 của Quốc hội để tháo gỡ khó khăn, vướng mắc đối với dự án. Sau khi Chính phủ và các Bộ, ngành Trung ương chấp thuận, kiến nghị UBND tỉnh Vĩnh Long chỉ đạo các sở, ngành có liên quan hướng dẫn chủ đầu tư thực hiện các bước tiếp theo đảm bảo đúng quy định của pháp luật hiện hành có liên quan. | Kết luận thanh tra số 13/KL-TTr ngày 24/10/2025 | Nhóm 2. Nhóm dự án áp dụng Nghị quyết 170/2024/QH15 | Dự án bị trùng với dự án tại số thứ tự thứ 7.
6 | 22924000791 | Dự án Chỉnh trang khu dân cư đô thị Phú Khương | Phường Phú Khương, thành phố Bến Tre, tỉnh Bến Tre | Công ty TNHH đầu tư Bến Tre | Chỉ định nhà đầu tư/nhà thầu | NNS | Quyết định số 1218/QĐ-BND ngày 08/6/2018; Quyết định số 3368 ngày 23/12/2020 | UBND tỉnh |  | 6.987 | 594.3 | 0 | 594.3 | 50 | 2019 | Phần diện tích đất đã được Ủy ban nhân dân tỉnh giao đất, cho thuê đất, với tổng diện tích là 61.902,60 m2 Công ty đã đưa đất vào sử dụng. Hiện nay, chủ đầu tư đã tổ chức thi công hoàn thành 100% các hạng mục công trình trên phần diện tích đất được Ủy ban nhân dân tỉnh giao, cho thuê để thực hiện dự án (61.902,60 m2). Công ty TNHH đầu tư Bến Tre đã bàn giao cho Ủy ban nhân dân thành phố Bến Tre quản lý, khai thác chợ dân sinh - chợ Lạc Hồng. Các hạng mục, công trình còn lại công ty đang quản lý, vận hành. Đối với hạng mục nhà ở thương mại, Công ty đã được giao đất 88 căn trong tổng số 113 căn nhà bắt buộc phải xây thô; đã thi công hoàn thiện 71 căn và 17 căn đang thi công phần móng. |  | Hình thức lựa chọn NDT | Khó khăn trong công tác giải phóng mặt bằng (còn 04 hộ chưa bàn giao mặt bằng, với diện tích 7.973,97 m2) nên còn phần diện tích chưa giao đất cho nhà đầu tư; Thủ tục lựa chọn nhà đầu tư. | Đấu thầu |  |  |  | X |  |  | Dự án đã đưa đất vào sử dụng, khó khăn còn 04 hộ chưa giải phóng mặt bằng, Ủy ban nhân dân tỉnh tiếp tục tháo gỡ khó khăn vướng mắc để dự án sớm hoàn thành, đi vào hoạt động; đồng thời không thể triển khai đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư để thực hiện lại dự án. Do đó, kính đề nghị Thủ tướng Chính phủ, Bộ Kế hoạch và Đầu tư hướng dẫn, cho phép UBND tỉnh được tiếp tục triển khai dự án theo chủ trương đã phê duyệt. | Ủy ban nhân dân cấp Tỉnh | Bến Tre | Nhóm 1. Nhóm dự án thuộc kế hoạch thanh tra | Không tiến hành thanh tra | Đang trong quá trình chuẩn bị đầu tư hoặc chưa tiến hành đầu tư xây dựng; Vướng mắc do cơ chế, chính sách pháp luật thay đổi; Vướng mắc về trình tự, thủ tục và có quy mô nhỏ;... |  |  | Nhóm 7. Danh mục dự án đề nghị thu hồi do không còn khó khăn, vướng mắc | Dự án này bị trùng dự án STT 12. Tại Báo cáo số 130/BC-UBND ngày 12/8/2025, UBND tỉnh Vĩnh Long xin rút khỏi danh sách các dự án khó khăn, vướng mắc, tồn đọng trên hệ thống cơ sở dữ liệu 751. Lý do: Dự án đã có ý kiến chỉ đạo của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Ủy ban nhân dân tỉnh phương án xử lý.
7 | 22924000794 | Dự án Cao ốc liên hợphoàn cầu Bến Tre | Số 140 HùngVương, phườngAn Hội, thànhphố Bến Tre,tỉnh Bến Tre | Công ty TNHHDiamond StarBến Tre | Chỉ định nhà đầu tư/nhà thầu | NNS | Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư lần đầu, số: 55121000130 ngày 14/3/2014; Quyết định số 2435/QĐ-UBND ngày 12/11/2018; Quyết định số 2931/QĐ-UBND ngày 26/12/2019. | UBND tỉnh |  | 0.18 | 453 | 0 | 453 | 50 | 2019 | Dự án có diện tích mặt đất là 1.815,6 m2; diện tích đất do nhà nước quản lý: 1.815,6 m2”; diện tích đất đã cho thuê: 1.815,6 m2. |  | Khác | Hiện tại, chủ trương đầu tư của UBND tỉnh Bến Tre cấp cho Công ty TNHH Diamond Star Bến Tre thực hiện dự án Cao ốc liên hợp Hoàn Cầu Bến Tre (Quyết định chủ trương đầu tư số 2931/QĐ-UBND ngày 26/12/2019), nhưng Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất là do Công ty TNHH Hoàn Cầu đứng tên. Lý do: Sau khi Công ty TNHH Diamond Star Bến Tre được thành lập do Công ty TNHH Hoàn Cầu làm chủ sở hữu và Công ty TNHH Diamond Star Bến Tre được Ủy ban nhân dân tỉnh Bến Tre cấp Quyết định chủ trương đầu tư số 2435/QĐ-UBND (điều chỉnh lần 1). Sau đó, Công ty TNHH Hoàn Cầu thực hiện thủ tục đất đai để cấp đổi GCNQSDĐ từ Công ty TNHH Hoàn Cầu thành Công ty TNHH Diamond Star Bến Tre. Tuy nhiên, qua rà soát lại hồ sơ, thì trường hợp này không thuộc trường hợp cấp đổi, nên Sở Tài nguyên và Môi trường đã thu hồi 38 GCNQSDĐ của Công ty TNHH Diamond Star Bến Tre và cấp lại cho Công ty TNHH Hoàn Cầu. | Khác | Chủ trương đầu tư cấp Công ty TNHH Diamond Star Bến Tre GCNQSDĐ cấp cho Công ty TNHH Hoàn Cầu |  |  | X |  |  | kiến nghị Thủ tướng Chính phủ, BộTài chính hướng dẫn, cho phép tỉnh Bến Tre được tiếp tục hỗ trợ Công ty TNHH Diamond Star Bến Tre hoàn thành thủtục đất đai và tiếp tục thực hiện dự án. | Ủy ban nhân dân cấp Tỉnh | Bến Tre | Nhóm 1. Nhóm dự án thuộc kế hoạch thanh tra | Tiến hành thanh tra |  | Khó khăn, vướng mắc chủ yếu hiện nay là Công ty Diamond Star, là nhà đầu tư được UBND tỉnh quyết định phê duyệt, nhưng không cấp được quyền sử dụng đất, quyền sở hữu công trình đối với dự án Cao Ốc liên hợp Hoàn Cầu. Hầu hết đều vướng mắc về quyền sử dụng đất có liên quan đến trình tự, thủ tục về chủ trương đầu tư, đăng ký doanh nghiệp, góp vốn, thực hiện nghĩa vụ và hoàn thuế do hạn chế, thiếu sót của nhà đầu tư và các Sở, Ngành thuộc tỉnh. Nhằm tạo điều kiện cho nhà đầu tư tiếp tục triển khai thực hiện dự án phát huy hiệu quả đầu tư, góp phần phát triển kinh tế xã hội của địa phương, Thanh tra tỉnh kiến nghị UBND tỉnh chỉ đạo: - Sở Tài chính rà soát, tháo gỡ khó khăn, vướng mắc về trình tự thủ tục về đầu tư (việc góp vốn) để bổ sung hoặc điều chỉnh Quyết định chủ trương đầu tư đúng theo quy định. - Sở Nông nghiệp và Môi trường, Văn phòng Đăng ký Đất đai rà soát, tháo gỡ khó khăn, vướng mắc về trình tự thủ tục về đất đai, để cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất cho Công ty TNHH Diamond Star Bến Tre. - Thuế Vĩnh Long phối hợp các sở, ngành xác định nghĩa vụ tài chính đúng theo quy định về thuế. | Kết luận thanh tra số 10/KL-TTr ngày 24/10/2025 | Nhóm 5. Nhóm dự án có KKVM thuộc thẩm quyền xử lý của BNĐP | .
8 | 232240001214 | Tuyến đường số 1, đường nội ô thành phố Trà Vinh | Phường 6 và phường 9, thành phố Trà Vinh | Doanh nghiệp tư nhân Bình An | Đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư | PPP | 1946/QĐ-UBND, 16/10/2013; 273/QĐ-UBND, 13/02/2015; 2237/QĐ-UBND, 07/12/2015; 1133/QĐ-UBND, 31/5/2016; 2077/QĐ-UBND 23/10/2018 | UBND tỉnh Trà Vinh | Hợp đồng số 01/2017/HĐBT ngày 06/02/2017 và các PLHĐ số 01/PLHĐ ngày 16/11/2018; PLHĐ số 02/PLHĐ ngày 29/11/2018; PLHĐ số 03/PLHĐ ngày 05/12/2018 |  | 142.7335 | 0 | 142.7335 | 0 | 2018 | (1) Tồn tại, vướng mắc, khó khăn: - Lựa chọn Nhà đầu tư không đúng quy định về đấu thầu: Vừa chọn Nhà đầu tư, vừa đấu giá đất trong một gói thầu. - Hợp đồng BT được ký không phù hợp quy định do không có dự án khác. - Việc Hợp đồng quy định giá đất thanh toán không tại thời điểm giao đất là không đúng theo quy định của pháp luật về đất đai. (2) Nguyên nhân: Do đây là dự án đầu tiên thực hiện theo hình thức PPP được triển khai trên địa bàn tỉnh, nên quá trình lập hồ sơ, trình tự thủ tục triển khai, lập phương án bồi thường hỗ trợ, tái định cư có những nội dung, những giai đoạn thực hiện chưa phù hợp với quy định pháp luật hiện hành. Dự án triển khai thực hiện kéo dài, văn bản pháp lý, quy định của pháp luật thay đổi nhiều lần, cơ chế chính sách, quy định pháp luật hiện nay đã thay đổi nhiều không còn phù hợp với các căn cứ áp dụng tại thời điểm lập của dự án dẫn đến việc xử lý kéo dài đến nay chưa xong. (3) Phương án đã xử lý trong thời gian qua (UBND tỉnh Trà Vinh đã có Báo cáo số 133/BC-UBND ngày 07/6/2023; Báo cáo số 74/BC-UBND ngày 22/3/2024 gửi Văn phòng Chính phủ; Bộ KH&ĐT; Bộ Tài chính; Bộ Xây dựng) | (1) Đã xây dựng hoàn thành tháng 12/2018; (2) Diện tích đất dự kiến giao (ha): Chưa giao đất; 34.420m2 ; (3) Hình thức đầu tư: BT (4) Giá Hợp đồng nhà đầu tư : 85,402 tỷ đồng | Giao đất, cho thuê đất để thực hiện dự án | Lựa chọn Nhà đầu tư không đúng quy định về đấu thầu: Vừa chọn Nhà đầu tư, vừa đấu giá đất trong một gói thầu; Hợp đồng BT được ký không phù hợp quy định do không có dự án khác; Việc Hợp đồng quy định giá đất thanh toán không tại thời điểm giao đất là không đúng theo quy định của pháp luật về đất đai. Nguyên nhân: Do đây là dự án đầu tiên thực hiện theo hình thức PPP được triển khai trên địa bàn tỉnh, nên quá trình lập hồ sơ, trình tự thủ tục triển khai, lập phương án bồi thường hỗ trợ, tái định cư có những nội dung, những giai đoạn thực hiện chưa phù hợp với quy định pháp luật hiện hành. Dự án triển khai thực hiện kéo dài, văn bản pháp lý, quy định của pháp luật thay đổi nhiều lần, cơ chế chính sách, quy định pháp luật hiện nay đã thay đổi nhiều không còn phù hợp với các căn cứ áp dụng tại thời điểm lập của dự án dẫn đến việc xử lý kéo dài đến nay chưa xong. | PPP |  | text | x | x | text | Thực hiện chưa đúng trình tự thủ tục | Việc thỏa thuận chuyển đổi phương thức thanh toán Hợp đồng với nhà đầu tư (Doanh nghiệp tư nhân Bình An): Việc thực hiện Dự án Tuyến số 1 theo Hợp đồng BT còn nhiều sai sót so với quy định của pháp luật (về đầu tư, về đấu thầu, về đất đai), dẫn đến không thể giao đất cho nhà đầu tư theo Hợp đồng BT. Do đó, để giải quyết vụ việc đảm bảo lợi ích hài hòa giữa Nhà nước với nhà đầu tư và không trái với quy định của pháp luật, đề xuất với nhà đầu tư chuyển đổi phương thức thanh toán Hợp đồng, từ phương thức thanh toán bằng quỹ đất ở hai bên đường Dự án Tuyến số 1, với diện tích là 34.420m2 chuyển đổi sang phương thức thanh toán bằng tiền có tính chênh lệch lãi suất huy động vốn của nhà đầu tư trong quá trình thi công công trình theo thời gian trong hợp đồng (Nhà nước nhận chuyển nhượng dự án đã đầu tư xây dựng của nhà đầu tư). Về phương án điều chỉnh, bổ sung nội dung của Phương án bồi thường, hỗ trợ tái định cư đã phê duyệt trước đây: không giao đất cho người dân bị thu đất để thực hiện dự án mà thực hiện bồi thường bằng tiền đối với diện tích 66.904m2 đất ở dự kiến giao theo phương án được duyệt, giá đất ở để tính bồi thường được xác định bằng giá đất cụ thể theo quy định hiện hành; tổng kinh phí thực hiện, dự kiến: 721.699.154.713 đồng. Nguồn kinh phí thực hiện: từ nguồn đấu giá quỹ đất hai bên đường; tổng quỹ đất dự kiến đưa ra bán đấu giá 161.877m2 (trong đó: Vị trí 1: 123.696m2 và vị trí 2: 38.181m2), ước thu được 1.533.484.116.000 đồng; thanh toán kinh phí thực hiện 928.124.841.030 đồng; còn lại khoảng 625.359.274.970 đồng dự kiến đầu tư các công trình phúc lợi trong khu vực này. | Thủ tướng Chính phủ | Trà Vinh | Nhóm 1. Nhóm dự án thuộc kế hoạch thanh tra | Tiến hành thanh tra |  | Để tháo gỡ khó khăn, vướng mắc cho dự án, Thanh tra tỉnh kiến nghị Uỷ ban nhân dân tỉnh Vĩnh Long báo cáo kiến nghị Thanh tra Chính phủ đề xuất, xin ý kiến Thủ tướng Chính phủ xem xét để Bộ, ngành Trung ương có văn bản hướng dẫn tỉnh giải quyết khó khăn hoặc thống nhất cho tỉnh giải quyết theo phương án cụ thể như sau: - Về việc thanh toán Hợp đồng BT: Để giải quyết vụ việc đảm bảo lợi ích hài hòa giữa Nhà nước với nhà đầu tư và không trái với quy định của pháp luật, đề xuất với nhà đầu tư chuyển đổi phương án thanh toán hợp đồng, từ phương án thanh toán bằng quỹ đất ở hai bên đường Dự án Tuyến số 1 với diện tích là 34.420m2 chuyển đổi sang phương án thanh toán bằng tiền có tính chênh lệch lãi suất huy động vốn của nhà đầu tư trong quá trình thi công công trình theo thời gian trong hợp đồng (Nhà nước nhận chuyển nhượng dự án đã đầu tư xây dựng của nhà đầu tư). - Về phương án bồi thường, hỗ trợ tái định cư: Điều chỉnh, bổ sung nội dung của Phương án bồi thường, hỗ trợ tái định cư đã phê duyệt trước đây: Không giao đất cho người dân bị thu đất để thực hiện dự án mà thực hiện bồi thường bằng tiền đối với diện tích 66.904m2 đất ở dự kiến giao theo phương án được duyệt, giá đất ở để tính bồi thường được xác định bằng giá đất cụ thể theo quy định hiện hành. Thực hiện theo khoản 5 Điều 86 Luật Đất đai năm 2024 , đối với quỹ đất sạch còn lại sau khi trừ phần đất đã làm đường giao thông theo quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 đã được Uỷ ban nhân dân thành phố Trà Vinh cũ phê duyệt tại Quyết định số 1250a/QĐ-UBND ngày 07/02/2018, giao cho Trung tâm Phát triển quỹ đất thuộc Sở Nông nghiệp và môi trường Vĩnh Long quản lý. | Kết luận thanh tra số 08/KL-TTr ngày 24/10/2025 | Nhóm 4. Nhóm các dự án thuộc thẩm quyền xử lý của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, Bộ ngành | .
9 | 229240001485 | Dự án Đầu tư nghề trọng điểmcấp độ khu vực ASEAN giaiđoạn 2011-2015 nghề Quản trịkhách sạn của Trường Caođẳng Đồng Khởi | Bến Tre | TrườngCao đẳngĐồng Khởi | Khác | Đầu tư công | Quyết định số 1365/QĐ-TLĐ ngày 10/12/2012 | Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam | Tại Quyết định số 1365/QĐ-TLĐ ngày 10/12/2012 dự án đã được điều chỉnh lại tên là " Khối nhà đào tào nghề Quản trị khách sạn" | 0.45 | 42.8 | 23.4 | 19.4 | 2012 | 2014 | Chỉ xong phần thô, trát, chưa xong phần hoàn thiện, không cầu thang máy, không la phông và thiết bị điện, thiết bị,...) nên chưa thể đưa vào sử dụng. Khối lượng hoàn thành 30.076/52.273 triệu đồng, đạt tỷ lệ 57,53% so với tổng mức đầu tư. Còn nợ khối lượng hoàn thành là 1.383.398.688 đồng (giám sát, thiết kế....) |  | Vướng mắc khác | Dự án đã dừng thực hiện từ năm 2016 đến nay, dự án chưa hoàn hoàn nên không đưa vào khai thác, sử dụng. Trường Cao đẳng Đồng Khởi xin bàn giao khối nhà về địa phương quản lý và sử dụng. | Đầu tư công |  |  | x |  |  |  | Dự án đã dừng thực hiện từ năm 2016 đến nay, dự án chưa hoàn thành nên chưa đưa vào khai thác sử dụng. Trường Cao đẳng Đồng Khởi xin bàn giao khối nhà về địa phương quản lý và sử dụng | Bộ/Cơ quan trung ương | Bộ Tài chính | Nhóm 1. Nhóm dự án thuộc kế hoạch thanh tra | Tiến hành thanh tra |  | Để sớm hoàn thiện công trình đưa vào sử dụng tránh lãng phí nguồn vốn đã đầu tư, Thanh tra tỉnh kiến nghị UBND tỉnh kiến nghị Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam phối hợp với Bộ Tài chính xem xét bố trí vốn để tiếp tục thực hiện dự án, thanh toán khối lượng hoàn thành, trả nợ vốn vay… hoặc xem xét, hướng dẫn Trường có thể hợp tác đầu tư với một đơn vị, tổ chức kinh tế có năng lực, kinh nghiệm trong lĩnh vực thuộc dự án trường đang đầu tư để tiếp tục thực hiện hoàn thiện công trình đúng theo quy định nhằm đưa dự án vào khai thác hiệu quả, tránh thất thoát, lãng phí ngân sách nhà nước. | Kết luận thanh tra số 11/KL-TTr ngày 24/10/2025 | Nhóm 4. Nhóm các dự án thuộc thẩm quyền xử lý của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, Bộ ngành | .
10 | 2290400361 | Khu Tái định cư Đông Á - Phú Nhuận, thành phố Bến Tre | Bến Tre | Công ty cổ phần đầu tư và xây dựng đô thị Đông Á | Chỉ định nhà đầu tư/nhà thầu | NNS | Quyết định số 1148/QĐ-UBND ngày 22/5/2017; Quyết định số 2788/QĐ-UBND ngày 28/10/2020; Quyết định số 1415/QĐ-UBND ngày 21/6/2021; Quyết định số 2271/QĐ-UBND ngày 05/10/2023. | UBND tỉnh |  | 6.936 | 98.6 | 0 | 98.6 | 50 | 2025 | Ủy ban nhân dân tỉnh giao đất đợt 1 với diện tích 52.217,50 m2, Công ty đã triển khai trên phần đất được giao: san lắp mặt bằng đã đạt 90% khối lượng trên khu đất nhà nước giao, phần san lắp còn lại nằm trên phần đất các hộ vừa giao đất. Có giấy phép thi công cống đôi. Đã và đang thi công bờ kè kinh trường học đạt 70% khối lượng. Tiến hành xuống cống đạt gần 100 % khối lượng công trình. |  | Hình thức lựa chọn NDT | Diện tích đất chưa giao: 7.152,50m2/69.369,6m2. Nguyên nhân do quá trình giải phóng mặt bằng chậm, thời điểm lập thủ tục giao, thuê đất thì hồ sơ chưa đảm bảo do chờ điều chỉnh lại chủ trương đầu tư và đăng ký dự án vào Kế hoạch sử dụng đất hàng năm của thành phố Bến Tre. | Đấu thầu |  |  |  | X |  |  | Dự án hiện nay dự án đã được chủ đầu tư triển khai thi công gần như hoàn thành nên không thể triển khai đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư để thực hiện lại dự án. Do đó, kính đề nghị Thủ tướng Chính phủ, Bộ Tài chính hướng dẫn, cho phép UBND tỉnh được tiếp tục triển khai dự án theo chủ trương đã phê duyệt. | Ủy ban nhân dân cấp Tỉnh | Bến Tre | Nhóm 1. Nhóm dự án thuộc kế hoạch thanh tra | Tiến hành thanh tra |  | Dự án không được tổ chức đấu thầu để lựa chọn nhà đầu tư theo quy định tại Nghị định số 30/2015/NĐ-CP ngày 17/3/2015. Tuy nhiên, quá trình triển khai thực hiện, chủ đầu tư có thực hiện đúng, đầy đủ hồ sơ, thủ tục và được cấp có thẩm quyền phê duyệt chủ trương đầu tư, điều chỉnh chủ trương đầu tư theo đúng quy định của pháp luật về đầu tư; dự án đã được cấp có thẩm quyền giao đất, điều chỉnh quy hoạch chi tiết xây dựng theo quy định của pháp luật về đất đai và các văn bản hướng dẫn chi tiết, hướng dẫn thi hành; Hiện tại, dự án đã hoàn thành các hạng mục xây dựng và các nội dung theo chủ trương đầu tư đã được phê duyệt. Do đó, việc thu hồi dự án lúc này sẽ không hiệu quả, vì sẽ gây lãng phí lớn về các nguồn lực đã đầu tư và tiềm ẩn nguy cơ cao về tranh chấp. Vì vậy, để dự án không bị lãng phí về nguồn lực, tạo điều kiện thuận lợi cho địa phương, góp phần chỉnh trang, nâng cao tỷ lệ đô thị hóa. Thanh tra tỉnh kiến nghị UBND tỉnh Vĩnh Long trình Chính phủ, các Bộ, ngành Trung ương xem xét, cho phép dự án được tiếp tục thực hiện và được áp dụng nguyên tắc quy định tại khoản 2 Điều 5 Nghị quyết số 170/2024/QH15 ngày 30/11/2024 của Quốc hội để tháo gỡ khó khăn, vướng mắc đối với dự án. Sau khi Chính phủ và các Bộ, ngành Trung ương chấp thuận, kiến nghị UBND tỉnh Vĩnh Long chỉ đạo các sở, ngành có liên quan hướng dẫn chủ đầu tư thực hiện các bước tiếp theo đảm bảo đúng quy định của pháp luật hiện hành có liên quan. | Kết luận thanh tra số 13/KL-TTr ngày 24/10/2025 | Nhóm 2. Nhóm dự án áp dụng Nghị quyết 170/2024/QH15 | Dự án bị trùng với dự án tại số thứ tự thứ 6.
11 | 2290400364 | Chỉnh trang khu dân cư đô thị và Chợ trung tâm huyện Bình Đại | Bến Tre | Công ty TNHH đầu tư Bến Tre | Chỉ định nhà đầu tư/nhà thầu | NNS | Quyết định số 290/QĐ-UBND ngày 16/02/2017; Quyết định số 2405/QĐ-UBND ngày 12/10/2017 | UBND tỉnh |  | 8.01 | 158.5 | 0 | 158.5 | 50 | 2019 | Phần diện tích Ủy ban nhân dân tỉnh giao đất, cho thuê đất Công ty TNHH Đầu tư Bến Tre tổng diện tích 57.010,9 m2, chủ đầu tư đã thi công xây dựng tất cả các hạng mục hạ tầng kỹ thuật như san nền, cấp, thoát nước, giao thông, điện chiếu sáng, ... khối lượng đạt trên 90%, hạng mục công trình chợ trung tâm đạt 100% trên diện tích đất được giao, cho thuê; nhà đầu tư đã thực hiện thủ tục xin ý kiến Bộ Xây dựng về khu vực được chuyển quyền sử dụng đất đã đầu tư hạ tầng cho người dân tự xây dựng nhà ở, Bộ Xây dựng đã có công văn thống nhất số 6085/BXD-PTĐT ngày 18/12/2020. Diện tích còn lại chưa giao cho Công ty TNHH Đầu tư Bến Tre khoảng 2,82 ha. Chủ đầu tư chưa thực hiện nghĩa vụ tài chính. |  | Hình thức lựa chọn NDT | Ủy ban nhân dân tỉnh chưa giao đất diện tích là 23.144,3m2 (gồm: đất công: 10.369 m2; đất dân:12.775,3m2). Trước đây, Nghị định số 30/2015/NĐ-CP ngày 17/03/2015 của Chính phủ, chưa có hướng dẫn cụ thể về “giá trị thương mại cao” là như thế nào; tại thời điểm chấp thuận chủ trương đầu tư khu vực thực hiện dự án thuộc địa bàn có điều kiện kinh tế đặc biệt khó khăn. Hiện nay, chủ đầu tư đã xây dựng hoàn thành khoảng 90% các hạng mục trên phần diện tích đất đã giao. Do đó, không thể thực hiện lại thủ tục đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư có sử dụng đất. | Đấu thầu |  |  |  | X |  |  | Thủ tướng Chính phủ, Bộ Tài chính cho phép thực hiện phương án đối với dự án Chỉnh trang khu dân cư đô thị và chợ trung tâm huyện Bình Đại, theo hướng: tiếp tục thực hiện dự án. Tuy nhiên, chủ đầu tư phải điều chỉnh quy hoạch dự án theo hướng giảm quy mô thực hiện dự án. | Ủy ban nhân dân cấp Tỉnh | Bến Tre | Nhóm 1. Nhóm dự án thuộc kế hoạch thanh tra | Không tiến hành thanh tra | Đang trong quá trình chuẩn bị đầu tư hoặc chưa tiến hành đầu tư xây dựng; Vướng mắc do cơ chế, chính sách pháp luật thay đổi; Vướng mắc về trình tự, thủ tục và có quy mô nhỏ;... |  |  | Nhóm 7. Danh mục dự án đề nghị thu hồi do không còn khó khăn, vướng mắc | Tại Báo cáo số 130/BC-UBND ngày 12/8/2025, UBND tỉnh Vĩnh Long xin rút khỏi danh sách các dự án khó khăn, vướng mắc, tồn đọng trên hệ thống cơ sở dữ liệu 751. Lý do: Dự án đã có ý kiến chỉ đạo của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Ủy ban nhân dân tỉnh phương án xử lý.
12 | 2290400365 | Chỉnh trang Khu dân cư đô thị Phú Khương - phường Phú Khương, thành phố Bến Tre | Bến Tre | Công ty TNHH đầu tư Bến Tre | Chỉ định nhà đầu tư/nhà thầu | NNS | Quyết định số 1218/QĐ-BND ngày 08/6/2018; Quyết định số 3368 ngày 23/12/2020 | UBND tỉnh |  | 6.987 | 594.3 | 0 | 594.3 | 50 | 2019 | Phần diện tích đất đã được Ủy ban nhân dân tỉnh giao đất, cho thuê đất, với tổng diện tích là 61.902,60 m2 Công ty đã đưa đất vào sử dụng. Hiện nay, chủ đầu tư đã tổ chức thi công hoàn thành 100% các hạng mục công trình trên phần diện tích đất được Ủy ban nhân dân tỉnh giao, cho thuê để thực hiện dự án (61.902,60 m2). Công ty TNHH đầu tư Bến Tre đã bàn giao cho Ủy ban nhân dân thành phố Bến Tre quản lý, khai thác chợ dân sinh - chợ Lạc Hồng. Các hạng mục, công trình còn lại công ty đang quản lý, vận hành. Đối với hạng mục nhà ở thương mại, Công ty đã được giao đất 88 căn trong tổng số 113 căn nhà bắt buộc phải xây thô; đã thi công hoàn thiện 71 căn và 17 căn đang thi công phần móng. |  | Hình thức lựa chọn NDT | Khó khăn trong công tác giải phóng mặt bằng (còn 04 hộ chưa bàn giao mặt bằng, với diện tích 7.973,97 m2) nên còn phần diện tích chưa giao đất cho nhà đầu tư; Thủ tục lựa chọn nhà đầu tư. Trước đây, Nghị định số 30/2015/NĐ-CP ngày 17/03/2015 của Chính phủ, chưa có hướng dẫn cụ thể về “giá trị thương mại cao” là như thế nào. Hiện nay, chủ đầu tư đã xây dựng hoàn thành 100% các hạng mục trên phần diện tích đất đã giao. Do đó, không thể thực hiện lại thủ tục đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư có sử dụng đất. | Đấu thầu |  |  |  | X |  |  | Dự án đã đưa đất vào sử dụng, khó khăn còn 04 hộ chưa giải phóng mặt bằng, Ủy ban nhân dân tỉnh tiếp tục tháo gỡ khó khăn vướng mắc để dự án sớm hoàn thành, đi vào hoạt động; đồng thời không thể triển khai đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư để thực hiện lại dự án. Do đó, kính đề nghị Thủ tướng Chính phủ, Bộ Kế hoạch và Đầu tư hướng dẫn, cho phép UBND tỉnh được tiếp tục triển khai dự án theo chủ trương đã phê duyệt. | Ủy ban nhân dân cấp Tỉnh | Bến Tre | Nhóm 1. Nhóm dự án thuộc kế hoạch thanh tra | Không tiến hành thanh tra | Đang trong quá trình chuẩn bị đầu tư hoặc chưa tiến hành đầu tư xây dựng; Vướng mắc do cơ chế, chính sách pháp luật thay đổi; Vướng mắc về trình tự, thủ tục và có quy mô nhỏ;... |  |  | Nhóm 7. Danh mục dự án đề nghị thu hồi do không còn khó khăn, vướng mắc | Tại Báo cáo số 130/BC-UBND ngày 12/8/2025, UBND tỉnh Vĩnh Long xin rút khỏi danh sách các dự án khó khăn, vướng mắc, tồn đọng trên hệ thống cơ sở dữ liệu 751. Lý do: Dự án đã có ý kiến chỉ đạo của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Ủy ban nhân dân tỉnh phương án xử lý.
13 | 2320400371 | Khu dân cư thuộc Trung tâm Chính trị - Hành chính và Dịch vụ thương mại, dân cư tỉnh Trà Vinh | Phường 7, thành phố Trà Vinh, tỉnh Trà Vinh | Công ty Cổ phần đầu tư phát triển bất động sản TNR Holdings Việt Nam | Đấu giá quyền sử dụng đất | NNS | -Quyết định 2379/QĐ-UBND ngày 09/7/2019; -Quyết định số 770/QĐ-UBND ngày 07/5/2019; - Quyết định số 2625/QĐ-UBND ngày 02/7/2020.; 547/2019/QĐ-TNR/DA6, 20/10/2019 | - Ủy ban nhân dân dân tỉnh Trà Vinh - Ủy ban nhân dân thành phố Trà Vinh; - Công ty Cổ phần đầu tư phát triển bất động sản TNR Holdings Việt Nam |  | 9.26 | 960 | 0 | 960 | 50 | 2019 | Dự án đã hoàn thành đi vào khai thác, kinh doanh thương mại. | - Sở Tài nguyên và Môi trường (nay là Sở Nông nghiệp và Môi trường) đã có các Công văn số 1149/STNMT-QLĐĐ ngày 10/4/2024 và Công văn số 2023/STNMT-QLĐĐ ngày 12/6/2024 kiến nghị Bộ Xây dựng cho ý kiến hướng dẫn xử lý các khó khăn, vướng mắc trong việc xác định nghĩa vụ tài chính đối với quỹ đất dành cho việc phát triển nhà ở xã hội trong dự án phát triển nhà ở thương mại thuộc dự án Dự án Khu dân cư thuộc Trung tâm Chính trị - Hành chính và Dịch vụ thương mại, dân cư tỉnh Trà Vinh. Đồng thời, Ủy ban nhân dân tỉnh đã có các Công văn sô 3731/UBND-NN ngày 29/7/2024, Công văn số 5040/UBND-NN ngày 04/10/2024 và Công văn số 2078/UBND-NN ngày 17/4/2025 kiến nghị Bộ Xây dựng có ý kiến hướng dẫn nội dung nêu trên. Tuy nhiên, đên nay chưa nhận được văn bản hướng dẫn của Bộ Xây dựng | Pháp luật về đất đai của các dự án bất động sản | Trường hợp của Công ty Cổ phần đầu tư phát triển bất động sản TNR Holdings Việt Nam rúng đấu giá quyền sử dụng đất để thực hiện Dự án Khu dân cư thuộc Trung tâm Chính trị - Hành chính và Dịch vụ thương mại, dân cư tỉnh Trà Vinh, Công ty đã nộp đủ số tiền trúng đấu giá quyền sử dụng đất của dự án. Vậy Công ty Cổ phần đầu tư phát triển bất động sản TNR Holdings Việt Nam có phải tiếp tục nộp bằng tiền tương đương giá trị quỹ đất 20% mà chủ đầu tư thực hiện nghĩa vụ với Nhà nước không hay Công ty đã nộp đủ số tiền trúng đấu giá quyền sử dụng đất của dự án thì có được xác định là đã hoàn thành nghĩa vụ nhà ở xã hội theo quy định hay không. | Kinh doanh Bất động sản |  | Chưa có quy định pháp luật | Chưa có quy định pháp luật | Chưa có cơ sở pháp lý xác định việc Công ty Cổ phần đầu tư phát triển bất động sản TNR Holdings Việt Nam đã thực hiện nghĩa vụ tài chính đối với 20% quỹ đất ở để xây dựng nhà ở xã hội đối với dự án theo quy định tại khoản 2 Điều 5 Nghị định số 100/2015/NĐ-CP | không |  | Kiến nghị Bộ Xây dựng có ý kiến hướng dẫn đối với trường hợp của Công ty Cổ phần đầu tư phát triển bất động sản TNR Holdings Việt Nam trúng đấu giá quyền sử dụng đất để thực hiện Dự án Khu dân cư thuộc Trung tâm Chính trị - Hành chính và Dịch vụ thương mại, dân cư tỉnh Trà Vinh, Công ty đã nộp đủ số tiền trúng đấu giá quyền sử dụng đất của dự án. Vậy Công ty Cổ phần đầu tư phát triển bất động sản TNR Holdings Việt Nam có phải tiếp tục nộp bằng tiền tương đương giá trị quỹ đất 20% mà chủ đầu tư thực hiện nghĩa vụ với Nhà nước không hay Công ty đã nộp đủ số tiền trúng đấu giá quyền sử dụng đất của dự án thì có được xác định là đã hoàn thành nghĩa vụ nhà ở xã hội theo quy định hay không | Bộ/Cơ quan trung ương | Trà Vinh | Nhóm 1. Nhóm dự án thuộc kế hoạch thanh tra | Tiến hành thanh tra |  | Để giải quyết khó khăn của Dự án, Thanh tra tỉnh kiến nghị UBND tỉnh báo cáo kiến nghị Thanh tra Chính phủ đề nghị Bộ Xây dựng có văn bản hướng dẫn cụ thể khó khăn, vướng mắc việc thực hiện nghĩa vụ tài chính đối với 20% quỹ đất ở để xây dựng nhà ở xã hội trong Dự án nhà ở thương mại của Công ty. Trên cơ sở ý kiến hướng dẫn của Bộ Xây dựng, UBND tỉnh chỉ đạo các cơ quan liên quan thực hiện theo đúng quy định. | Kết luận thanh tra số 09/KL-TTr ngày 24/10/2025 | Nhóm 5. Nhóm dự án có KKVM thuộc thẩm quyền xử lý của BNĐP | .
14 | 232240500155 | Tuyến số 01 dường nội ô thành phố Trà Vinh | Thành phố Trà Vinh | Doanh nghiệp tư nhân Bình An | Đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư | BT | 1946/QĐ-UBND, 16/10/2013; 273/QĐ-UBND, 13/02/2015; 2237/QĐ-UBND, 07/12/2015; 1133/QĐ-UBND, 31/5/2016; 2077/QĐ-UBND 23/10/2018 | UBND tỉnh Trà Vinh | Hợp đồng số 01/2017/HĐBT ngày 06/02/2017 và các PLHĐ số 01/PLHĐ ngày 16/11/2018; PLHĐ số 02/PLHĐ ngày 29/11/2018; PLHĐ số 03/PLHĐ ngày 05/12/2018 | 3.4 | 142.7 | 0 | 142.7 | 0 | 2018 | (1) Tồn tại, vướng mắc, khó khăn: - Lựa chọn Nhà đầu tư không đúng quy định về đấu thầu: Vừa chọn Nhà đầu tư, vừa đấu giá đất trong một gói thầu. - Hợp đồng BT được ký không phù hợp quy định do không có dự án khác. - Việc Hợp đồng quy định giá đất thanh toán không tại thời điểm giao đất là không đúng theo quy định của pháp luật về đất đai. (2) Nguyên nhân: Do đây là dự án đầu tiên thực hiện theo hình thức PPP được triển khai trên địa bàn tỉnh, nên quá trình lập hồ sơ, trình tự thủ tục triển khai, lập phương án bồi thường hỗ trợ, tái định cư có những nội dung, những giai đoạn thực hiện chưa phù hợp với quy định pháp luật hiện hành. Dự án triển khai thực hiện kéo dài, văn bản pháp lý, quy định của pháp luật thay đổi nhiều lần, cơ chế chính sách, quy định pháp luật hiện nay đã thay đổi nhiều không còn phù hợp với các căn cứ áp dụng tại thời điểm lập của dự án dẫn đến việc xử lý kéo dài đến nay chưa xong. (3) Phương án đã xử lý trong thời gian qua (UBND tỉnh Trà Vinh đã có Báo cáo số 133/BC-UBND ngày 07/6/2023; Báo cáo số 74/BC-UBND ngày 22/3/2024 gửi Văn phòng Chính phủ; Bộ KH&ĐT; Bộ Tài chính; Bộ Xây dựng) | (1) Đã xây dựng hoàn thành tháng 12/2018; (2) Diện tích đất dự kiến giao (ha): Chưa giao đất; 34.420m2 ; (3) Hình thức đầu tư: BT (4) Giá Hợp đồng nhà đầu tư : 85,402 tỷ đồng | Giao đất, cho thuê đất để thực hiện dự án | Lựa chọn Nhà đầu tư không đúng quy định về đấu thầu: Vừa chọn Nhà đầu tư, vừa đấu giá đất trong một gói thầu; Hợp đồng BT được ký không phù hợp quy định do không có dự án khác; Việc Hợp đồng quy định giá đất thanh toán không tại thời điểm giao đất là không đúng theo quy định của pháp luật về đất đai. Nguyên nhân: Do đây là dự án đầu tiên thực hiện theo hình thức PPP được triển khai trên địa bàn tỉnh, nên quá trình lập hồ sơ, trình tự thủ tục triển khai, lập phương án bồi thường hỗ trợ, tái định cư có những nội dung, những giai đoạn thực hiện chưa phù hợp với quy định pháp luật hiện hành. Dự án triển khai thực hiện kéo dài, văn bản pháp lý, quy định của pháp luật thay đổi nhiều lần, cơ chế chính sách, quy định pháp luật hiện nay đã thay đổi nhiều không còn phù hợp với các căn cứ áp dụng tại thời điểm lập của dự án dẫn đến việc xử lý kéo dài đến nay chưa xong. | PPP |  | chưa | x | x |  |  | Việc thỏa thuận chuyển đổi phương thức thanh toán Hợp đồng với nhà đầu tư (Doanh nghiệp tư nhân Bình An): Việc thực hiện Dự án Tuyến số 1 theo Hợp đồng BT còn nhiều sai sót so với quy định của pháp luật (về đầu tư, về đấu thầu, về đất đai), dẫn đến không thể giao đất cho nhà đầu tư theo Hợp đồng BT. Do đó, để giải quyết vụ việc đảm bảo lợi ích hài hòa giữa Nhà nước với nhà đầu tư và không trái với quy định của pháp luật, đề xuất với nhà đầu tư chuyển đổi phương thức thanh toán Hợp đồng, từ phương thức thanh toán bằng quỹ đất ở hai bên đường Dự án Tuyến số 1, với diện tích là 34.420m2 chuyển đổi sang phương thức thanh toán bằng tiền có tính chênh lệch lãi suất huy động vốn của nhà đầu tư trong quá trình thi công công trình theo thời gian trong hợp đồng (Nhà nước nhận chuyển nhượng dự án đã đầu tư xây dựng của nhà đầu tư). Về phương án điều chỉnh, bổ sung nội dung của Phương án bồi thường, hỗ trợ tái định cư đã phê duyệt trước đây: không giao đất cho người dân bị thu đất để thực hiện dự án mà thực hiện bồi thường bằng tiền đối với diện tích 66.904m2 đất ở dự kiến giao theo phương án được duyệt, giá đất ở để tính bồi thường được xác định bằng giá đất cụ thể theo quy định hiện hành; tổng kinh phí thực hiện, dự kiến: 721.699.154.713 đồng. Nguồn kinh phí thực hiện: từ nguồn đấu giá quỹ đất hai bên đường; tổng quỹ đất dự kiến đưa ra bán đấu giá 161.877m2 (trong đó: Vị trí 1: 123.696m2 và vị trí 2: 38.181m2), ước thu được 1.533.484.116.000 đồng; thanh toán kinh phí thực hiện 928.124.841.030 đồng; còn lại khoảng 625.359.274.970 đồng dự kiến đầu tư các công trình phúc lợi trong khu vực này. | Thủ tướng Chính phủ | Trà Vinh | Nhóm 1. Nhóm dự án thuộc kế hoạch thanh tra | Tiến hành thanh tra |  | Để tháo gỡ khó khăn, vướng mắc cho dự án, Thanh tra tỉnh kiến nghị Uỷ ban nhân dân tỉnh Vĩnh Long báo cáo kiến nghị Thanh tra Chính phủ đề xuất, xin ý kiến Thủ tướng Chính phủ xem xét để Bộ, ngành Trung ương có văn bản hướng dẫn tỉnh giải quyết khó khăn hoặc thống nhất cho tỉnh giải quyết theo phương án cụ thể như sau: - Về việc thanh toán Hợp đồng BT: Để giải quyết vụ việc đảm bảo lợi ích hài hòa giữa Nhà nước với nhà đầu tư và không trái với quy định của pháp luật, đề xuất với nhà đầu tư chuyển đổi phương án thanh toán hợp đồng, từ phương án thanh toán bằng quỹ đất ở hai bên đường Dự án Tuyến số 1 với diện tích là 34.420m2 chuyển đổi sang phương án thanh toán bằng tiền có tính chênh lệch lãi suất huy động vốn của nhà đầu tư trong quá trình thi công công trình theo thời gian trong hợp đồng (Nhà nước nhận chuyển nhượng dự án đã đầu tư xây dựng của nhà đầu tư). - Về phương án bồi thường, hỗ trợ tái định cư: Điều chỉnh, bổ sung nội dung của Phương án bồi thường, hỗ trợ tái định cư đã phê duyệt trước đây: Không giao đất cho người dân bị thu đất để thực hiện dự án mà thực hiện bồi thường bằng tiền đối với diện tích 66.904m2 đất ở dự kiến giao theo phương án được duyệt, giá đất ở để tính bồi thường được xác định bằng giá đất cụ thể theo quy định hiện hành. Thực hiện theo khoản 5 Điều 86 Luật Đất đai năm 2024 , đối với quỹ đất sạch còn lại sau khi trừ phần đất đã làm đường giao thông theo quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 đã được Uỷ ban nhân dân thành phố Trà Vinh cũ phê duyệt tại Quyết định số 1250a/QĐ-UBND ngày 07/02/2018, giao cho Trung tâm Phát triển quỹ đất thuộc Sở Nông nghiệp và môi trường Vĩnh Long quản lý. | Kết luận thanh tra số 08/KL-TTr ngày 24/10/2025 | Nhóm 4. Nhóm các dự án thuộc thẩm quyền xử lý của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, Bộ ngành | Dự án này trùng dự án STT 2