## Danh sách dự án
STT | Mã dự án | Tên dự án | Địa điểm thực hiện | Nhà đầu tư/ Chủ đầu tư | Hình thức lựa chọn nhà đầu tư/ chủ đầu tư | Hình thức đầu tư | Căn cứ pháp lý thực hiện dự án |  |  | Thông tin dự án | [7 empty] | Rà soát của Cơ quan Chủ quan tại nơi thực hiện Dự án (Bộ, Cơ quan Trung ương/Ủy ban nhân dân Tỉnh, Thành phố) | [11 empty] | Nhóm xử lý | Điều khoản áp dụng<br/><i>(Dự án cần đáp ứng quy định tại Điều 2 Nghị quyết 170/2024/QH15)</i> | Mô tả chi tiết<br/>(Ghi rõ áp dụng điều khoản điểm nào trong Nghị quyết 170/2024/QH15 và cơ sở áp dụng) | Loại kết luận | Số/ngày/trích yếu/cơ quan ban hành văn bản | Kết quả rà soát đủ điều kiện áp dụng khoản 14 Nghị quyết 265/2025/QH15 của Quốc hội
[7 empty] | Văn bản phê duyệt/điều chỉnh dự án (tên, số, ngày tháng ban hành) | Cơ quan ban hành | Ghi chú (nếu có) | Quy mô (ha) | Tổng vốn đầu tư/Tổng mức đầu tư (tỷ đồng) |  |  | Thời hạn hoạt động (năm) | Tiến độ thực hiện đến năm | Tóm tắt tình hình thực hiện dự án | Ghi chú | Khó khăn, vướng mắc |  | Phân loại vướng mắc | [6 empty] | Kiến nghị xử lý của Cơ quan Chủ quan tại nơi thực hiện Dự án (Bộ, Cơ quan Trung ương/Ủy ban nhân dân Tỉnh, Thành phố) | [7 empty] | Nhóm dự án | Kết luận thanh tra, kiểm tra, bản án của dự án, đất đai(Ghi rõ số/ngày/tháng/năm/Trích yếu và cơ quan ban hành văn bản kết luận) | Mô tả tình huống pháp lý tương tự | Kết quả rà soát | Điều khoản đề nghị áp dụng | Ghi chú
[11 empty] | Tổng số | Trong đó: | [5 empty] | Nhóm vướng mắc | Mô tả vướng mắc | Lĩnh vực |  | Đã có quy định pháp luật nhưng không thực hiện được | Chưa có quy định pháp luật | Chưa thực hiện đúng quy định | Đang được cơ quan điều tra thụ lý | Ghi chú | Nội dung đề xuất
[12 empty] | Ngân sách nhà nước | Ngoài ngân sách | [6 empty] | Tên lĩnh vực | Ghi chú (đặt tên cho Lĩnh vực nếu chọn 'Khác') | [5 empty] | Phương hướng | Thẩm quyền giải quyết | Cơ quan chịu trách nhiệm giải quyết
1 | 2290400361 | Khu Tái định cư Đông Á - Phú Nhuận, thành phố Bến Tre | Bến Tre | Công ty cổ phần đầu tư và xây dựng đô thị Đông Á | Chỉ định nhà đầu tư/nhà thầu | NNS | Quyết định số 1148/QĐ-UBND ngày 22/5/2017; Quyết định số 2788/QĐ-UBND ngày 28/10/2020; Quyết định số 1415/QĐ-UBND ngày 21/6/2021; Quyết định số 2271/QĐ-UBND ngày 05/10/2023. | UBND tỉnh |  | 6.936 | 98.6 | 0 | 98.6 | 50 | 2025 | Ủy ban nhân dân tỉnh giao đất đợt 1 với diện tích 52.217,50 m2, Công ty đã triển khai trên phần đất được giao: san lắp mặt bằng đã đạt 90% khối lượng trên khu đất nhà nước giao, phần san lắp còn lại nằm trên phần đất các hộ vừa giao đất. Có giấy phép thi công cống đôi. Đã và đang thi công bờ kè kinh trường học đạt 70% khối lượng. Tiến hành xuống cống đạt gần 100 % khối lượng công trình. |  | Hình thức lựa chọn NDT | Diện tích đất chưa giao: 7.152,50m2/69.369,6m2. Nguyên nhân do quá trình giải phóng mặt bằng chậm, thời điểm lập thủ tục giao, thuê đất thì hồ sơ chưa đảm bảo do chờ điều chỉnh lại chủ trương đầu tư và đăng ký dự án vào Kế hoạch sử dụng đất hàng năm của thành phố Bến Tre. | Đấu thầu |  |  |  | X |  |  | Dự án hiện nay dự án đã được chủ đầu tư triển khai thi công gần như hoàn thành nên không thể triển khai đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư để thực hiện lại dự án. Do đó, kính đề nghị Thủ tướng Chính phủ, Bộ Tài chính hướng dẫn, cho phép UBND tỉnh được tiếp tục triển khai dự án theo chủ trương đã phê duyệt. | Ủy ban nhân dân cấp Tỉnh | Bến Tre | Nhóm 2. Nhóm dự án áp dụng Nghị quyết 170/2024/QH15 |  | Dự án không được tổ chức đấu thầu để lựa chọn nhà đầu tư theo quy định tại Nghị định số 30/2015/NĐ-CP ngày 17/3/2015. Tuy nhiên, quá trình triển khai thực hiện, chủ đầu tư có thực hiện đúng, đầy đủ hồ sơ, thủ tục và được cấp có thẩm quyền phê duyệt chủ trương đầu tư, điều chỉnh chủ trương đầu tư theo đúng quy định của pháp luật về đầu tư; dự án đã được cấp có thẩm quyền giao đất, điều chỉnh quy hoạch chi tiết xây dựng theo quy định của pháp luật về đất đai và các văn bản hướng dẫn chi tiết, hướng dẫn thi hành; Hiện tại, dự án đã hoàn thành các hạng mục xây dựng và các nội dung theo chủ trương đầu tư đã được phê duyệt. Do đó, việc thu hồi dự án lúc này sẽ không hiệu quả, vì sẽ gây lãng phí lớn về các nguồn lực đã đầu tư và tiềm ẩn nguy cơ cao về tranh chấp. Vì vậy, để dự án không bị lãng phí về nguồn lực, tạo điều kiện thuận lợi cho địa phương, góp phần chỉnh trang, nâng cao tỷ lệ đô thị hóa. Thanh tra tỉnh kiến nghị UBND tỉnh Vĩnh Long trình Chính phủ, các Bộ, ngành Trung ương xem xét, cho phép dự án được tiếp tục thực hiện và được áp dụng nguyên tắc quy định tại khoản 2 Điều 5 Nghị quyết số 170/2024/QH15 ngày 30/11/2024 của Quốc hội để tháo gỡ khó khăn, vướng mắc đối với dự án. Sau khi Chính phủ và các Bộ, ngành Trung ương chấp thuận, kiến nghị UBND tỉnh Vĩnh Long chỉ đạo các sở, ngành có liên quan hướng dẫn chủ đầu tư thực hiện các bước tiếp theo đảm bảo đúng quy định của pháp luật hiện hành có liên quan. |  | Kết luận thanh tra số 13/KL-TTr ngày 24/10/2025 | Nhóm 1104 dự án | Kết luận thanh tra số 13/KL-TTr ngày 24/10/2025 | Dự án không được tổ chức đấu thầu để lựa chọn nhà đầu tư theo quy định tại Nghị định số 30/2015/NĐ-CP ngày 17/3/2015. Tuy nhiên, quá trình triển khai thực hiện, chủ đầu tư có thực hiện đúng, đầy đủ hồ sơ, thủ tục và được cấp có thẩm quyền phê duyệt chủ trương đầu tư, điều chỉnh chủ trương đầu tư theo đúng quy định của pháp luật về đầu tư; dự án đã được cấp có thẩm quyền giao đất, điều chỉnh quy hoạch chi tiết xây dựng theo quy định của pháp luật về đất đai và các văn bản hướng dẫn chi tiết, hướng dẫn thi hành; Hiện tại, dự án đã hoàn thành các hạng mục xây dựng và các nội dung theo chủ trương đầu tư đã được phê duyệt. Do đó, việc thu hồi dự án lúc này sẽ không hiệu quả, vì sẽ gây lãng phí lớn về các nguồn lực đã đầu tư và tiềm ẩn nguy cơ cao về tranh chấp. Vì vậy, để dự án không bị lãng phí về nguồn lực, tạo điều kiện thuận lợi cho địa phương, góp phần chỉnh trang, nâng cao tỷ lệ đô thị hóa. Thanh tra tỉnh kiến nghị UBND tỉnh Vĩnh Long trình Chính phủ, các Bộ, ngành Trung ương xem xét, cho phép dự án được tiếp tục thực hiện và được áp dụng nguyên tắc quy định tại khoản 2 Điều 5 Nghị quyết số 170/2024/QH15 ngày 30/11/2024 của Quốc hội để tháo gỡ khó khăn, vướng mắc đối với dự án. Sau khi Chính phủ và các Bộ, ngành Trung ương chấp thuận, kiến nghị UBND tỉnh Vĩnh Long chỉ đạo các sở, ngành có liên quan hướng dẫn chủ đầu tư thực hiện các bước tiếp theo đảm bảo đúng quy định của pháp luật hiện hành có liên quan. | Không đáp ứng nguyên tắc, điều kiện áp dụng |  | Trùng với mã số dự án 22924000790 tại danh mục nên tỉnh Vĩnh Long đề xuất rút khỏi danh sách
2 | 22924000790 | Dự án Khu tái định cư Đông Á - Phú Nhuận | Xã Phú Nhuận, thành phố Bến Tre, tỉnh Bến Tre | Công ty cổ phần đầu tư và xây dựng đô thị Đông Á | Chỉ định nhà đầu tư/nhà thầu | NNS | Quyết định số 1148/QĐ-UBND ngày 22/5/2017; Quyết định số 2788/QĐ-UBND ngày 28/10/2020; Quyết định số 1415/QĐ-UBND ngày 21/6/2021; Quyết định số 2271/QĐ-UBND ngày 05/10/2023. | UBND tỉnh |  | 6.936 | 98.6 | 0 | 98.6 | 50 | 2025 | Ủy ban nhân dân tỉnh giao đất đợt 1 với diện tích 52.217,50 m2, Công ty đã triển khai trên phần đất được giao: san lắp mặt bằng đã đạt 90% khối lượng trên khu đất nhà nước giao, phần san lắp còn lại nằm trên phần đất các hộ vừa giao đất. Có giấy phép thi công cống đôi. Đã và đang thi công bờ kè kinh trường học đạt 70% khối lượng. Tiến hành xuống cống đạt gần 100 % khối lượng công trình. |  | Hình thức lựa chọn NDT | Diện tích đất chưa giao: 7.152,50m2/69.369,6m2. Nguyên nhân do quá trình giải phóng mặt bằng chậm, thời điểm lập thủ tục giao, thuê đất thì hồ sơ chưa đảm bảo do chờ điều chỉnh lại chủ trương đầu tư và đăng ký dự án vào Kế hoạch sử dụng đất hàng năm của thành phố Bến Tre. | Đấu thầu |  |  |  | X |  |  | Dự án hiện nay dự án đã được chủ đầu tư triển khai thi công gần như hoàn thành nên không thể triển khai đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư để thực hiện lại dự án. Do đó, kính đề nghị Thủ tướng Chính phủ, Bộ Tài chính hướng dẫn, cho phép UBND tỉnh được tiếp tục triển khai dự án theo chủ trương đã phê duyệt | Ủy ban nhân dân cấp Tỉnh | Bến Tre | Nhóm 2. Nhóm dự án áp dụng Nghị quyết 170/2024/QH15 |  | Dự án không được tổ chức đấu thầu để lựa chọn nhà đầu tư theo quy định tại Nghị định số 30/2015/NĐ-CP ngày 17/3/2015. Tuy nhiên, quá trình triển khai thực hiện, chủ đầu tư có thực hiện đúng, đầy đủ hồ sơ, thủ tục và được cấp có thẩm quyền phê duyệt chủ trương đầu tư, điều chỉnh chủ trương đầu tư theo đúng quy định của pháp luật về đầu tư; dự án đã được cấp có thẩm quyền giao đất, điều chỉnh quy hoạch chi tiết xây dựng theo quy định của pháp luật về đất đai và các văn bản hướng dẫn chi tiết, hướng dẫn thi hành; Hiện tại, dự án đã hoàn thành các hạng mục xây dựng và các nội dung theo chủ trương đầu tư đã được phê duyệt. Do đó, việc thu hồi dự án lúc này sẽ không hiệu quả, vì sẽ gây lãng phí lớn về các nguồn lực đã đầu tư và tiềm ẩn nguy cơ cao về tranh chấp. Vì vậy, để dự án không bị lãng phí về nguồn lực, tạo điều kiện thuận lợi cho địa phương, góp phần chỉnh trang, nâng cao tỷ lệ đô thị hóa. Thanh tra tỉnh kiến nghị UBND tỉnh Vĩnh Long trình Chính phủ, các Bộ, ngành Trung ương xem xét, cho phép dự án được tiếp tục thực hiện và được áp dụng nguyên tắc quy định tại khoản 2 Điều 5 Nghị quyết số 170/2024/QH15 ngày 30/11/2024 của Quốc hội để tháo gỡ khó khăn, vướng mắc đối với dự án. Sau khi Chính phủ và các Bộ, ngành Trung ương chấp thuận, kiến nghị UBND tỉnh Vĩnh Long chỉ đạo các sở, ngành có liên quan hướng dẫn chủ đầu tư thực hiện các bước tiếp theo đảm bảo đúng quy định của pháp luật hiện hành có liên quan. |  | Kết luận thanh tra số 13/KL-TTr ngày 24/10/2025 | Nhóm 1104 dự án | Kết luận thanh tra số 13/KL-TTr ngày 24/10/2025 | Dự án không được tổ chức đấu thầu để lựa chọn nhà đầu tư theo quy định tại Nghị định số 30/2015/NĐ-CP ngày 17/3/2015. Tuy nhiên, quá trình triển khai thực hiện, chủ đầu tư có thực hiện đúng, đầy đủ hồ sơ, thủ tục và được cấp có thẩm quyền phê duyệt chủ trương đầu tư, điều chỉnh chủ trương đầu tư theo đúng quy định của pháp luật về đầu tư; dự án đã được cấp có thẩm quyền giao đất, điều chỉnh quy hoạch chi tiết xây dựng theo quy định của pháp luật về đất đai và các văn bản hướng dẫn chi tiết, hướng dẫn thi hành; Hiện tại, dự án đã hoàn thành các hạng mục xây dựng và các nội dung theo chủ trương đầu tư đã được phê duyệt. Do đó, việc thu hồi dự án lúc này sẽ không hiệu quả, vì sẽ gây lãng phí lớn về các nguồn lực đã đầu tư và tiềm ẩn nguy cơ cao về tranh chấp. Vì vậy, để dự án không bị lãng phí về nguồn lực, tạo điều kiện thuận lợi cho địa phương, góp phần chỉnh trang, nâng cao tỷ lệ đô thị hóa. Thanh tra tỉnh kiến nghị UBND tỉnh Vĩnh Long trình Chính phủ, các Bộ, ngành Trung ương xem xét, cho phép dự án được tiếp tục thực hiện và được áp dụng nguyên tắc quy định tại khoản 2 Điều 5 Nghị quyết số 170/2024/QH15 ngày 30/11/2024 của Quốc hội để tháo gỡ khó khăn, vướng mắc đối với dự án. Sau khi Chính phủ và các Bộ, ngành Trung ương chấp thuận, kiến nghị UBND tỉnh Vĩnh Long chỉ đạo các sở, ngành có liên quan hướng dẫn chủ đầu tư thực hiện các bước tiếp theo đảm bảo đúng quy định của pháp luật hiện hành có liên quan. | Đáp ứng nguyên tắc, điều kiện áp dụng | 1265 | áp dụng nguyên tắc quy định tại khoản 2 Điều 5 Nghị quyết số 170/2024/QH15 ngày 30/11/2024 của Quốc hội
3 | 26024000704 | Khu nhà ở Nam Việt | Long Hồ, Vĩnh Long | Công ty TNHH Bất động sản Nam Việt Vĩnh Long | Chấp thuận nhà đầu tư | NNS | - Quyết định chấp thuận chủ trương đầu tư đồng thời chấp thuận nhà đầu tư số 290/QĐ-UBND ngày 15/02/2022 - Quyết định chấp thuận điều chỉnh chủ trương đầu tư số 2341/QĐ-UBND ngày 17/10/2023 | UBND tỉnh |  | 0.56 | 12 |  | 12 | 50 năm (tính từ ngày 15/2/2022) | 2025 | Đã hoàn thành đường giao thông, vỉa hè, hệ thống cấp nước, hệ thống thoát nước mặt, hệ thống thoát nước thải, cọc tiêu, biển báo theo quy hoạch được phê duyệt và đã được Phòng Kinh tế và Hạ tầng huyện Long Hồ ban hành Thông báo kết quả kiểm tra công tác nghiệm thu hoàn thành hạng mục công trình, công trình xây dựng (trong quý I/2024). Hoàn thành 3/5 căn nhà ở liên kế theo quy hoạch được duyệt và đã được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất và sở hữu tài sản trên đất ; còn lại 2/5 căn nhà ở liên kế đã triển khai được 70% khối lượng xây dựng, dự kiến hoàn thành (trong quý I/2025) | Theo Thông báo kết luận số 868-TB/UBKTTW ngày 06/01/2025 của Ủy ban kiểm tra Trung ương thì theo quy định của pháp luật về nhà ở thì việc Công ty TNHH Bất động sản Nam Việt Vĩnh Long triển khai dự án nhà ở thương mại thông qua hình thức thỏa thuận nhận chuyển nhượng quyền sử dụng đất khác không phải đất ở là chưa phù hợp với quy định tại khoản 4 Điều 23 Luật Nhà ở năm 2014. Qua rà soát Nghị quyết số 171/2024/QH15 ngày 31/11/2024 của Quốc hội và Nghị định số 75/2025/NĐ-CP ngày 01/4/2025 của Chính phủ chỉ quy định thí điểm thực hiện dự án nhà ở thương mại thông qua thỏa thuận về nhận quyền sử dụng đất hoặc đang có quyền sử dụng đất được thực hiện tại khu vực đô thị hoặc khu vực được quy hoạch phát triển đô thị. Tuy nhiên, dự án Khu nhà ở Nam Việt (thực hiện tại xã Long Phước, huyện Long Hồ ngoài khu vực khu vực đô thị hoặc khu vực được quy hoạch phát triển đô thị). Do đó, hiện nay chưa có quy định để xử lý, tháo gỡ đối với vi phạm này. | Liên quan đến công tác chuyển mục đích sử dụng đất | Theo Thông báo kết luận số 868-TB/UBKTTW ngày 06/01/2025 của Ủy ban kiểm tra Trung ương thì theo quy định của pháp luật về nhà ở thì việc Công ty TNHH Bất động sản Nam Việt Vĩnh Long triển khai dự án nhà ở thương mại thông qua hình thức thỏa thuận nhận chuyển nhượng quyền sử dụng đất khác không phải đất ở là chưa phù hợp với quy định tại khoản 4 Điều 23 Luật Nhà ở năm 2014. Qua rà soát Nghị quyết số 171/2024/QH15 ngày 31/11/2024 của Quốc hội và Nghị định số 75/2025/NĐ-CP ngày 01/4/2025 của Chính phủ chỉ quy định thí điểm thực hiện dự án nhà ở thương mại thông qua thỏa thuận về nhận quyền sử dụng đất hoặc đang có quyền sử dụng đất được thực hiện tại khu vực đô thị hoặc khu vực được quy hoạch phát triển đô thị. Tuy nhiên, dự án Khu nhà ở Nam Việt (thực hiện tại xã Long Phước, huyện Long Hồ ngoài khu vực khu vực đô thị hoặc khu vực được quy hoạch phát triển đô thị). Do đó, hiện nay chưa có quy định để xử lý, tháo gỡ đối với vi phạm này. | Đất đai |  |  |  | x |  |  | Bộ, ngành TW có văn bản hướng dẫn tỉnh Vĩnh Long khắc phục đối với các dự án đã được chấp thuận chủ trương đầu tư, đã hoàn thành việc triển khai xây dựng nhưng không thuộc đối tượng thí điểm của Nghị quyết số 171/2024/QH15 ngày 31/11/2024 của Quốc hội và Nghị định số 75/2025/NĐ-CP ngày 01/4/2025 của Chính phủ | Ủy ban nhân dân cấp Tỉnh |  | Nhóm 2. Nhóm dự án áp dụng Nghị quyết 170/2024/QH15 |  | Khoản 2 Điều 5 |  | Thông báo số 868-TB/UBKTTW ngày 06/01/2025 của Ủy ban kiểm tra Trung ương | Nhóm 1104 dự án | Thông báo số 868-TB/UBKTTW ngày 06/01/2025 của Ủy ban kiểm tra Trung ương | Theo Thông báo kết luận số 868-TB/UBKTTW ngày 06/01/2025 của Ủy ban kiểm tra Trung ương thì dự án (i) Không tổ chức đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư theo quy định tại Nghị định số 30/2015/NĐ-CP và Nghị định số 25/2020/NĐ-CP; (ii) Dự án nhà ở thương mại thông qua hình thức thỏa thuận nhận chuyển nhượng quyền sử dụng đất khác không phải đất ở chưa phù hợp với quy định tại khoản 4 Điều 23 Luật Nhà ở năm 2014. Qua rà soát Nghị quyết số 171/2024/QH15 ngày 31/11/2024 của Quốc hội và Nghị định số 75/2025/NĐ-CP ngày 01/4/2025 của Chính phủ chỉ quy định thí điểm thực hiện dự án nhà ở thương mại thông qua thỏa thuận về nhận quyền sử dụng đất hoặc đang có quyền sử dụng đất được thực hiện tại khu vực đô thị hoặc khu vực được quy hoạch phát triển đô thị. Tuy nhiên, dự án Khu nhà ở Nam Việt (thực hiện tại xã Long Phước, huyện Long Hồ ngoài khu vực khu vực đô thị hoặc khu vực được quy hoạch phát triển đô thị). Do đó, hiện nay chưa có quy định để xử lý, tháo gỡ đối với vi phạm này. | Đáp ứng nguyên tắc, điều kiện áp dụng | 1264,1265 | áp dụng Khoản 2 Điều 4 và Khoản 2 Điều 5 Nghi quyết số 170