## Danh sách dự án
STT | Mã dự án | Tên dự án | Địa điểm thực hiện | Nhà đầu tư/ Chủ đầu tư | Hình thức lựa chọn nhà đầu tư/ chủ đầu tư | Hình thức đầu tư | Căn cứ pháp lý thực hiện dự án |  |  | Thông tin dự án | [7 empty] | Rà soát của Cơ quan Chủ quan tại nơi thực hiện Dự án (Bộ, Cơ quan Trung ương/Ủy ban nhân dân Tỉnh, Thành phố) | [11 empty] | Nhóm xử lý | Phân loại | Nguyên nhân | Kết quả thanh tra | Văn bản kết luận | Chuyển nhóm xử lý | Ghi chú
[7 empty] | Văn bản phê duyệt/điều chỉnh dự án (tên, số, ngày tháng ban hành) | Cơ quan ban hành | Ghi chú (nếu có) | Quy mô (ha) | Tổng vốn đầu tư/Tổng mức đầu tư (tỷ đồng) |  |  | Thời hạn hoạt động (năm) | Tiến độ thực hiện đến năm | Tóm tắt tình hình thực hiện dự án | Ghi chú | Khó khăn, vướng mắc |  | Phân loại vướng mắc | [6 empty] | Kiến nghị xử lý của Cơ quan Chủ quan tại nơi thực hiện Dự án (Bộ, Cơ quan Trung ương/Ủy ban nhân dân Tỉnh, Thành phố)
[11 empty] | Tổng số | Trong đó: | [5 empty] | Nhóm vướng mắc | Mô tả vướng mắc | Lĩnh vực |  | Đã có quy định pháp luật nhưng không thực hiện được | Chưa có quy định pháp luật | Chưa thực hiện đúng quy định | Đang được cơ quan điều tra thụ lý | Ghi chú | Nội dung đề xuất
[12 empty] | Ngân sách nhà nước | Ngoài ngân sách | [6 empty] | Tên lĩnh vực | Ghi chú (đặt tên cho Lĩnh vực nếu chọn 'Khác') | [5 empty] | Phương hướng | Thẩm quyền giải quyết | Cơ quan chịu trách nhiệm giải quyết
1 | 26024000708 | Khu nhà ở Phường 8, thành phố Vĩnh Long (Khu dân cư Tấn Lộc Home) | Phường 8, thành phố Vĩnh Long, tỉnh Vĩnh Long | Công ty TNHH Tấn Lộc World | Chấp thuận nhà đầu tư | NNS | - Công văn số 3628/UBND-KTNV, ngày 30/7/2020 - Công văn số 6321/UBND-KTNV, ngày 21/12/2020 | UBND tỉnh |  | 0.82 | 94.8 |  | 94.8 | Văn bản chấp thuận chủ trương đầu tư dự án không xác định thời gian hoạt động | 2022 | Công ty TNHH Tấn Lộc World đã thực hiện xây dựng một số căn (19 căn) trên diện tích 1.528,1 m2 đất ở. | Theo quy định của pháp luật về nhà ở thì việc Công ty TNHH Tấn Lộc World triển khai dự án nhà ở thương mại thông qua hình thức thỏa thuận nhận chuyển nhượng quyền sử dụng đất khác không phải đất ở chưa phú hợp theo quy định tại Điều 23 của Luật Nhà ở năm 2014. | Liên quan đến công tác chuyển mục đích sử dụng đất | Theo quy định của pháp luật về nhà ở thì việc Công ty TNHH Tấn Lộc World triển khai dự án nhà ở thương mại thông qua hình thức thỏa thuận nhận chuyển nhượng quyền sử dụng đất khác không phải đất ở phát sinh vướng mắc liên quan đến quy định tại Điều 23 của Luật Nhà ở năm 2014. | Nhà ở |  | x |  |  |  |  | Thực hiện thao Nghị quyết số 171/2024/QH15 ngày 31/11/2024 của Quốc hội và Nghị định số 75/2025/NĐ-CP ngày 01/4/2025 của Chính phủ | Ủy ban nhân dân cấp Tỉnh |  | Nhóm 1. Nhóm dự án thuộc kế hoạch thanh tra | Tiến hành thanh tra |  | - Dự án không đúng quy định của pháp luật về đất đai và đầu tư như chấp thuận chủ trương đầu tư dự án xây dựng nhà ở trong đó có một phần đất trồng cây lâu năm, nhưng hiện nay Công ty đã xây dựng hoàn thiện thô mặt ngoài 19/48 căn (bên trong chưa hoàn thiện) đã thi công và nghiệm thu hệ thống đường giao thông nội bộ, vỉa hè, hệ thống thoát nước thải, hệ thống thoát nước mặt, bể điều hoà nước thải và cửa xả, đã đổ bê tông móng, đà kiềng (LK3: 7 căn), ép cọc 09 căn (LK4). Do đó, việc thực hiện xử lý, chấm dứt hoạt động dự án là rất khó khăn, sẽ gây thiệt hại cho doanh nghiệp, lãng phí nguồn lực xã hội. Dự án Khu dân cư Tấn Lộc Home được thực hiện tại Phường 8, thành phố Vĩnh Long (nay là Phường Tân Hạnh, tỉnh Vĩnh Long) thuộc khu vực đô thị, phù hợp với quy hoạch sử dụng đất, chương trình kế hoạch phát triển nhà ở của tỉnh nên thuộc trường hợp được thí điểm theo Nghị quyết số 171/2024/QH15 ngày 30/11/2024 của Quốc hội và Nghị định số 75/2025/NĐCP ngày 01/4/2025 của Chính phủ. - Từ những phân tích trên, Thanh tra tỉnh kiến nghị UBND tỉnh Vĩnh Long trình Chính phủ, các Bộ, Ngành Trung ương xem xét cho tỉnh được áp dụng thí điểm theo Nghị quyết số 171/2024/QH15 ngày 31/11/2024 của Quốc hội và Nghị định số 75/2025/NĐCP ngày 01/4/2025 của Chính phủ để tháo gỡ khó khăn, vướng mắc đối với dự án Khu Dân cư Tấn Lộc Home. - Sau khi Chính phủ, các bộ ngành Trung ương cho chủ trương tháo gỡ dự án, Chủ tịch UBND tỉnh Vĩnh Long chỉ đạo các sở, ngành có liên quan hướng dẫn chủ đầu tư thực hiện các bước tiếp theo đảm bảo đúng quy định của pháp luật hiện hành có liên quan. | Kết luận thanh tra số 12/KL-TTr ngày 24/10/2025 | Nhóm 4. Nhóm các dự án thuộc thẩm quyền xử lý của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, Bộ ngành | .
2 | 229240001485 | Dự án Đầu tư nghề trọng điểmcấp độ khu vực ASEAN giaiđoạn 2011-2015 nghề Quản trịkhách sạn của Trường Caođẳng Đồng Khởi | Bến Tre | TrườngCao đẳngĐồng Khởi | Khác | Đầu tư công | Quyết định số 1365/QĐ-TLĐ ngày 10/12/2012 | Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam | Tại Quyết định số 1365/QĐ-TLĐ ngày 10/12/2012 dự án đã được điều chỉnh lại tên là " Khối nhà đào tào nghề Quản trị khách sạn" | 0.45 | 42.8 | 23.4 | 19.4 | 2012 | 2014 | Chỉ xong phần thô, trát, chưa xong phần hoàn thiện, không cầu thang máy, không la phông và thiết bị điện, thiết bị,...) nên chưa thể đưa vào sử dụng. Khối lượng hoàn thành 30.076/52.273 triệu đồng, đạt tỷ lệ 57,53% so với tổng mức đầu tư. Còn nợ khối lượng hoàn thành là 1.383.398.688 đồng (giám sát, thiết kế....) |  | Vướng mắc khác | Dự án đã dừng thực hiện từ năm 2016 đến nay, dự án chưa hoàn hoàn nên không đưa vào khai thác, sử dụng. Trường Cao đẳng Đồng Khởi xin bàn giao khối nhà về địa phương quản lý và sử dụng. | Đầu tư công |  |  | x |  |  |  | Dự án đã dừng thực hiện từ năm 2016 đến nay, dự án chưa hoàn thành nên chưa đưa vào khai thác sử dụng. Trường Cao đẳng Đồng Khởi xin bàn giao khối nhà về địa phương quản lý và sử dụng | Bộ/Cơ quan trung ương | Bộ Tài chính | Nhóm 1. Nhóm dự án thuộc kế hoạch thanh tra | Tiến hành thanh tra |  | Để sớm hoàn thiện công trình đưa vào sử dụng tránh lãng phí nguồn vốn đã đầu tư, Thanh tra tỉnh kiến nghị UBND tỉnh kiến nghị Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam phối hợp với Bộ Tài chính xem xét bố trí vốn để tiếp tục thực hiện dự án, thanh toán khối lượng hoàn thành, trả nợ vốn vay… hoặc xem xét, hướng dẫn Trường có thể hợp tác đầu tư với một đơn vị, tổ chức kinh tế có năng lực, kinh nghiệm trong lĩnh vực thuộc dự án trường đang đầu tư để tiếp tục thực hiện hoàn thiện công trình đúng theo quy định nhằm đưa dự án vào khai thác hiệu quả, tránh thất thoát, lãng phí ngân sách nhà nước. | Kết luận thanh tra số 11/KL-TTr ngày 24/10/2025 | Nhóm 4. Nhóm các dự án thuộc thẩm quyền xử lý của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, Bộ ngành | .