## Danh sách dự án
STT | Mã dự án | Tên dự án | Địa điểm thực hiện | Nhà đầu tư/ Chủ đầu tư | Hình thức lựa chọn nhà đầu tư/ chủ đầu tư | Hình thức đầu tư | Căn cứ pháp lý thực hiện dự án |  |  | Thông tin dự án | [7 empty] | Rà soát của Cơ quan Chủ quan tại nơi thực hiện Dự án (Bộ, Cơ quan Trung ương/Ủy ban nhân dân Tỉnh, Thành phố) | [11 empty] | Nhóm xử lý | Phương hướng xử lý | Mô tả chi tiết | Thời hạn hoàn thành | Ghi chú | BNĐP cập nhật kết quả xử lý
[7 empty] | Văn bản phê duyệt/điều chỉnh dự án (tên, số, ngày tháng ban hành) | Cơ quan ban hành | Ghi chú (nếu có) | Quy mô (ha) | Tổng vốn đầu tư/Tổng mức đầu tư (tỷ đồng) |  |  | Thời hạn hoạt động (năm) | Tiến độ thực hiện đến năm | Tóm tắt tình hình thực hiện dự án | Ghi chú | Khó khăn, vướng mắc |  | Phân loại vướng mắc | [6 empty] | Kiến nghị xử lý của Cơ quan Chủ quan tại nơi thực hiện Dự án (Bộ, Cơ quan Trung ương/Ủy ban nhân dân Tỉnh, Thành phố) | [7 empty] | Tình trạng xử lý, tháo gỡ | Thời hạn hoàn thành xử lý | Mô tả chi tiết | Ghi chú
[11 empty] | Tổng số | Trong đó: | [5 empty] | Nhóm vướng mắc | Mô tả vướng mắc | Lĩnh vực |  | Đã có quy định pháp luật nhưng không thực hiện được | Chưa có quy định pháp luật | Chưa thực hiện đúng quy định | Đang được cơ quan điều tra thụ lý | Ghi chú | Nội dung đề xuất
[12 empty] | Ngân sách nhà nước | Ngoài ngân sách | [6 empty] | Tên lĩnh vực | Ghi chú (đặt tên cho Lĩnh vực nếu chọn 'Khác') | [5 empty] | Phương hướng | Thẩm quyền giải quyết | Cơ quan chịu trách nhiệm giải quyết
1 | 2290400362 | Dự án khu dân cư thị trấn Thạnh Phú, huyện Thạnh Phú | Bến Tre | Công ty TNHH đầu tư và xây dựng Út Thắng | Chỉ định nhà đầu tư/nhà thầu | NNS | Giấy chứng nhận đầu tư số 55121000138 ngày 02/6/2014; Quyết định số: 198/QĐ-UBND ngày 25/01/2017; Quyết định số 507/QĐ-UBND ngày 12/3/2020; Quyết định số 2941/QĐ-UBND ngày 17/12/2021; Quyết định số 191/QĐ-UBND ngày 29/01/2024 | UBND tỉnh |  | 10.06 | 268.2 | 0 | 268.2 | 50 | 2025 | Ủy ban nhân dân tỉnh đã cho thuê 3/5 đợt với tổng diện tích 84.401 m2; trong đó, đã cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho 3 đợt với diện tích là 50.151,9 m2 và đã chuyển nhượng hết đất ở cho các hộ dân với tổng diện tích 36.441,2 m2. Trên phần diện tích đã giao này, Nhà đầu tư đã triển khai các hạng mục: i) San nền, giao thông, cấp điện, cấp nước và thông tin liên lạc triển khai thực hiện đạt 100% khối lượng dự án. ii) Hạng mục công viên cây xanh: Thi công hoàn thành 100% khối lượng và đưa vào sử dụng. iii) Khu thương mại và 04 nhà lồng chợ đã được Sở Xây dựng cho phép hoạt động và được Ủy ban nhân dân huyện Thạnh Phú tiến hành vận động bà con tiểu thương từ chợ Giồng Miễu sang chợ Khu dân cư thị trấn Thạnh Phú. iv) Trường mẫu giáo đang triển khai thiết kế, đạt 10% khối lượng. - Đối với phần diện tích đất của đợt 4 và đợt 5: Công ty chưa được tỉnh giao đất, cho thuê đất với tổng diện tích là 21.845,2 m2, nhưng đã thi công xây dựng hạ tầng khoảng 50% khối lượng công trình trên phần diện tích đất của đợt 4 (Công ty đã ứng tiền đền bù). Đợt 5, còn 03 chưa nhận tiền bồi thường. |  | Giao đất, cho thuê đất để thực hiện dự án | Thủ tục về nộp tiền thuê đất và giải phóng mặt bằng. Cụ thể: Dự án cơ bản đã hoàn thành các hạng mục công trình và đã chuyển nhượng đất ở cho các hộ dân đối với phần đất được tỉnh giao đất, cho thuê đất đợt 1, đợt 2 và đợt 3 và phần diện tích đất đợt 4 và đợt 5 đã hoàn thành thủ tục thu hồi đất, không hoàn trả được đất cho người dân có đất bị thu hồi. Những vướng mắc đã khắc phục theo Kết luận số 496/KL-TTCP: Đợt 1, 2 đã khắc phục theo Kết luận số 496/KL-TTCP. Theo đó, Công ty đã nộp số tiền khắc phục là 1.998.264.744 đồng. Những vướng mắc chưa khắc phục theo Kết luận số 496/KL-TTCP: Theo Kết luận của Thanh tra Chính phủ không đề cập đến việc khắc phục cho các đợt 3, 4, 5 còn lại của dự án. | Đất đai |  |  |  | X |  |  | Kiến nghị Thủ tướng Chính phủ cho phép UBND tỉnh Bến Tre được tiếp tục hỗ trợ Công ty TNHH đầu tư và xây dựng Út Thắng hoàn thành thủ tục đất đai đối với đợt 3, đợt 4 và đợt 5, tỉnh sẽ đề nghị Công ty TNHH đầu tư và xây dựng Út Thắng nộp tiền thuê đất bằng với số tiền chuyển nhượng quyền sử dụng đất và chuyển mục đích sử dụng đất. | Ủy ban nhân dân cấp Tỉnh | Bến Tre | Nhóm 5. Nhóm dự án có KKVM thuộc thẩm quyền xử lý của BNĐP | Thẩm quyền của UBND cấp tỉnh | Dự án không thuộc các nhóm giải pháp tháo gỡ khó khăn, vướng mắc tại phụ lục dự thảo đề cương giải pháp gửi kèm theo công văn số 117/CV-BCĐ751 ngày 05 tháng 8 năm 2025 nên tỉnh Vĩnh Long đề xuất phương án: (i) Cho phép Công ty hoàn thành thủ tục đất đai đối với đợt 3, đợt 4 và đợt 5. Công ty thực hiện nghĩa vụ tài chính đối với đợt 3, đợt 4 và đợt 5 tương tự như thực hiện nghĩa vụ tài chính đợt 1 và đợt 2 theo Kết luận số 496/KL-TTCP ngày 29/3/2021 của Thanh tra Chính phủ. Sau đó, Công ty được tiếp tục thực hiện dự án; (ii) Đối với diện tích đất công của đợt 4 (2.112 m2/4.314,6 m2) đủ điều kiện tách thành dự án độc lập, thì tổ chức đấu giá cho thuê quyền sử dụng đất theo quy định. Đối với phần diện tích đất công của đợt 5, phần diện tích đất công còn lại của đợt 4, không đủ điều kiện tách thành dự án độc lập để đấu giá, thì giao đất không thông qua đấu giá quyền sử dụng đất; (iii) Sau khi Ban Thường vụ Tỉnh ủy cho chủ trương, đề xuất Ủy ban nhân dân tỉnh giao cho Sở Nông nghiệp và Môi trường chủ trì, phối hợp với các sở, ngành, địa phương tiếp tục hoàn thành thủ tục đất đai đối với đợt 3, 4 và 5. Trong đó, tổ chức đấu giá quyền sử dụng đất đối với đất công trong đợt 4 (2.112 m2/4.314,6 m2) đủ điều kiện tách thành dự án độc lập, theo Quyết định số 08/2025/QĐ-UBND. Do đó, để tháo gỡ khó khăn, vướng mắc cho dự án này, Ủy ban nhân dân tỉnh Vĩnh Long kiến nghị Bộ, ngành Trung ương xem xét có văn bản thống nhất nội dung đề xuất của tỉnh Vĩnh Long hoặc có văn bản hướng dẫn tỉnh Vĩnh Long xử lý theo quy định hiện hành. | 2025-12-31 03:00 | . | Chưa hoàn thành | 2026-12-30 | Dự án Khu dân cư thị trấn Thạnh Phú của Công ty TNHH MTV Út Thắng được Ủy ban nhân dân tỉnh cấp giấy chứng nhận đầu tư lần đầu số 55121000138 ngày 02/6/2014 và theo Kết luận số 49/KL-TTCP ngày 29/03/2021 của Thanh tra Chính phủ, dự án thuộc trường hợp nhận chuyển nhượng, chuyển mục đích nên căn cứ theo điểm đ khoản 9 Điều 4 của Nghị quyết số 254/2025/QH15 của Quốc hội (có hiệu lực kể từ ngày 01/01/2026) “đ) Đối với dự án đầu tư thuộc trường hợp giao đất, cho thuê đất không thông qua hình thức đấu giá quyền sử dụng đất theo quy định của Luật Đất đai số 45/2013/QH13 đã được sửa đổi, bổ sung một số điều bởi Luật số 35/2018/QH14, pháp luật có liên quan và phù hợp với quy hoạch sử dụng đất cấp huyện hoặc kế hoạch sử dụng đất hằng năm cấp huyện hoặc quy hoạch được lập theo quy định của pháp luật về quy hoạch đô thị và nông thôn mà các quy hoạch, kế hoạch này đã được cơ quan nhà nước có thẩm quyền phê duyệt theo quy định của pháp luật trước ngày 01 tháng 7 năm 2025 trên địa bàn hoặc chỉ tiêu sử dụng đất trong phương án phân bổ và khoanh vùng đất đai của quy hoạch tỉnh được phân bổ đến đơn vị hành chính cấp xã mà chưa thu hồi đất, giao đất, cho thuê đất thì được tiếp tục thực hiện các bước tiếp theo trong trình tự, thủ tục quy định tại Luật Đất đai nếu thuộc một trong các trường hợp sau đây:Dự án đã lựa chọn được nhà đầu tư, chủ đầu tư theo quy định của pháp luật từ ngày 01 tháng 7 năm 2014 đến trước ngày 01 tháng 8 năm 2024.”. Như vậy, theo quy định trên thì dự án được tiếp tục thực hiện các bước tiếp theo trong trình tự, thủ tục quy định tại Luật Đất đai, riêng đối với phần diện tích đất đất do cơ quan, tổ chức của Nhà nước quản lý nhưng đủ điều kiện tách thành dự án độc lập thì thực hiện đấu giá theo quy định tại khoản 2 Điều 127 Luật Đất đai năm 2024
2 | 22924000788 | Khu dân cư thị trấn Thạnh Phú | Khu quy hoạch gồm phần đất thuộc Ấp Thạnh Trị Hạ, thị trấn Thạnh Phú, huyện Thạnh Phú | Công ty TNHH đầu tư và xây dựng Út Thắng | Chỉ định nhà đầu tư/nhà thầu | NNS | Giấy chứng nhận đầu tư số 55121000138 ngày 02/6/2014; Quyết định số: 198/QĐ-UBND ngày 25/01/2017; Quyết định số 507/QĐ-UBND ngày 12/3/2020; Quyết định số 2941/QĐ-UBND ngày 17/12/2021; Quyết định số 191/QĐ-UBND ngày 29/01/2024 | UBND tỉnh |  | 10.06 | 268.2 | 0 | 268.2 | 50 | 2025 | Ủy ban nhân dân tỉnh đã cho thuê 3/5 đợt với tổng diện tích 84.401 m2; trong đó, đã cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho 3 đợt với diện tích là 50.151,9 m2 và đã chuyển nhượng hết đất ở cho các hộ dân với tổng diện tích 36.441,2 m2. Trên phần diện tích đã giao này, Nhà đầu tư đã triển khai các hạng mục: i) San nền, giao thông, cấp điện, cấp nước và thông tin liên lạc triển khai thực hiện đạt 100% khối lượng dự án. ii) Hạng mục công viên cây xanh: Thi công hoàn thành 100% khối lượng và đưa vào sử dụng. iii) Khu thương mại và 04 nhà lồng chợ đã được Sở Xây dựng cho phép hoạt động và được Ủy ban nhân dân huyện Thạnh Phú tiến hành vận động bà con tiểu thương từ chợ Giồng Miễu sang chợ Khu dân cư thị trấn Thạnh Phú. iv) Trường mẫu giáo đang triển khai thiết kế, đạt 10% khối lượng. - Đối với phần diện tích đất của đợt 4 và đợt 5: Công ty chưa được tỉnh giao đất, cho thuê đất với tổng diện tích là 21.845,2 m2, nhưng đã thi công xây dựng hạ tầng khoảng 50% khối lượng công trình trên phần diện tích đất của đợt 4 (Công ty đã ứng tiền đền bù). Đợt 5, còn 03 chưa nhận tiền bồi thường. |  | Giao đất, cho thuê đất để thực hiện dự án | Thủ tục về nộp tiền thuê đất và giải phóng mặt bằng. Cụ thể: Dự án cơ bản đã hoàn thành các hạng mục công trình và đã chuyển nhượng đất ở cho các hộ dân đối với phần đất được tỉnh giao đất, cho thuê đất đợt 1, đợt 2 và đợt 3 và phần diện tích đất đợt 4 và đợt 5 đã hoàn thành thủ tục thu hồi đất, không hoàn trả được đất cho người dân có đất bị thu hồi. Những vướng mắc đã khắc phục theo Kết luận số 496/KL-TTCP: Đợt 1, 2 đã khắc phục theo Kết luận số 496/KL-TTCP. Theo đó, Công ty đã nộp số tiền khắc phục là 1.998.264.744 đồng. Những vướng mắc chưa khắc phục theo Kết luận số 496/KL-TTCP: Theo Kết luận của Thanh tra Chính phủ không đề cập đến việc khắc phục cho các đợt 3, 4, 5 còn lại của dự án. | Đất đai |  |  |  | X |  |  | Kiến nghị Thủ tướng Chính phủ cho phép UBND tỉnh Bến Tre được tiếp tục hỗ trợ Công ty TNHH đầu tư và xây dựng Út Thắng hoàn thành thủ tục đất đai đối với đợt 3, đợt 4 và đợt 5, tỉnh sẽ đề nghị Công ty TNHH đầu tư và xây dựng Út Thắng nộp tiền thuê đất bằng với số tiền chuyển nhượng quyền sử dụng đất và chuyển mục đích sử dụng đất. | Ủy ban nhân dân cấp Tỉnh | Bến Tre | Nhóm 5. Nhóm dự án có KKVM thuộc thẩm quyền xử lý của BNĐP | Thẩm quyền của UBND cấp tỉnh | Dự án không thuộc các nhóm giải pháp tháo gỡ khó khăn, vướng mắc tại phụ lục dự thảo đề cương giải pháp gửi kèm theo công văn số 117/CV-BCĐ751 ngày 05 tháng 8 năm 2025 nên tỉnh Vĩnh Long đề xuất phương án: (i) Cho phép Công ty hoàn thành thủ tục đất đai đối với đợt 3, đợt 4 và đợt 5. Công ty thực hiện nghĩa vụ tài chính đối với đợt 3, đợt 4 và đợt 5 tương tự như thực hiện nghĩa vụ tài chính đợt 1 và đợt 2 theo Kết luận số 496/KL-TTCP ngày 29/3/2021 của Thanh tra Chính phủ. Sau đó, Công ty được tiếp tục thực hiện dự án; (ii) Đối với diện tích đất công của đợt 4 (2.112 m2/4.314,6 m2) đủ điều kiện tách thành dự án độc lập, thì tổ chức đấu giá cho thuê quyền sử dụng đất theo quy định. Đối với phần diện tích đất công của đợt 5, phần diện tích đất công còn lại của đợt 4, không đủ điều kiện tách thành dự án độc lập để đấu giá, thì giao đất không thông qua đấu giá quyền sử dụng đất; (iii) Sau khi Ban Thường vụ Tỉnh ủy cho chủ trương, đề xuất Ủy ban nhân dân tỉnh giao cho Sở Nông nghiệp và Môi trường chủ trì, phối hợp với các sở, ngành, địa phương tiếp tục hoàn thành thủ tục đất đai đối với đợt 3, 4 và 5. Trong đó, tổ chức đấu giá quyền sử dụng đất đối với đất công trong đợt 4 (2.112 m2/4.314,6 m2) đủ điều kiện tách thành dự án độc lập, theo Quyết định số 08/2025/QĐ-UBND. Do đó, để tháo gỡ khó khăn, vướng mắc cho dự án này, Ủy ban nhân dân tỉnh Vĩnh Long kiến nghị Bộ, ngành Trung ương xem xét có văn bản thống nhất nội dung đề xuất của tỉnh Vĩnh Long hoặc có văn bản hướng dẫn tỉnh Vĩnh Long xử lý theo quy định hiện hành. | 2025-12-31 10:00 | Trùng với dự án số thứ tự 1 | Chưa hoàn thành | 2026-12-30 | Dự án Khu dân cư thị trấn Thạnh Phú của Công ty TNHH MTV Út Thắng được Ủy ban nhân dân tỉnh cấp giấy chứng nhận đầu tư lần đầu số 55121000138 ngày 02/6/2014 và theo Kết luận số 49/KL-TTCP ngày 29/03/2021 của Thanh tra Chính phủ, dự án thuộc trường hợp nhận chuyển nhượng, chuyển mục đích nên căn cứ theo điểm đ khoản 9 Điều 4 của Nghị quyết số 254/2025/QH15 của Quốc hội (có hiệu lực kể từ ngày 01/01/2026) “đ) Đối với dự án đầu tư thuộc trường hợp giao đất, cho thuê đất không thông qua hình thức đấu giá quyền sử dụng đất theo quy định của Luật Đất đai số 45/2013/QH13 đã được sửa đổi, bổ sung một số điều bởi Luật số 35/2018/QH14, pháp luật có liên quan và phù hợp với quy hoạch sử dụng đất cấp huyện hoặc kế hoạch sử dụng đất hằng năm cấp huyện hoặc quy hoạch được lập theo quy định của pháp luật về quy hoạch đô thị và nông thôn mà các quy hoạch, kế hoạch này đã được cơ quan nhà nước có thẩm quyền phê duyệt theo quy định của pháp luật trước ngày 01 tháng 7 năm 2025 trên địa bàn hoặc chỉ tiêu sử dụng đất trong phương án phân bổ và khoanh vùng đất đai của quy hoạch tỉnh được phân bổ đến đơn vị hành chính cấp xã mà chưa thu hồi đất, giao đất, cho thuê đất thì được tiếp tục thực hiện các bước tiếp theo trong trình tự, thủ tục quy định tại Luật Đất đai nếu thuộc một trong các trường hợp sau đây:Dự án đã lựa chọn được nhà đầu tư, chủ đầu tư theo quy định của pháp luật từ ngày 01 tháng 7 năm 2014 đến trước ngày 01 tháng 8 năm 2024.”. Như vậy, theo quy định trên thì dự án được tiếp tục thực hiện các bước tiếp theo trong trình tự, thủ tục quy định tại Luật Đất đai, riêng đối với phần diện tích đất đất do cơ quan, tổ chức của Nhà nước quản lý nhưng đủ điều kiện tách thành dự án độc lập thì thực hiện đấu giá theo quy định tại khoản 2 Điều 127 Luật Đất đai năm 2024 | Trùng với dự án số thứ tự 1
3 | 22924000793 | Khu du lịch sinh thái (Khu đất bãi bồi cồn nổiThanh Tân) | thửa đất số2384, 2385,2386, 2412 tờbản đồ số 3thửa đất số1886 và 1887tờ bản đồ số 4 | Công ty cổ phần du lịch Hoàng Lam;Công ty cổphần đầu tưMiền Tây (đãgiải thể) | Khác | NNS | Công văn số 1202/UBND-TCĐT ngày 10/4/2009; Quyết định số 1074/QĐ- UBND ngày 22/5/2009; Quyết định số 2126/QĐ-UBND ngày 22/9/2010. Quyết định số 92/QĐ- UBND ngày 17/01/2013. | UBND tỉnh |  | 24.15 | 0 | 0 | 0 | Các thửa đất số 2384, 2385, 2386: thời hạn đến ngày 10/7/2029. Thửa đất số 2412: thời hạn đến ngày 17/9/2030 | Các thửa đất số 2384, 2385, 2386: thời hạn đến ngày 10/7/2029. Thửa đất số 2412: thời hạn đến ngày 17/9/2030 | Đối với phần diện tích 226.225,3 m2 (các thửa đất số 2384, 2385, 2386, 2412, tờ bản đồ số 3 tại xã Thanh Tân, huyện Mỏ Cày Bắc): Công ty cổ phần Thủ Thiêm đã nhận chuyển quyền sử dụng đất cho thực hiện khu du lịch sinh thái và đã được cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất ngày 10/7/2009 đối với thửa đất số 2384, 2385, 2386 (có mục đích sử dụng đất là đất mặt bằng chưa sử dụng (đất bãi bồi), thời hạn sử dụng đất đến ngày 22/5/2029); Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất ngày 11/10/2010 đối với thửa đất số 2412 (có mục đích sử dụng đất là đất mặt bằng chưa sử dụng (đất bãi bồi), thời hạn sử dụng đất đến ngày 17/9/2030). Chủ đầu tư đã tiến hành cắm mốc, đo vẽ hiện trạng, kè sông chống sạt lở, san lấp mặt bằng, khu đất phù hợp với quy hoạch sử dụng đất. Đối với phần diện tích này, đã có 02 lần chuyển đổi chủ đầu tư, cụ thể: Lần 1, chuyển từ Công ty cổ phần đầu tư Thủ Thiêm sang Công ty cổ phần đầu tư Miền Tây và Công ty cổ phần đầu tư Miền Tây đã được cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất ngày 18/4/2013; lần 2, Công ty cổ phần du lịch Hoàng Lam thay cho Công ty cổ phần đầu tư Miền Tây thành và Công ty cổ phần du lịch Hoàng Lam đã được cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất với mục đích sử dụng là đất mặt bằng chưa sử dụng. Đến nay, Công ty cổ phần du lịch Hoàng Lam chưa thực hiện thủ tục chuyển mục đích sử dụng đất theo Quyết định số 1074/QĐ-UBND ngày 22/5/2009. Dự án đã được Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt đồ án Quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500 tại Quyết định số 629/QĐ-UBND ngày 09/4/2012. - Đối với phần diện tích 15.561,9 m2 (các thửa đất số 1886, 1887, tờ bản đồ số 4): Ủy ban nhân dân tỉnh Bến Tre giao đất tại Quyết định số 92/QĐ-UBND ngày 17/01/2013 về việc thu hồi và giao đất có thu tiền sử dụng đất cho Công ty cổ phần Miền Tây để đầu tư xây dựng Khu biệt thự và du lịch sinh thái Hàm Luông. Đến nay, Công ty chưa thực hiện nghĩa vụ tài chính và hiện nay Công ty đã giải thể. |  | Giao đất, cho thuê đất để thực hiện dự án | Qua kết quả rà soát của Tổ công tác, toàn bộ diện tích được UBND tỉnh chuyển quyền sử dụng đất cho Công ty CP đầu tư Thủ Thiêm là loại đất bãi bồi ven sông và là loại đất chưa sử dụng (các thửa đất số 2384, 2385, 2386, 2412, tờ bản đồ số 3 tại xã Thanh Tân, huyện Mỏ Cày Bắc) là không phù hợp với Luật Đất đai năm 2003 (Điều 37, Điều 80, khoản 3 Điều 117). Đồng thời, việc giao đất, cho thuê đất nông nghiệp cho Công ty cổ phần đầu tư Thủ Thiêm khi chưa có quy hoạch chi tiết hay dự án đầu tư là không phù hợp với Điều 31 của Luật Đất đai năm 2013. Hiện nay, Luật Đất đai không có quy định trường hợp thu hồi đất đối với việc cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất không đúng theo quy định của pháp luật. | Đất đai |  |  |  | X |  |  | Thủ tướng Chính phủ, Bộ Tài chính hướng dẫn, cho phép thực hiện phương án xử lý như sau: - Đối với phần diện tích 15.561,9 m2 (các thửa đất số 1886, 1887, tờ bản đồ số 4 tại xã Thanh Tân, huyện Mỏ Cày Bắc): Thực hiện thu hồi phần diện tích đất này để tổ chức đấu giá quyền sử dụng đất theo quy định hiện hành. - Đối với phần diện tích đất 226.225,3 m2 (các thửa đất số 2384, 2385, 2386, 2412, tờ bản đồ số 3 tại xã Thanh Tân, huyện Mỏ Cày Bắc): Cho phép Công ty cổ phần du lịch Hoàng Lam tiếp tục thực hiện dự án khu du lịch sinh thái với mật độ xây dựng khoảng 20%, không phát sinh thêm chỉ tiêu đất ở, không xây dựng khu biệt thự để bán và Công ty phải lập lại Quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500. Đồng thời, thu hồi và điều chỉnh lại các quyết định chuyển quyền sử dụng đất thành các quyết định cho thuê đất theo quy định. Đồng thời, căn cứ chủ trương chấp thuận ban đầu, nhà đầu tư phối hợp với Sở Tài nguyên và Môi trường để thực hiện thủ tục chuyển mục đích sử dụng đất theo quy định. - Đối với phần diện tích 15.561,9 m2 (các thửa đất số 1886, 1887, tờ bản đồ số 4 tại xã Thanh Tân, huyện Mỏ Cày Bắc): Thực hiện thu hồi phần diện tích đất này để tổ chức đấu giá quyền sử dụng đất theo quy định hiện hành. | Ủy ban nhân dân cấp Tỉnh | Bến Tre | Nhóm 5. Nhóm dự án có KKVM thuộc thẩm quyền xử lý của BNĐP | Thẩm quyền của UBND cấp tỉnh | Dự án không thuộc các nhóm giải pháp tháo gỡ khó khăn, vướng mắc tại phụ lục dự thảo đề cương giải pháp gửi kèm theo công văn số 117/CV-BCĐ751 ngày 05 tháng 8 năm 2025 nên tỉnh Vĩnh Long đề xuất phương án (i) Đối với các thửa đất số 1886 và 1887 tờ bản đồ số 4 tại xã Thanh Tân, huyện Mỏ Cày Bắc, diện tích 15.561,9 m2: Thu hồi giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đã cấp cho Công ty CP đầu tư Miền Tây do không thực hiện nghĩa vụ tài chính và đã giải thể và tổ chức đấu giá quyền sử dụng đất theo quy định. (ii) Đối với các thửa đất số 2384, 2385, 2386, 2412 tờ bản đồ số 3 tại xã Thanh Tân, huyện Mỏ Cày Bắc, diện tích đất 226.225,3 m2: Để tạo điều kiện cho doanh nghiệp tiếp tục triển khai dự án, cho phép Công ty cổ phần du lịch Hoàng Lam tiếp tục thực hiện dự án khu du lịch sinh thái với mật độ xây dựng khoảng 20% theo chủ trương ban đầu, không phát sinh thêm chỉ tiêu đất ở, không xây dựng khu biệt thự để bán và Công ty phải lập lại quy hoạch chi tiết và lập thủ tục đầu tư theo đúng quy định. Trên cơ sở quy hoạch chi tiết được phê duyệt, cho phép Công ty CP du lịch Hoàng Lam chuyển mục đích sử dụng đất (sẽ chuyển sang hợp đồng cho thuê đất theo đúng quy định Luật Đất đai năm 2024) theo quy hoạch chi tiết được phê duyệt và thực hiện nghĩa vụ tài chính theo đúng quy định. Lý do: Chủ đầu tư đã tiến hành cắm mốc, đo vẽ ranh hiện trạng, kè sông chống sạt lở, san lấp mặt bằng, khu đất phù hợp với quy hoạch sử dụng đất; đồng thời, qua rà soát các trường hợp thu hồi đất quy định tại Điều 152 Luật Đất đai năm 2024 thì trường hợp cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất không đủ điều kiện được cấp, không đúng mục đích sử dụng đất nhưng nếu người được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đã thực hiện chuyển quyền sử dụng đất theo quy định của Luật Đất đai thì cơ quan có thẩm quyền cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất không thu hồi giấy chứng nhận đã cấp. Do đó, để tháo gỡ khó khăn, vướng mắc cho dự án này, Ủy ban nhân dân tỉnh Vĩnh Long kiến nghị Bộ, ngành Trung ương xem xét có văn bản thống nhất nội dung đề xuất của tỉnh Vĩnh Long hoặc có văn bản hướng dẫn tỉnh Vĩnh Long xử lý theo quy định hiện hành. | 2025-12-31 03:00 | . | Chưa hoàn thành | 2026-12-29 | - Đối với các thửa đất số 1886 và 1887 tờ bản đồ số 4 tại xã Thanh Tân, huyện Mỏ Cày Bắc, diện tích 15.561,9 m2: Thu hồi 2 thửa đất nêu trên, lý do Công ty CP đầu tư Miền Tây đã giải thể (thẩm quyền thu hồi là Chủ tịch UBND phường Bến Tre theo quy định tại khoản 2 Điều 10 Nghị định số 151/2025/NĐ-CP của Chính phủ), đất sau khi thu hồi giao Trung tâm Phát triển quỹ đất tỉnh quản lý, thực hiện đấu giá theo quy định. - Đối với các thửa đất số 2384, 2385, 2386, 2412 tờ bản đồ số 3 tại xã Thanh Tân, huyện Mỏ Cày Bắc, diện tích đất 226.225,3 m2: Cho phép Công ty cổ phần du lịch Hoàng Lam tiếp tục thực hiện dự án khu du lịch sinh thái với mật độ xây dựng khoảng 20% theo chủ trương ban đầu, không phát sinh thêm chỉ tiêu đất ở, không xây dựng khu biệt thự để bán và Công ty phải lập lại quy hoạch chi tiết và lập thủ tục đầu tư theo đúng quy định. Trên cơ sở quy hoạch chi tiết được phê duyệt, cho phép Công ty CP du lịch Hoàng Lam chuyển mục đích sử dụng đất bằng hình thức thuê đất theo quy định của Luật Đất đai năm 2024, trước khi thực hiện thủ tục chuyển mục đích, phải trình Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt chủ trương đầu tư đồng thời chấp thuận nhà đầu tư. | .
4 | 22924000794 | Dự án Cao ốc liên hợphoàn cầu Bến Tre | Số 140 HùngVương, phườngAn Hội, thànhphố Bến Tre,tỉnh Bến Tre | Công ty TNHHDiamond StarBến Tre | Chỉ định nhà đầu tư/nhà thầu | NNS | Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư lần đầu, số: 55121000130 ngày 14/3/2014; Quyết định số 2435/QĐ-UBND ngày 12/11/2018; Quyết định số 2931/QĐ-UBND ngày 26/12/2019. | UBND tỉnh |  | 0.18 | 453 | 0 | 453 | 50 | 2019 | Dự án có diện tích mặt đất là 1.815,6 m2; diện tích đất do nhà nước quản lý: 1.815,6 m2”; diện tích đất đã cho thuê: 1.815,6 m2. |  | Khác | Hiện tại, chủ trương đầu tư của UBND tỉnh Bến Tre cấp cho Công ty TNHH Diamond Star Bến Tre thực hiện dự án Cao ốc liên hợp Hoàn Cầu Bến Tre (Quyết định chủ trương đầu tư số 2931/QĐ-UBND ngày 26/12/2019), nhưng Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất là do Công ty TNHH Hoàn Cầu đứng tên. Lý do: Sau khi Công ty TNHH Diamond Star Bến Tre được thành lập do Công ty TNHH Hoàn Cầu làm chủ sở hữu và Công ty TNHH Diamond Star Bến Tre được Ủy ban nhân dân tỉnh Bến Tre cấp Quyết định chủ trương đầu tư số 2435/QĐ-UBND (điều chỉnh lần 1). Sau đó, Công ty TNHH Hoàn Cầu thực hiện thủ tục đất đai để cấp đổi GCNQSDĐ từ Công ty TNHH Hoàn Cầu thành Công ty TNHH Diamond Star Bến Tre. Tuy nhiên, qua rà soát lại hồ sơ, thì trường hợp này không thuộc trường hợp cấp đổi, nên Sở Tài nguyên và Môi trường đã thu hồi 38 GCNQSDĐ của Công ty TNHH Diamond Star Bến Tre và cấp lại cho Công ty TNHH Hoàn Cầu. | Khác | Chủ trương đầu tư cấp Công ty TNHH Diamond Star Bến Tre GCNQSDĐ cấp cho Công ty TNHH Hoàn Cầu |  |  | X |  |  | kiến nghị Thủ tướng Chính phủ, BộTài chính hướng dẫn, cho phép tỉnh Bến Tre được tiếp tục hỗ trợ Công ty TNHH Diamond Star Bến Tre hoàn thành thủtục đất đai và tiếp tục thực hiện dự án. | Ủy ban nhân dân cấp Tỉnh | Bến Tre | Nhóm 5. Nhóm dự án có KKVM thuộc thẩm quyền xử lý của BNĐP | - Sở Tài chính rà soát, tháo gỡ khó khăn, vướng mắc về trình tự thủ tục về đầu tư (việc góp vốn) để bổ sung hoặc điều chỉnh Quyết định chủ trương đầu tư đúng theo quy định. - Sở Nông nghiệp và Môi trường, Văn phòng Đăng ký Đất đai rà soát, tháo gỡ khó khăn, vướng mắc về trình tự thủ tục về đất đai, để cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất cho Công ty TNHH Diamond Star Bến Tre. - Thuế Vĩnh Long phối hợp các sở, ngành xác định nghĩa vụ tài chính đúng theo quy định về thuế. | Khó khăn, vướng mắc chủ yếu hiện nay là Công ty Diamond Star, là nhà đầu tư được UBND tỉnh quyết định phê duyệt, nhưng không cấp được quyền sử dụng đất, quyền sở hữu công trình đối với dự án Cao Ốc liên hợp Hoàn Cầu. Hầu hết đều vướng mắc về quyền sử dụng đất có liên quan đến trình tự, thủ tục về chủ trương đầu tư, đăng ký doanh nghiệp, góp vốn, thực hiện nghĩa vụ và hoàn thuế do hạn chế, thiếu sót của nhà đầu tư và các Sở, Ngành thuộc tỉnh. Nhằm tạo điều kiện cho nhà đầu tư tiếp tục triển khai thực hiện dự án phát huy hiệu quả đầu tư, góp phần phát triển kinh tế xã hội của địa phương. | 2026-12-30 17:00 | . | Chưa hoàn thành | 2026-12-30 | UBND tỉnh đã chỉ đạo: - Sở Tài chính rà soát, tháo gỡ khó khăn, vướng mắc về trình tự thủ tục về đầu tư (việc góp vốn) để bổ sung hoặc điều chỉnh Quyết định chủ trương đầu tư đúng theo quy định. - Sở Nông nghiệp và Môi trường, Văn phòng Đăng ký Đất đai rà soát, tháo gỡ khó khăn, vướng mắc về trình tự thủ tục về đất đai, để cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất cho Công ty TNHH Diamond Star Bến Tre. - Thuế Vĩnh Long phối hợp các sở, ngành xác định nghĩa vụ tài chính đúng theo quy định về thuế. | .
5 | 2320400371 | Khu dân cư thuộc Trung tâm Chính trị - Hành chính và Dịch vụ thương mại, dân cư tỉnh Trà Vinh | Phường 7, thành phố Trà Vinh, tỉnh Trà Vinh | Công ty Cổ phần đầu tư phát triển bất động sản TNR Holdings Việt Nam | Đấu giá quyền sử dụng đất | NNS | -Quyết định 2379/QĐ-UBND ngày 09/7/2019; -Quyết định số 770/QĐ-UBND ngày 07/5/2019; - Quyết định số 2625/QĐ-UBND ngày 02/7/2020.; 547/2019/QĐ-TNR/DA6, 20/10/2019 | - Ủy ban nhân dân dân tỉnh Trà Vinh - Ủy ban nhân dân thành phố Trà Vinh; - Công ty Cổ phần đầu tư phát triển bất động sản TNR Holdings Việt Nam |  | 9.26 | 960 | 0 | 960 | 50 | 2019 | Dự án đã hoàn thành đi vào khai thác, kinh doanh thương mại. | - Sở Tài nguyên và Môi trường (nay là Sở Nông nghiệp và Môi trường) đã có các Công văn số 1149/STNMT-QLĐĐ ngày 10/4/2024 và Công văn số 2023/STNMT-QLĐĐ ngày 12/6/2024 kiến nghị Bộ Xây dựng cho ý kiến hướng dẫn xử lý các khó khăn, vướng mắc trong việc xác định nghĩa vụ tài chính đối với quỹ đất dành cho việc phát triển nhà ở xã hội trong dự án phát triển nhà ở thương mại thuộc dự án Dự án Khu dân cư thuộc Trung tâm Chính trị - Hành chính và Dịch vụ thương mại, dân cư tỉnh Trà Vinh. Đồng thời, Ủy ban nhân dân tỉnh đã có các Công văn sô 3731/UBND-NN ngày 29/7/2024, Công văn số 5040/UBND-NN ngày 04/10/2024 và Công văn số 2078/UBND-NN ngày 17/4/2025 kiến nghị Bộ Xây dựng có ý kiến hướng dẫn nội dung nêu trên. Tuy nhiên, đên nay chưa nhận được văn bản hướng dẫn của Bộ Xây dựng | Pháp luật về đất đai của các dự án bất động sản | Trường hợp của Công ty Cổ phần đầu tư phát triển bất động sản TNR Holdings Việt Nam rúng đấu giá quyền sử dụng đất để thực hiện Dự án Khu dân cư thuộc Trung tâm Chính trị - Hành chính và Dịch vụ thương mại, dân cư tỉnh Trà Vinh, Công ty đã nộp đủ số tiền trúng đấu giá quyền sử dụng đất của dự án. Vậy Công ty Cổ phần đầu tư phát triển bất động sản TNR Holdings Việt Nam có phải tiếp tục nộp bằng tiền tương đương giá trị quỹ đất 20% mà chủ đầu tư thực hiện nghĩa vụ với Nhà nước không hay Công ty đã nộp đủ số tiền trúng đấu giá quyền sử dụng đất của dự án thì có được xác định là đã hoàn thành nghĩa vụ nhà ở xã hội theo quy định hay không. | Kinh doanh Bất động sản |  | Chưa có quy định pháp luật | Chưa có quy định pháp luật | Chưa có cơ sở pháp lý xác định việc Công ty Cổ phần đầu tư phát triển bất động sản TNR Holdings Việt Nam đã thực hiện nghĩa vụ tài chính đối với 20% quỹ đất ở để xây dựng nhà ở xã hội đối với dự án theo quy định tại khoản 2 Điều 5 Nghị định số 100/2015/NĐ-CP | không |  | Kiến nghị Bộ Xây dựng có ý kiến hướng dẫn đối với trường hợp của Công ty Cổ phần đầu tư phát triển bất động sản TNR Holdings Việt Nam trúng đấu giá quyền sử dụng đất để thực hiện Dự án Khu dân cư thuộc Trung tâm Chính trị - Hành chính và Dịch vụ thương mại, dân cư tỉnh Trà Vinh, Công ty đã nộp đủ số tiền trúng đấu giá quyền sử dụng đất của dự án. Vậy Công ty Cổ phần đầu tư phát triển bất động sản TNR Holdings Việt Nam có phải tiếp tục nộp bằng tiền tương đương giá trị quỹ đất 20% mà chủ đầu tư thực hiện nghĩa vụ với Nhà nước không hay Công ty đã nộp đủ số tiền trúng đấu giá quyền sử dụng đất của dự án thì có được xác định là đã hoàn thành nghĩa vụ nhà ở xã hội theo quy định hay không | Bộ/Cơ quan trung ương | Trà Vinh | Nhóm 5. Nhóm dự án có KKVM thuộc thẩm quyền xử lý của BNĐP | Để giải quyết khó khăn của Dự án, Thanh tra tỉnh kiến nghị UBND tỉnh báo cáo kiến nghị Thanh tra Chính phủ đề nghị Bộ Xây dựng có văn bản hướng dẫn cụ thể khó khăn, vướng mắc việc thực hiện nghĩa vụ tài chính đối với 20% quỹ đất ở để xây dựng nhà ở xã hội trong Dự án nhà ở thương mại của Công ty. Trên cơ sở ý kiến hướng dẫn của Bộ Xây dựng, UBND tỉnh chỉ đạo các cơ quan liên quan thực hiện theo đúng quy định. | Dự án Khu dân cư thuộc Trung tâm Chính trị - Hành chính và Dịch vụ thương mại, dân cư tỉnh Trà Vinh là dự án không phải thực hiện thủ tục quyết định chủ trương đầu tư theo quy định tại khoản 2 Điều 22 Nghị định số 118/2015/NĐ-CP ngày 12/11/2015 của Chính Phủ . Phương án đấu giá, quyết định công nhận kết quả trúng đấu giá quyền sử dụng đất, quyết định phê duyệt Quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 không thể hiện nội dung quy định về nghĩa vụ dành 20% quỹ đất để xây dựng nhà ở xã hội theo quy định tại khoản 2 Điều 5 Nghị định số 100/2015/NĐ-CP ngày 20/10/2015 của Chính phủ . Trong khi chủ đầu tư đã nộp 100% tiền trúng đấu giá quyền sử dụng đất (bao gồm thu tiền sử dụng đất và tiền thuê đất) cho toàn bộ diện tích đất trúng đấu giá và cũng là toàn bộ diện tích đất của dự án. Hiện nay vấn đề này, ý kiến giữa Sở Tài nguyên và Môi trường, Sở Xây dựng, Sở Tài chính và Cục Thuế vẫn chưa thống nhất quan điểm về nội dung Công ty TNR đã thực hiện hay chưa thực hiện nghĩa vụ tài chính đối với 20% quỹ đất dành cho nhà ở xã hội. Riêng đối với Công ty thì khẳng định việc nộp tiền trúng đấu giá quyền sử dụng đất như trên là đã bao gồm nghĩa vụ tài chính đối với 20% quỹ đất dành cho nhà ở xã hội của Dự án. Đồng thời, UBND tỉnh Trà Vinh cũng đã có 03 văn bản xin ý kiến Bộ Xây dựng về nội dung vướng mắc nêu trên, nhưng đến nay Bộ Xây dựng vẫn chưa có văn bản phản hồi. Do đó, chưa đủ cơ sở để khẳng định Công ty đã hoàn thành nghĩa vụ tài chính đối với 20% quỹ đất nhà ở xã hội theo quy định tại khoản 2 Điều 5 Nghị định số 100/2015/NĐ-CP ngày 20/10/2015 của Chính phủ hay phải tiếp tục thực hiện. | 2025-12-30 10:00 | . | Chưa hoàn thành | 2026-12-30 | Hiện nay vấn đề này, ý kiến giữa Sở Tài nguyên và Môi trường, Sở Xây dựng, Sở Tài chính và Cục Thuế vẫn chưa thống nhất quan điểm về nội dung Công ty TNR đã thực hiện hay chưa thực hiện nghĩa vụ tài chính đối với 20% quỹ đất dành cho nhà ở xã hội. Riêng đối với Công ty thì khẳng định việc nộp tiền trúng đấu giá quyền sử dụng đất như trên là đã bao gồm nghĩa vụ tài chính đối với 20% quỹ đất dành cho nhà ở xã hội của Dự án. Đồng thời, UBND tỉnh Trà Vinh cũng đã có 03 văn bản xin ý kiến Bộ Xây dựng về nội dung vướng mắc nêu trên, nhưng đến nay Bộ Xây dựng vẫn chưa có văn bản phản hồi. Do đó, chưa đủ cơ sở để khẳng định Công ty đã hoàn thành nghĩa vụ tài chính đối với 20% quỹ đất nhà ở xã hội theo quy định tại khoản 2 Điều 5 Nghị định số 100/2015/NĐ-CP ngày 20/10/2015 của Chính phủ hay phải tiếp tục thực hiện. Trong thời gian tới, Tỉnh Vĩnh Long sẽ có văn bản đề nghị Bộ Xây dựng có văn bản hướng dẫn cụ thể khó khăn, vướng mắc việc thực hiện nghĩa vụ tài chính đối với 20% quỹ đất ở để xây dựng nhà ở xã hội trong Dự án nhà ở thương mại của Công ty. Trên cơ sở ý kiến hướng dẫn của Bộ Xây dựng, UBND tỉnh chỉ đạo các cơ quan liên quan thực hiện theo đúng quy định. | .
6 | 26024000705 | Khu phố Khang Thị | Thành phố Vĩnh Long | Công ty TNHH Địa ốc P&G | Khác | NNS | Chưa được xem xét chấp thuận chủ trương đầu tư |  |  | 0.66 | 98.6 |  | 98.6 | Chưa xác định được do chưa được xem xét chấp thuận chủ trương đầu tư | 2024 | Công ty TNHH Địa ốc P&G đã thực hiện xây dựng một số căn (23 căn) trên diện tích 2.296 m2 đất ở và 19 căn nhà trên phần diện tích còn lại khoảng 4.468,8m2 không phải là đất ở. | Hiện nay, pháp luật về nhà ở, đất đai không quy định việc triển khai dự án nhà ở thương mại thông qua hình thức thỏa thuận nhận chuyển nhượng quyền sử dụng đất khác không phải đất ở. Mặc dù, dự án Khu phố Khang Thị phù hợp với quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất của thành phố Vĩnh Long, phù hợp với chương trình, kế hoạch phát triển nhà ở của tỉnh và UBND tỉnh đã xử lý vi phạm hành chính đối với hành vi triển khai thực hiện dự án trước khi thực hiện các thủ tục theo quy định của pháp luật về đầu tư, đất đai,... | Khác | Hiện nay, pháp luật về nhà ở, đất đai không quy định việc triển khai dự án nhà ở thương mại thông qua hình thức thỏa thuận nhận chuyển nhượng quyền sử dụng đất khác không phải đất ở. Mặc dù, dự án Khu phố Khang Thị phù hợp với quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất của thành phố Vĩnh Long, phù hợp với chương trình, kế hoạch phát triển nhà ở của tỉnh và UBND tỉnh đã xử lý vi phạm hành chính đối với hành vi triển khai thực hiện dự án trước khi thực hiện các thủ tục theo quy định của pháp luật về đầu tư, đất đai,... | Nhà ở |  | x |  |  |  |  | Thực hiện thao Nghị quyết số 171/2024/QH15 ngày 31/11/2024 của Quốc hội và Nghị định số 75/2025/NĐ-CP ngày 01/4/2025 của Chính phủ | Ủy ban nhân dân cấp Tỉnh |  | Nhóm 5. Nhóm dự án có KKVM thuộc thẩm quyền xử lý của BNĐP | Thẩm quyền của UBND cấp tỉnh | nhà đầu tư đã thực hiện xây dựng một số căn (23 căn) trên diện tích 2.296 m2 đất ở và 19 căn nhà trên phần diện tích còn lại khoảng 4.468,8 m2 không phải là đất ở. Do đó, hiện nay việc thu hồi dự án là rất khó khăn, có thể gây lãng phí nguồn lực của doanh nghiệp và phát sinh tranh chấp, khiếu kiện. Đối với nội dung “(i) không tổ chức đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư theo quy định tại Nghị định số 30/2015/NĐ-CP và Nghị định số 25/2020/NĐ-CP”: Qua rà soát, dự án Khu phố Khang Thị được thực hiện tại khóm 3, phường 2, thành phố Vĩnh Long (nay là Phường Long Châu, tỉnh Vĩnh Long) thuộc khu vực đô thị, phù hợp với quy hoạch sử dụng đất, chương trình kế hoạch phát triển nhà ở của tỉnh. Tuy nhiên, dự án chưa được Ủy ban nhân dân tỉnh chấp thuận chủ trương đầu tư, đã triển khai xây dựng khi chưa đảm bảo điều kiện theo quy định. Do đó, Ủy ban nhân dân tỉnh Vĩnh Long kiến nghị Bộ, ngành, Trung ương cho phép tỉnh áp dụng nguyên tắc, giải pháp xử lý khó khăn vướng mắc này theo quy đinh tại khoản 1 Phần III Phụ lục dự thảo đề cương giải pháp gửi kèm theo công văn số 117/CV-BCĐ751 ngày 05 tháng 8 năm 2025. + Đối với nội dung “(ii) Dự án nhà ở thương mại thông qua hình thức thỏa thuận nhận chuyển nhượng quyền sử dụng đất khác không phải đất ở chưa phù hợp với quy định tại khoản 4 Điều 23 Luật Nhà ở năm 2014”: tỉnh Vĩnh Long đề xuất Bộ, ngành Trung ương xem xét cho phép tỉnh Vĩnh Long được áp dụng nguyên tắc theo quy định tại Nghị quyết số 171/2024/QH15 ngày 30/11/2024 của Quốc hội và Nghị định số 75/2025/NĐ-CP ngày 01/4/2025 của Chính phủ | 2025-12-30 10:00 | . | Chưa hoàn thành | 2026-12-30 | hiện nay nội dung hạn chế, vi phạm: “xây dựng hoàn thành một số hạng mục công trình, dự án sử dụng đất không đúng mục đích” chưa khắc phục được (Lý do: ông Phạm Xuân Giang người đại diện theo pháp luật của Công ty TNHH Địa Ốc P&G không phối hợp với các đơn vị có liên quan để thực hiện khắc phục). Do đó, Ủy ban nhân dân tỉnh sẽ chỉ đạo Sở Nông nghiệp và Môi trường chủ trì, phối hợp với các đơn vị có liên quan cung cấp thông tin, hồ sơ, tài liệu,… cho Công an tỉnh (nếu được yêu cầu) để xem xét quá trình triển khai Khu phố Khang Thị do Công ty TNHH Địa Ốc P&G là chủ đầu tư để làm cơ sở báo cáo Ban Thường vụ Tỉnh ủy xem xét, quyết định | .