## Danh sách dự án
STT | Mã dự án | Tên dự án | Địa điểm thực hiện | Nhà đầu tư/ Chủ đầu tư | Hình thức lựa chọn nhà đầu tư/ chủ đầu tư | Hình thức đầu tư | Căn cứ pháp lý thực hiện dự án |  |  | Thông tin dự án | [7 empty] | Rà soát của Cơ quan Chủ quan tại nơi thực hiện Dự án (Bộ, Cơ quan Trung ương/Ủy ban nhân dân Tỉnh, Thành phố) | [11 empty] | Nhóm xử lý | Điều kiện áp dụng<br/> (BNĐP rà soát điều kiện áp dụng trong từng giải pháp của BCĐ 751) | Điều khoản áp dụng | Diễn giải | Ghi chú
[7 empty] | Văn bản phê duyệt/điều chỉnh dự án (tên, số, ngày tháng ban hành) | Cơ quan ban hành | Ghi chú (nếu có) | Quy mô (ha) | Tổng vốn đầu tư/Tổng mức đầu tư (tỷ đồng) |  |  | Thời hạn hoạt động (năm) | Tiến độ thực hiện đến năm | Tóm tắt tình hình thực hiện dự án | Ghi chú | Khó khăn, vướng mắc |  | Phân loại vướng mắc | [6 empty] | Kiến nghị xử lý của Cơ quan Chủ quan tại nơi thực hiện Dự án (Bộ, Cơ quan Trung ương/Ủy ban nhân dân Tỉnh, Thành phố)
[11 empty] | Tổng số | Trong đó: | [5 empty] | Nhóm vướng mắc | Mô tả vướng mắc | Lĩnh vực |  | Đã có quy định pháp luật nhưng không thực hiện được | Chưa có quy định pháp luật | Chưa thực hiện đúng quy định | Đang được cơ quan điều tra thụ lý | Ghi chú | Nội dung đề xuất
[12 empty] | Ngân sách nhà nước | Ngoài ngân sách | [6 empty] | Tên lĩnh vực | Ghi chú (đặt tên cho Lĩnh vực nếu chọn 'Khác') | [5 empty] | Phương hướng | Thẩm quyền giải quyết | Cơ quan chịu trách nhiệm giải quyết
1 | 232240001214 | Tuyến đường số 1, đường nội ô thành phố Trà Vinh | Phường 6 và phường 9, thành phố Trà Vinh | Doanh nghiệp tư nhân Bình An | Đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư | PPP | 1946/QĐ-UBND, 16/10/2013; 273/QĐ-UBND, 13/02/2015; 2237/QĐ-UBND, 07/12/2015; 1133/QĐ-UBND, 31/5/2016; 2077/QĐ-UBND 23/10/2018 | UBND tỉnh Trà Vinh | Hợp đồng số 01/2017/HĐBT ngày 06/02/2017 và các PLHĐ số 01/PLHĐ ngày 16/11/2018; PLHĐ số 02/PLHĐ ngày 29/11/2018; PLHĐ số 03/PLHĐ ngày 05/12/2018 |  | 142.7335 | 0 | 142.7335 | 0 | 2018 | (1) Tồn tại, vướng mắc, khó khăn: - Lựa chọn Nhà đầu tư không đúng quy định về đấu thầu: Vừa chọn Nhà đầu tư, vừa đấu giá đất trong một gói thầu. - Hợp đồng BT được ký không phù hợp quy định do không có dự án khác. - Việc Hợp đồng quy định giá đất thanh toán không tại thời điểm giao đất là không đúng theo quy định của pháp luật về đất đai. (2) Nguyên nhân: Do đây là dự án đầu tiên thực hiện theo hình thức PPP được triển khai trên địa bàn tỉnh, nên quá trình lập hồ sơ, trình tự thủ tục triển khai, lập phương án bồi thường hỗ trợ, tái định cư có những nội dung, những giai đoạn thực hiện chưa phù hợp với quy định pháp luật hiện hành. Dự án triển khai thực hiện kéo dài, văn bản pháp lý, quy định của pháp luật thay đổi nhiều lần, cơ chế chính sách, quy định pháp luật hiện nay đã thay đổi nhiều không còn phù hợp với các căn cứ áp dụng tại thời điểm lập của dự án dẫn đến việc xử lý kéo dài đến nay chưa xong. (3) Phương án đã xử lý trong thời gian qua (UBND tỉnh Trà Vinh đã có Báo cáo số 133/BC-UBND ngày 07/6/2023; Báo cáo số 74/BC-UBND ngày 22/3/2024 gửi Văn phòng Chính phủ; Bộ KH&ĐT; Bộ Tài chính; Bộ Xây dựng) | (1) Đã xây dựng hoàn thành tháng 12/2018; (2) Diện tích đất dự kiến giao (ha): Chưa giao đất; 34.420m2 ; (3) Hình thức đầu tư: BT (4) Giá Hợp đồng nhà đầu tư : 85,402 tỷ đồng | Giao đất, cho thuê đất để thực hiện dự án | Lựa chọn Nhà đầu tư không đúng quy định về đấu thầu: Vừa chọn Nhà đầu tư, vừa đấu giá đất trong một gói thầu; Hợp đồng BT được ký không phù hợp quy định do không có dự án khác; Việc Hợp đồng quy định giá đất thanh toán không tại thời điểm giao đất là không đúng theo quy định của pháp luật về đất đai. Nguyên nhân: Do đây là dự án đầu tiên thực hiện theo hình thức PPP được triển khai trên địa bàn tỉnh, nên quá trình lập hồ sơ, trình tự thủ tục triển khai, lập phương án bồi thường hỗ trợ, tái định cư có những nội dung, những giai đoạn thực hiện chưa phù hợp với quy định pháp luật hiện hành. Dự án triển khai thực hiện kéo dài, văn bản pháp lý, quy định của pháp luật thay đổi nhiều lần, cơ chế chính sách, quy định pháp luật hiện nay đã thay đổi nhiều không còn phù hợp với các căn cứ áp dụng tại thời điểm lập của dự án dẫn đến việc xử lý kéo dài đến nay chưa xong. | PPP |  | text | x | x | text | Thực hiện chưa đúng trình tự thủ tục | Việc thỏa thuận chuyển đổi phương thức thanh toán Hợp đồng với nhà đầu tư (Doanh nghiệp tư nhân Bình An): Việc thực hiện Dự án Tuyến số 1 theo Hợp đồng BT còn nhiều sai sót so với quy định của pháp luật (về đầu tư, về đấu thầu, về đất đai), dẫn đến không thể giao đất cho nhà đầu tư theo Hợp đồng BT. Do đó, để giải quyết vụ việc đảm bảo lợi ích hài hòa giữa Nhà nước với nhà đầu tư và không trái với quy định của pháp luật, đề xuất với nhà đầu tư chuyển đổi phương thức thanh toán Hợp đồng, từ phương thức thanh toán bằng quỹ đất ở hai bên đường Dự án Tuyến số 1, với diện tích là 34.420m2 chuyển đổi sang phương thức thanh toán bằng tiền có tính chênh lệch lãi suất huy động vốn của nhà đầu tư trong quá trình thi công công trình theo thời gian trong hợp đồng (Nhà nước nhận chuyển nhượng dự án đã đầu tư xây dựng của nhà đầu tư). Về phương án điều chỉnh, bổ sung nội dung của Phương án bồi thường, hỗ trợ tái định cư đã phê duyệt trước đây: không giao đất cho người dân bị thu đất để thực hiện dự án mà thực hiện bồi thường bằng tiền đối với diện tích 66.904m2 đất ở dự kiến giao theo phương án được duyệt, giá đất ở để tính bồi thường được xác định bằng giá đất cụ thể theo quy định hiện hành; tổng kinh phí thực hiện, dự kiến: 721.699.154.713 đồng. Nguồn kinh phí thực hiện: từ nguồn đấu giá quỹ đất hai bên đường; tổng quỹ đất dự kiến đưa ra bán đấu giá 161.877m2 (trong đó: Vị trí 1: 123.696m2 và vị trí 2: 38.181m2), ước thu được 1.533.484.116.000 đồng; thanh toán kinh phí thực hiện 928.124.841.030 đồng; còn lại khoảng 625.359.274.970 đồng dự kiến đầu tư các công trình phúc lợi trong khu vực này. | Thủ tướng Chính phủ | Trà Vinh | Nhóm 6. Các dự án PPP, BT | 1. Đủ điều kiện áp dụng giải pháp của BCĐ751