## Danh sách dự án
STT | Mã dự án | Tên dự án | Địa điểm thực hiện | Nhà đầu tư/ Chủ đầu tư | Hình thức lựa chọn nhà đầu tư/ chủ đầu tư | Hình thức đầu tư | Căn cứ pháp lý thực hiện dự án |  |  | Thông tin dự án | [7 empty] | Rà soát của Cơ quan Chủ quan tại nơi thực hiện Dự án (Bộ, Cơ quan Trung ương/Ủy ban nhân dân Tỉnh, Thành phố) | [11 empty] | Nhóm xử lý | Nguyên nhân thu hồi | Kết quả/Phương hướng xử lý<br/>(Trường hợp "đã xử lý", đề nghị BNĐP báo cáo chi tiết; trường hợp lựa chọn "Đã có phương án xử lý": BNĐP đề xuất chi tiết phương án xử lý, tháo gỡ) | Thời hạn hoàn thành | Ghi chú
[7 empty] | Văn bản phê duyệt/điều chỉnh dự án (tên, số, ngày tháng ban hành) | Cơ quan ban hành | Ghi chú (nếu có) | Quy mô (ha) | Tổng vốn đầu tư/Tổng mức đầu tư (tỷ đồng) |  |  | Thời hạn hoạt động (năm) | Tiến độ thực hiện đến năm | Tóm tắt tình hình thực hiện dự án | Ghi chú | Khó khăn, vướng mắc |  | Phân loại vướng mắc | [6 empty] | Kiến nghị xử lý của Cơ quan Chủ quan tại nơi thực hiện Dự án (Bộ, Cơ quan Trung ương/Ủy ban nhân dân Tỉnh, Thành phố)
[11 empty] | Tổng số | Trong đó: | [5 empty] | Nhóm vướng mắc | Mô tả vướng mắc | Lĩnh vực |  | Đã có quy định pháp luật nhưng không thực hiện được | Chưa có quy định pháp luật | Chưa thực hiện đúng quy định | Đang được cơ quan điều tra thụ lý | Ghi chú | Nội dung đề xuất
[12 empty] | Ngân sách nhà nước | Ngoài ngân sách | [6 empty] | Tên lĩnh vực | Ghi chú (đặt tên cho Lĩnh vực nếu chọn 'Khác') | [5 empty] | Phương hướng | Thẩm quyền giải quyết | Cơ quan chịu trách nhiệm giải quyết
1 | 2290400363 | Chỉnh trang Khu đô thị dọc sông Bến Tre- phường 8 thành phố Bến Tre | Bến Tre | Công ty TNHH đầu tư Bến Tre | Chỉ định nhà đầu tư/nhà thầu | NNS | Quyết định số 1398/QĐ-UBND ngày 20/6/2017; Quyết định số 2406/QĐ-UBND ngày 12/10/2017. | UBND tỉnh |  | 4.92 | 526.8 | 0 | 526.8 | 50 | 2019 | Với phần diện tích được giao (25.774,7 m2/49.207,51 m2), Công ty đã triển khai thi công như sau: (i) Công trình hạ tầng khu tái định cư TDC-03, 04, 05, 06: đạt 100%, gồm các hạng mục san nền, đường giao thông (tuyến 6,7,8), thoát nước mưa, thoát nước thải, cấp nước, cấp điện sinh hoạt, điện chiếu sáng, thông tin liên lạc, cây xanh; (ii) Công trình hạ tầng kỹ thuật: đạt trên 80% khối lượng, gồm các hạng mục san nền toàn dự án; đường giao thông Tuyến 1, Tuyến 9; hệ thống thoát nước mưa, thoát nước thải khu thương mại dịch vụ - 01 và khu cây xanh CX-03, 04; (iii) Công trình nhà liền kề, nhà ở biệt thự: hoàn thành thi công ép cọc và thi công móng 61/61 căn; đã thi công hoàn thiện phần xây thô 27/61 căn. Tổng số tiền nhà đầu tư đã chi ứng tiền bồi thường, hỗ trợ tái định cư là 20.318.288.000 đồng. |  | Hình thức lựa chọn NDT | Chưa giao đất diện tích đất 3.432,81m2/49.207,51m2. Trước đây, Nghị định số 30/2015/NĐ-CP ngày 17/03/2015 của Chính phủ, chưa có hướng dẫn cụ thể về “giá trị thương mại cao” là như thế nào, nên các sở, ngành đã thảo luận, thống nhất và Sở Xây dựng đã tham mưu trình Ủy ban nhân dân tỉnh cho chủ trương thực hiện dự án tại công văn 4936/UBND-TCĐT ngày 19/10/2018. Tuy nhiên, sau khi Thanh tra tỉnh tổ chức thanh tra Dự án Chỉnh trang Khu dân cư đô thị Phú Khương (là dự án tương tự dự án này) đã kết luận dự án không thực hiện công tác đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư theo Nghị định số 30/2015/NĐ-CP, là sai quy định. Thu hồi chủ trương đầu tư dự án để tổ chức đấu giá phần đất nhà nước quản lý trong dự án; thực hiện quyết toán dự án và hoàn lại chi phí đã đầu tư vào dự án cho chủ đầu tư từ nguồn đấu giá, không sử dụng bất kỳ nguồn ngân sách khác. | Đấu thầu |  |  |  | X |  |  | Bộ Tài chính xem xét, cho ý kiến phương án xử lý của tỉnh Bến Tre nhằm đảm bảo phù hợp với thực trạng của dự án và các quy định hiện hành. | Ủy ban nhân dân cấp Tỉnh | Bến Tre | Nhóm 7. Danh mục dự án đề nghị thu hồi do không còn khó khăn, vướng mắc | 1. Đã xử lý | Thực hiện theo công văn số 4803-CV/TU ngày 26/4/2024 của Tỉnh ủy về việc ý kiến của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về báo cáo tiến độ, kết quả thực hiện các dự án đô thị đang gặp vướng mắc đã được Ban Thường vụ Tỉnh ủy cho chủ trương. Theo đó, Ban Thường vụ Tỉnh uỷ thống nhất chủ trương xử lý theo phương án 1 do Ban cán sự đảng Uỷ ban nhân dân tỉnh đề xuất (thu hồi chủ trương đầu tư dự án để tổ chức đấu giá phần đất nhà nước quản lý trong dự án; thực hiện quyết toán dự án và hoàn lạichi phí đã đầu tư vào dự án cho chủ đầu tư từ nguồn đấu giá, không sử dụng bất kỳ nguồn ngân sách khác). Ngày 30/6/2025, Ủy ban nhân dân tỉnh Bến Tre đã ban hành Quyết định số 2611/QĐ-UBND về việc thu hồi Quyết định chủ trương đầu tư số 1398/QĐ-UBND ngày 20/6/2017 và Quyết định chủ trương đầu tư số 2406/QĐ-UBND ngày 12/10/2017 của Ủy ban nhân dân tỉnh. | 2025-06-29 13:00 | .
2 | 2290400364 | Chỉnh trang khu dân cư đô thị và Chợ trung tâm huyện Bình Đại | Bến Tre | Công ty TNHH đầu tư Bến Tre | Chỉ định nhà đầu tư/nhà thầu | NNS | Quyết định số 290/QĐ-UBND ngày 16/02/2017; Quyết định số 2405/QĐ-UBND ngày 12/10/2017 | UBND tỉnh |  | 8.01 | 158.5 | 0 | 158.5 | 50 | 2019 | Phần diện tích Ủy ban nhân dân tỉnh giao đất, cho thuê đất Công ty TNHH Đầu tư Bến Tre tổng diện tích 57.010,9 m2, chủ đầu tư đã thi công xây dựng tất cả các hạng mục hạ tầng kỹ thuật như san nền, cấp, thoát nước, giao thông, điện chiếu sáng, ... khối lượng đạt trên 90%, hạng mục công trình chợ trung tâm đạt 100% trên diện tích đất được giao, cho thuê; nhà đầu tư đã thực hiện thủ tục xin ý kiến Bộ Xây dựng về khu vực được chuyển quyền sử dụng đất đã đầu tư hạ tầng cho người dân tự xây dựng nhà ở, Bộ Xây dựng đã có công văn thống nhất số 6085/BXD-PTĐT ngày 18/12/2020. Diện tích còn lại chưa giao cho Công ty TNHH Đầu tư Bến Tre khoảng 2,82 ha. Chủ đầu tư chưa thực hiện nghĩa vụ tài chính. |  | Hình thức lựa chọn NDT | Ủy ban nhân dân tỉnh chưa giao đất diện tích là 23.144,3m2 (gồm: đất công: 10.369 m2; đất dân:12.775,3m2). Trước đây, Nghị định số 30/2015/NĐ-CP ngày 17/03/2015 của Chính phủ, chưa có hướng dẫn cụ thể về “giá trị thương mại cao” là như thế nào; tại thời điểm chấp thuận chủ trương đầu tư khu vực thực hiện dự án thuộc địa bàn có điều kiện kinh tế đặc biệt khó khăn. Hiện nay, chủ đầu tư đã xây dựng hoàn thành khoảng 90% các hạng mục trên phần diện tích đất đã giao. Do đó, không thể thực hiện lại thủ tục đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư có sử dụng đất. | Đấu thầu |  |  |  | X |  |  | Thủ tướng Chính phủ, Bộ Tài chính cho phép thực hiện phương án đối với dự án Chỉnh trang khu dân cư đô thị và chợ trung tâm huyện Bình Đại, theo hướng: tiếp tục thực hiện dự án. Tuy nhiên, chủ đầu tư phải điều chỉnh quy hoạch dự án theo hướng giảm quy mô thực hiện dự án. | Ủy ban nhân dân cấp Tỉnh | Bến Tre | Nhóm 7. Danh mục dự án đề nghị thu hồi do không còn khó khăn, vướng mắc | 1. Đã xử lý | Dự án phù hợp với quy hoạch sử dụng đất, chương trình kế hoạch phát triển nhà ở của tỉnh và đã thi công xây dựng tất cả các hạng mục hạ tầng kỹ thuật như san nền, cấp, thoát nước, giao thông, điện chiếu sáng,... (khối lượng đạt khoảng 90%). Qua rà soát, dự án thuộc thuộc đối tượng áp dụng cơ chế, chính sách đặc thù được quy định tại Nghị quyết 170/2024/QH15 ngày 30/11/2024 của Quốc hội và Nghị định số 76/2025/NĐ-CP ngày 01/4/2025 của Chính phủ. Tuy nhiên, Ủy ban nhân dân tỉnh không đề xuất áp dụng cơ chế, chính sách đặc thù theo Nghị quyết 170/2024/QH15 ngày 30/11/2024 của Quốc hội. Lý do: Ngày 27/02/2025, Ban Thường vụ Tỉnh ủy có công văn số 6144-CV/TU. Theo đó, thống nhất chủ trương phương án xử lý đối với dự án Chỉnh trang Khu dân cư đô thị và chợ trung tâm huyện Bình Đại theo Phương án 1 tại Tờ trình số 214-TTr/BCSĐ, ngày 24/02/2025 của Ban cán sự đảng Ủy ban nhân dân tỉnh (cho phép tiếp tục thực hiện dự án theo chủ trương đầu tư đã cấp cho nhà đầu tư). Ngày 07/3/2025, Ủy ban nhân dân tỉnh Bến Tre có công văn số 1439/UBND-TCĐT về việc tổ chức thực hiện phương án xử lý đối với dự án Chỉnh trang khu dân cư đô thị và chợ trung tâm huyện Bình Đại. Theo đó, Công ty TNHH đầu tư Bến tre đề nghị điều chỉnh: (i) thông tin nhà đầu tư cho phù hợp với nội dung Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp; (ii) địa điểm thực hiện dự án (giảm diện tích dự án); (iii) quy mô đầu tư; (iv) diện tích mặt đất sử dụng; (v) tổng vốn đầu tư; (vi) tiến độ thực hiện dự án. Ngày 30/6/2025, Ủy ban nhân dân tỉnh Bến Tre có Quyết định chấp thuận điều chỉnh chủ trương đầu tư đồng thời chấp thuận nhà đầu tư số 2598/QĐ-UBND đối với dự án Chỉnh trang khu dân cư đô thị và chợ trung tâm huyện Bình Đại. Hiện nay, nhà đầu tư đang triển khai dự án, theo chủ trương đến tháng 6/2026 dự án hoàn thành. | 2025-06-29 17:00 | .
3 | 2290400365 | Chỉnh trang Khu dân cư đô thị Phú Khương - phường Phú Khương, thành phố Bến Tre | Bến Tre | Công ty TNHH đầu tư Bến Tre | Chỉ định nhà đầu tư/nhà thầu | NNS | Quyết định số 1218/QĐ-BND ngày 08/6/2018; Quyết định số 3368 ngày 23/12/2020 | UBND tỉnh |  | 6.987 | 594.3 | 0 | 594.3 | 50 | 2019 | Phần diện tích đất đã được Ủy ban nhân dân tỉnh giao đất, cho thuê đất, với tổng diện tích là 61.902,60 m2 Công ty đã đưa đất vào sử dụng. Hiện nay, chủ đầu tư đã tổ chức thi công hoàn thành 100% các hạng mục công trình trên phần diện tích đất được Ủy ban nhân dân tỉnh giao, cho thuê để thực hiện dự án (61.902,60 m2). Công ty TNHH đầu tư Bến Tre đã bàn giao cho Ủy ban nhân dân thành phố Bến Tre quản lý, khai thác chợ dân sinh - chợ Lạc Hồng. Các hạng mục, công trình còn lại công ty đang quản lý, vận hành. Đối với hạng mục nhà ở thương mại, Công ty đã được giao đất 88 căn trong tổng số 113 căn nhà bắt buộc phải xây thô; đã thi công hoàn thiện 71 căn và 17 căn đang thi công phần móng. |  | Hình thức lựa chọn NDT | Khó khăn trong công tác giải phóng mặt bằng (còn 04 hộ chưa bàn giao mặt bằng, với diện tích 7.973,97 m2) nên còn phần diện tích chưa giao đất cho nhà đầu tư; Thủ tục lựa chọn nhà đầu tư. Trước đây, Nghị định số 30/2015/NĐ-CP ngày 17/03/2015 của Chính phủ, chưa có hướng dẫn cụ thể về “giá trị thương mại cao” là như thế nào. Hiện nay, chủ đầu tư đã xây dựng hoàn thành 100% các hạng mục trên phần diện tích đất đã giao. Do đó, không thể thực hiện lại thủ tục đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư có sử dụng đất. | Đấu thầu |  |  |  | X |  |  | Dự án đã đưa đất vào sử dụng, khó khăn còn 04 hộ chưa giải phóng mặt bằng, Ủy ban nhân dân tỉnh tiếp tục tháo gỡ khó khăn vướng mắc để dự án sớm hoàn thành, đi vào hoạt động; đồng thời không thể triển khai đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư để thực hiện lại dự án. Do đó, kính đề nghị Thủ tướng Chính phủ, Bộ Kế hoạch và Đầu tư hướng dẫn, cho phép UBND tỉnh được tiếp tục triển khai dự án theo chủ trương đã phê duyệt. | Ủy ban nhân dân cấp Tỉnh | Bến Tre | Nhóm 7. Danh mục dự án đề nghị thu hồi do không còn khó khăn, vướng mắc | 1. Đã xử lý | Dự án phù hợp với quy hoạch sử dụng đất, chương trình kế hoạch phát triển nhà ở của tỉnh và nhà đầu tư đã thi công xây dựng hoàn thành khoảng 90% các hạng mục công trình trên phần diện tích đất được UBND tỉnh giao, cho thuê để thực hiện dự án (61.902,60 m2), còn lại 3.186 m2 diện tích sử dụng đất chưa hoàn thành công tác giải phóng mặt bằng. Qua rà soát, dự án thuộc thuộc đối tượng áp dụng cơ chế, chính sách đặc thù được quy định tại Nghị quyết 170/2024/QH15 ngày 30/11/2024 của Quốc hội và Nghị định số 76/2025/NĐ-CP ngày 01/4/2025 của Chính phủ. Tuy nhiên, Ủy ban nhân dân tỉnh không đề xuất áp dụng cơ chế, chính sách đặc thù theo Nghị quyết 170/2024/QH15 ngày 30/11/2024 của Quốc hội. Lý do: Lý do: Ngày 28/6/2025, Tỉnh ủy tỉnh Bến Tre có công văn số 3201-CV/VPTU. Theo đó, Thống nhất chủ trương giải quyết khó khăn, vướng mắc đối với dự án đầu tư Chỉnh trang Khu dân cư đô thị Phú Khương theo Tờ trình số 223-TTr/ĐU, ngày 28/6/2025 của Đảng ủy Ủy ban nhân dân tỉnh (dự án được tiếp tục triển khai thực hiện theo chủ trương đã được phê duyệt.). Đồng thời, trong thời gian tới Ủy ban nhân dân tỉnh tiếp tục tháo gỡ khó khăn vướng mắc (04 hộ chưa giải phóng mặt bằng), bàn giao phần đất còn lại cho nhà đầu tư triển khai thực hiện dự án. | 2025-06-29 10:00 | .
4 | 22924000789 | Dự án Chỉnh trang khu dân cư đô thị và chợ trung tâm huyện Bình Đại | Xã Bình Thắng và thị trấn Bình Đại, huyện Bình Đại, tỉnh Bến Tre | Công ty TNHH đầu tư Bến Tre | Chỉ định nhà đầu tư/nhà thầu | NNS | Quyết định số 290/QĐ-UBND ngày 16/02/2017; Quyết định số 2405/QĐ-UBND ngày 12/10/2017 | UBND tỉnh |  | 8.01 | 158.5 | 0 | 158.5 | 50 | 2019 | Phần diện tích Ủy ban nhân dân tỉnh giao đất, cho thuê đất Công ty TNHH Đầu tư Bến Tre tổng diện tích 57.010,9 m2, chủ đầu tư đã thi công xây dựng tất cả các hạng mục hạ tầng kỹ thuật như san nền, cấp, thoát nước, giao thông, điện chiếu sáng, ... khối lượng đạt trên 90%, hạng mục công trình chợ trung tâm đạt 100% trên diện tích đất được giao, cho thuê; nhà đầu tư đã thực hiện thủ tục xin ý kiến Bộ Xây dựng về khu vực được chuyển quyền sử dụng đất đã đầu tư hạ tầng cho người dân tự xây dựng nhà ở, Bộ Xây dựng đã có công văn thống nhất số 6085/BXD-PTĐT ngày 18/12/2020. Diện tích còn lại chưa giao cho Công ty TNHH Đầu tư Bến Tre khoảng 2,82 ha. Chủ đầu tư chưa thực hiện nghĩa vụ tài chính. |  | Hình thức lựa chọn NDT | Ủy ban nhân dân tỉnh chưa giao đất diện tích là23.144,3m2 (gồm: đất công: 10.369 m2; đất dân:12.775,3m2) | Đấu thầu |  |  |  | X |  |  | Thủ tướng Chính phủ, Bộ Tài chính cho phép thực hiện phương án đối với dự án Chỉnh trang khu dân cư đô thị và chợ trung tâm huyện Bình Đại, theo hướng: tiếp tục thực hiện dự án. Tuy nhiên, chủ đầu tư phải điều chỉnh quy hoạch dự án theo hướng giảm quy mô thực hiện dự án. | Ủy ban nhân dân cấp Tỉnh | Bến Tre | Nhóm 7. Danh mục dự án đề nghị thu hồi do không còn khó khăn, vướng mắc | 1. Đã xử lý | Dự án phù hợp với quy hoạch sử dụng đất, chương trình kế hoạch phát triển nhà ở của tỉnh và đã thi công xây dựng tất cả các hạng mục hạ tầng kỹ thuật như san nền, cấp, thoát nước, giao thông, điện chiếu sáng,... (khối lượng đạt khoảng 90%). Qua rà soát, dự án thuộc thuộc đối tượng áp dụng cơ chế, chính sách đặc thù được quy định tại Nghị quyết 170/2024/QH15 ngày 30/11/2024 của Quốc hội và Nghị định số 76/2025/NĐ-CP ngày 01/4/2025 của Chính phủ. Tuy nhiên, Ủy ban nhân dân tỉnh không đề xuất áp dụng cơ chế, chính sách đặc thù theo Nghị quyết 170/2024/QH15 ngày 30/11/2024 của Quốc hội. Lý do: Ngày 27/02/2025, Ban Thường vụ Tỉnh ủy có công văn số 6144-CV/TU. Theo đó, thống nhất chủ trương phương án xử lý đối với dự án Chỉnh trang Khu dân cư đô thị và chợ trung tâm huyện Bình Đại theo Phương án 1 tại Tờ trình số 214-TTr/BCSĐ, ngày 24/02/2025 của Ban cán sự đảng Ủy ban nhân dân tỉnh (cho phép tiếp tục thực hiện dự án theo chủ trương đầu tư đã cấp cho nhà đầu tư). Ngày 07/3/2025, Ủy ban nhân dân tỉnh Bến Tre có công văn số 1439/UBND-TCĐT về việc tổ chức thực hiện phương án xử lý đối với dự án Chỉnh trang khu dân cư đô thị và chợ trung tâm huyện Bình Đại. Theo đó, Công ty TNHH đầu tư Bến tre đề nghị điều chỉnh: (i) thông tin nhà đầu tư cho phù hợp với nội dung Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp; (ii) địa điểm thực hiện dự án (giảm diện tích dự án); (iii) quy mô đầu tư; (iv) diện tích mặt đất sử dụng; (v) tổng vốn đầu tư; (vi) tiến độ thực hiện dự án. Ngày 30/6/2025, Ủy ban nhân dân tỉnh Bến Tre có Quyết định chấp thuận điều chỉnh chủ trương đầu tư đồng thời chấp thuận nhà đầu tư số 2598/QĐ-UBND đối với dự án Chỉnh trang khu dân cư đô thị và chợ trung tâm huyện Bình Đại. Hiện nay, nhà đầu tư đang triển khai dự án, theo chủ trương đến tháng 6/2026 dự án hoàn thành. | 2025-06-29 10:00 | .
5 | 22924000791 | Dự án Chỉnh trang khu dân cư đô thị Phú Khương | Phường Phú Khương, thành phố Bến Tre, tỉnh Bến Tre | Công ty TNHH đầu tư Bến Tre | Chỉ định nhà đầu tư/nhà thầu | NNS | Quyết định số 1218/QĐ-BND ngày 08/6/2018; Quyết định số 3368 ngày 23/12/2020 | UBND tỉnh |  | 6.987 | 594.3 | 0 | 594.3 | 50 | 2019 | Phần diện tích đất đã được Ủy ban nhân dân tỉnh giao đất, cho thuê đất, với tổng diện tích là 61.902,60 m2 Công ty đã đưa đất vào sử dụng. Hiện nay, chủ đầu tư đã tổ chức thi công hoàn thành 100% các hạng mục công trình trên phần diện tích đất được Ủy ban nhân dân tỉnh giao, cho thuê để thực hiện dự án (61.902,60 m2). Công ty TNHH đầu tư Bến Tre đã bàn giao cho Ủy ban nhân dân thành phố Bến Tre quản lý, khai thác chợ dân sinh - chợ Lạc Hồng. Các hạng mục, công trình còn lại công ty đang quản lý, vận hành. Đối với hạng mục nhà ở thương mại, Công ty đã được giao đất 88 căn trong tổng số 113 căn nhà bắt buộc phải xây thô; đã thi công hoàn thiện 71 căn và 17 căn đang thi công phần móng. |  | Hình thức lựa chọn NDT | Khó khăn trong công tác giải phóng mặt bằng (còn 04 hộ chưa bàn giao mặt bằng, với diện tích 7.973,97 m2) nên còn phần diện tích chưa giao đất cho nhà đầu tư; Thủ tục lựa chọn nhà đầu tư. | Đấu thầu |  |  |  | X |  |  | Dự án đã đưa đất vào sử dụng, khó khăn còn 04 hộ chưa giải phóng mặt bằng, Ủy ban nhân dân tỉnh tiếp tục tháo gỡ khó khăn vướng mắc để dự án sớm hoàn thành, đi vào hoạt động; đồng thời không thể triển khai đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư để thực hiện lại dự án. Do đó, kính đề nghị Thủ tướng Chính phủ, Bộ Kế hoạch và Đầu tư hướng dẫn, cho phép UBND tỉnh được tiếp tục triển khai dự án theo chủ trương đã phê duyệt. | Ủy ban nhân dân cấp Tỉnh | Bến Tre | Nhóm 7. Danh mục dự án đề nghị thu hồi do không còn khó khăn, vướng mắc | 1. Đã xử lý | Dự án phù hợp với quy hoạch sử dụng đất, chương trình kế hoạch phát triển nhà ở của tỉnh và nhà đầu tư đã thi công xây dựng hoàn thành khoảng 90% các hạng mục công trình trên phần diện tích đất được UBND tỉnh giao, cho thuê để thực hiện dự án (61.902,60 m2), còn lại 3.186 m2 diện tích sử dụng đất chưa hoàn thành công tác giải phóng mặt bằng. Qua rà soát, dự án thuộc thuộc đối tượng áp dụng cơ chế, chính sách đặc thù được quy định tại Nghị quyết 170/2024/QH15 ngày 30/11/2024 của Quốc hội và Nghị định số 76/2025/NĐ-CP ngày 01/4/2025 của Chính phủ. Tuy nhiên, Ủy ban nhân dân tỉnh không đề xuất áp dụng cơ chế, chính sách đặc thù theo Nghị quyết 170/2024/QH15 ngày 30/11/2024 của Quốc hội. Lý do: Lý do: Ngày 28/6/2025, Tỉnh ủy tỉnh Bến Tre có công văn số 3201-CV/VPTU. Theo đó, Thống nhất chủ trương giải quyết khó khăn, vướng mắc đối với dự án đầu tư Chỉnh trang Khu dân cư đô thị Phú Khương theo Tờ trình số 223-TTr/ĐU, ngày 28/6/2025 của Đảng ủy Ủy ban nhân dân tỉnh (dự án được tiếp tục triển khai thực hiện theo chủ trương đã được phê duyệt.). Đồng thời, trong thời gian tới Ủy ban nhân dân tỉnh tiếp tục tháo gỡ khó khăn vướng mắc (04 hộ chưa giải phóng mặt bằng), bàn giao phần đất còn lại cho nhà đầu tư triển khai thực hiện dự án. | 2025-06-29 10:00 | .
6 | 22924000792 | Dự án Chỉnh trang khudân cư đô thị dọc sông Bến Tre | Phường 8, thành phố Bến Tre, tỉnh Bến Tre | Công ty TNHH đầu tư Bến Tre | Chỉ định nhà đầu tư/nhà thầu | NNS | Quyết định số 1398/QĐ-UBND ngày 20/6/2017; Quyết định số 2406/QĐ-UBND ngày 12/10/2017. | UBND tỉnh |  | 4.92 | 526.8 | 0 | 526.8 | 50 | 2019 | Với phần diện tích được giao (25.774,7 m2/49.207,51 m2), Công ty đã triển khai thi công như sau: (i) Công trình hạ tầng khu tái định cư TDC-03, 04, 05, 06: đạt 100%, gồm các hạng mục san nền, đường giao thông (tuyến 6,7,8), thoát nước mưa, thoát nước thải, cấp nước, cấp điện sinh hoạt, điện chiếu sáng, thông tin liên lạc, cây xanh; (ii) Công trình hạ tầng kỹ thuật: đạt trên 80% khối lượng, gồm các hạng mục san nền toàn dự án; đường giao thông Tuyến 1, Tuyến 9; hệ thống thoát nước mưa, thoát nước thải khu thương mại dịch vụ - 01 và khu cây xanh CX-03, 04; (iii) Công trình nhà liền kề, nhà ở biệt thự: hoàn thành thi công ép cọc và thi công móng 61/61 căn; đã thi công hoàn thiện phần xây thô 27/61 căn. Tổng số tiền nhà đầu tư đã chi ứng tiền bồi thường, hỗ trợ tái định cư là 20.318.288.000 đồng. |  | Hình thức lựa chọn NDT | Chưa giao đất diện tích đất 3.432,81m2/49.207,51m2; Trước đây, Nghị định số 30/2015/NĐ-CP ngày 17/03/2015 của Chính phủ, chưa có hướng dẫn cụ thể về “giá trị thương mại cao” là như thế nào, nên các sở, ngành đã thảo luận, thống nhất và Sở Xây dựng đã tham mưu trình Ủy ban nhân dân tỉnh cho chủ trương thực hiện dự án tại công văn 4936/UBND-TCĐT ngày 19/10/2018. Tuy nhiên, sau khi Thanh tra tỉnh tổ chức thanh tra Dự án Chỉnh trang Khu dân cư đô thị Phú Khương (là dự án tương tự dự án này) đã kết luận dự án không thực hiện công tác đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư theo Nghị định số 30/2015/NĐ-CP, là sai quy định. Thu hồi chủ trương đầu tư dự án để tổ chức đấu giá phần đất nhà nước quản lý trong dự án; thực hiện quyết toán dự án và hoàn lại chi phí đã đầu tư vào dự án cho chủ đầu tư từ nguồn đấu giá, không sử dụng bất kỳ nguồn ngân sách khác. | Đấu thầu |  |  |  | X |  |  | Bộ Tài chính xem xét, cho ý kiến phương án xử lý của tỉnh Bến Tre nhằm đảm bảo phù hợp với thực trạng của dự án và các quy định hiện hành. | Ủy ban nhân dân cấp Tỉnh | Bến Tre | Nhóm 7. Danh mục dự án đề nghị thu hồi do không còn khó khăn, vướng mắc | 1. Đã xử lý | Thực hiện theo công văn số 4803-CV/TU ngày 26/4/2024 của Tỉnh ủy về việc ý kiến của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về báo cáo tiến độ, kết quả thực hiện các dự án đô thị đang gặp vướng mắc đã được Ban Thường vụ Tỉnh ủy cho chủ trương. Theo đó, Ban Thường vụ Tỉnh uỷ thống nhất chủ trương xử lý theo phương án 1 do Ban cán sự đảng Uỷ ban nhân dân tỉnh đề xuất (thu hồi chủ trương đầu tư dự án để tổ chức đấu giá phần đất nhà nước quản lý trong dự án; thực hiện quyết toán dự án và hoàn lạichi phí đã đầu tư vào dự án cho chủ đầu tư từ nguồn đấu giá, không sử dụng bất kỳ nguồn ngân sách khác). Ngày 30/6/2025, Ủy ban nhân dân tỉnh Bến Tre đã ban hành Quyết định số 2611/QĐ-UBND về việc thu hồi Quyết định chủ trương đầu tư số 1398/QĐ-UBND ngày 20/6/2017 và Quyết định chủ trương đầu tư số 2406/QĐ-UBND ngày 12/10/2017 của Ủy ban nhân dân tỉnh. | 2025-06-28 13:00 | .
7 | 23224000546 | Nhà máy điện gió Đông Thành 1 | xã Đông Hải, huyện Duyên Hải, tỉnh Trà Vinh | Công ty TNHH Điện gió Đông Thành 1 | Chấp thuận nhà đầu tư | NNS | 413/UBND-KT, 26/02/2021; 207/QĐ-UBND, 20/02/2024; 1045/QĐ-UBND, 14/6/2024 | UBND tỉnh Trà Vinh |  |  |  |  | 4477.5 | 50 |  |  | Không tiếp tục đề xuất trung ương tháo gõ khó khăn, vướng mắc, do tỉnh đã xử lý xong | [12 empty] | Nhóm 7. Danh mục dự án đề nghị thu hồi do không còn khó khăn, vướng mắc | 1. Đã xử lý | Đã xử lý | 2025-06-27 20:00 | .
8 | 23224000547 | Dự án Nhà máy điện gió Đông Thành 2 | xã Đông Hải, huyện Duyên Hải, tỉnh Trà Vinh | Công ty TNHH Điện gió Đông Thành 2 | Chấp thuận nhà đầu tư | NNS | 1377/UBND-KT, 15/4/2021; 1959/QĐ-UBND, 05/10/2022; 87/QĐ-UBND, 19/01/2023; 1046/QĐ-UBND, 14/6/2024 | UBND tỉnh Trà Vinh |  |  |  |  | 6797.7 | 50 |  |  | Không tiếp tục đề xuất trung ương tháo gõ khó khăn, vướng mắc, do tỉnh đã xử lý xong | [12 empty] | Nhóm 7. Danh mục dự án đề nghị thu hồi do không còn khó khăn, vướng mắc | 1. Đã xử lý | Đã xử lý | 2025-06-27 20:00 | .
9 | 23224000548 | Dự án Nhà máy điện gió Thăng Long | xã Đông Hải, Long Vĩnh, Long Khánh và Ngũ Lạc, huyện Duyên Hải, tỉnh Trà Vinh | Công ty TNHH Điện gió Thăng Long Trà Vinh | Chấp thuận nhà đầu tư | NNS | 452/QĐ-UBND,25/02/2022; 1759/QĐ-UBND , 17/11/2023. | UBND tỉnh Trà Vinh |  |  |  |  | 3860 | 50 |  |  | Không tiếp tục đề xuất trung ương tháo gõ khó khăn, vướng mắc, do tỉnh đã xử lý xong | [12 empty] | Nhóm 7. Danh mục dự án đề nghị thu hồi do không còn khó khăn, vướng mắc | 1. Đã xử lý | Đã xử lý | 2025-06-27 20:00 | .
10 | 232240500155 | Tuyến số 01 dường nội ô thành phố Trà Vinh | Thành phố Trà Vinh | Doanh nghiệp tư nhân Bình An | Đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư | BT | 1946/QĐ-UBND, 16/10/2013; 273/QĐ-UBND, 13/02/2015; 2237/QĐ-UBND, 07/12/2015; 1133/QĐ-UBND, 31/5/2016; 2077/QĐ-UBND 23/10/2018 | UBND tỉnh Trà Vinh | Hợp đồng số 01/2017/HĐBT ngày 06/02/2017 và các PLHĐ số 01/PLHĐ ngày 16/11/2018; PLHĐ số 02/PLHĐ ngày 29/11/2018; PLHĐ số 03/PLHĐ ngày 05/12/2018 | 3.4 | 142.7 | 0 | 142.7 | 0 | 2018 | (1) Tồn tại, vướng mắc, khó khăn: - Lựa chọn Nhà đầu tư không đúng quy định về đấu thầu: Vừa chọn Nhà đầu tư, vừa đấu giá đất trong một gói thầu. - Hợp đồng BT được ký không phù hợp quy định do không có dự án khác. - Việc Hợp đồng quy định giá đất thanh toán không tại thời điểm giao đất là không đúng theo quy định của pháp luật về đất đai. (2) Nguyên nhân: Do đây là dự án đầu tiên thực hiện theo hình thức PPP được triển khai trên địa bàn tỉnh, nên quá trình lập hồ sơ, trình tự thủ tục triển khai, lập phương án bồi thường hỗ trợ, tái định cư có những nội dung, những giai đoạn thực hiện chưa phù hợp với quy định pháp luật hiện hành. Dự án triển khai thực hiện kéo dài, văn bản pháp lý, quy định của pháp luật thay đổi nhiều lần, cơ chế chính sách, quy định pháp luật hiện nay đã thay đổi nhiều không còn phù hợp với các căn cứ áp dụng tại thời điểm lập của dự án dẫn đến việc xử lý kéo dài đến nay chưa xong. (3) Phương án đã xử lý trong thời gian qua (UBND tỉnh Trà Vinh đã có Báo cáo số 133/BC-UBND ngày 07/6/2023; Báo cáo số 74/BC-UBND ngày 22/3/2024 gửi Văn phòng Chính phủ; Bộ KH&ĐT; Bộ Tài chính; Bộ Xây dựng) | (1) Đã xây dựng hoàn thành tháng 12/2018; (2) Diện tích đất dự kiến giao (ha): Chưa giao đất; 34.420m2 ; (3) Hình thức đầu tư: BT (4) Giá Hợp đồng nhà đầu tư : 85,402 tỷ đồng | Giao đất, cho thuê đất để thực hiện dự án | Lựa chọn Nhà đầu tư không đúng quy định về đấu thầu: Vừa chọn Nhà đầu tư, vừa đấu giá đất trong một gói thầu; Hợp đồng BT được ký không phù hợp quy định do không có dự án khác; Việc Hợp đồng quy định giá đất thanh toán không tại thời điểm giao đất là không đúng theo quy định của pháp luật về đất đai. Nguyên nhân: Do đây là dự án đầu tiên thực hiện theo hình thức PPP được triển khai trên địa bàn tỉnh, nên quá trình lập hồ sơ, trình tự thủ tục triển khai, lập phương án bồi thường hỗ trợ, tái định cư có những nội dung, những giai đoạn thực hiện chưa phù hợp với quy định pháp luật hiện hành. Dự án triển khai thực hiện kéo dài, văn bản pháp lý, quy định của pháp luật thay đổi nhiều lần, cơ chế chính sách, quy định pháp luật hiện nay đã thay đổi nhiều không còn phù hợp với các căn cứ áp dụng tại thời điểm lập của dự án dẫn đến việc xử lý kéo dài đến nay chưa xong. | PPP |  | chưa | x | x |  |  | Việc thỏa thuận chuyển đổi phương thức thanh toán Hợp đồng với nhà đầu tư (Doanh nghiệp tư nhân Bình An): Việc thực hiện Dự án Tuyến số 1 theo Hợp đồng BT còn nhiều sai sót so với quy định của pháp luật (về đầu tư, về đấu thầu, về đất đai), dẫn đến không thể giao đất cho nhà đầu tư theo Hợp đồng BT. Do đó, để giải quyết vụ việc đảm bảo lợi ích hài hòa giữa Nhà nước với nhà đầu tư và không trái với quy định của pháp luật, đề xuất với nhà đầu tư chuyển đổi phương thức thanh toán Hợp đồng, từ phương thức thanh toán bằng quỹ đất ở hai bên đường Dự án Tuyến số 1, với diện tích là 34.420m2 chuyển đổi sang phương thức thanh toán bằng tiền có tính chênh lệch lãi suất huy động vốn của nhà đầu tư trong quá trình thi công công trình theo thời gian trong hợp đồng (Nhà nước nhận chuyển nhượng dự án đã đầu tư xây dựng của nhà đầu tư). Về phương án điều chỉnh, bổ sung nội dung của Phương án bồi thường, hỗ trợ tái định cư đã phê duyệt trước đây: không giao đất cho người dân bị thu đất để thực hiện dự án mà thực hiện bồi thường bằng tiền đối với diện tích 66.904m2 đất ở dự kiến giao theo phương án được duyệt, giá đất ở để tính bồi thường được xác định bằng giá đất cụ thể theo quy định hiện hành; tổng kinh phí thực hiện, dự kiến: 721.699.154.713 đồng. Nguồn kinh phí thực hiện: từ nguồn đấu giá quỹ đất hai bên đường; tổng quỹ đất dự kiến đưa ra bán đấu giá 161.877m2 (trong đó: Vị trí 1: 123.696m2 và vị trí 2: 38.181m2), ước thu được 1.533.484.116.000 đồng; thanh toán kinh phí thực hiện 928.124.841.030 đồng; còn lại khoảng 625.359.274.970 đồng dự kiến đầu tư các công trình phúc lợi trong khu vực này. | Thủ tướng Chính phủ | Trà Vinh | Nhóm 7. Danh mục dự án đề nghị thu hồi do không còn khó khăn, vướng mắc |  | Trùng lắp với dự án đa được nhập qua "Nhóm 6. Các dự án PPP, BT"
11 | 26024000703 | Dự án đầu tư khu dân - dịch vụ Phước Yên, huyện Long Hồ tỉnh Vĩnh Long | Phú Quới, Long Hồ | Công ty TNHH ĐTXDTM Ngọc Phú Tiên | Chỉ định nhà đầu tư/nhà thầu | NNS | Văn bản số 1622/UBND – KTTH ngày 03/6/2010 | UBND tỉnh |  | 50.05 | 1375 |  | 1375 | Chưa xác định được do chưa hoàn thành công tác ban giao đất cho nhà đầu tư | 2017 | - Phần diện tích còn lại: 342.432,5m2 đất, hiện san lấp mặt bằng chưa hoàn chỉnh do tranh chấp hợp đồng thi công nên khó khăn trong việc giao đất cho nhà đầu tư thực hiện dự án. | khó khăn vướng mắc trong việc giao đất phần diện tích còn lại: 342.432,5m2 đất đã san lấp mặt bằng (chưa hoàn chỉnh) nhưng chưa giao đất cho nhà đầu tư. | Pháp luật về đất đai của các dự án bất động sản | Khó khăn vướng mắc trong việc giao đất phần diện tích còn lại: 342.432,5m2 đất đã san lấp mặt bằng (chưa hoàn chỉnh) nhưng chưa giao đất cho nhà đầu tư. | Đất đai |  | x |  |  |  | Ngày 05/3/2025, Bộ Nông nghiệp và Môi trường có văn bản số 10/BNNMT-CQLĐĐ gửi UBND tỉnh hướng dẫn việc tiếp tục giao đất thực hiện Dự án Khu dân cư dịch vụ Phước Yên tại xã Phú Quới, huyện Long Hồ, tỉnh Vĩnh Long | UBND tỉnh sẽ chỉ đạo Sở Nông nghiệp và Môi trường sớm tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh Vĩnh Long áp dụng quy định tại khoản 9 Điều 255 Luật Đất đai 2024 để giải quyết thực hiện giao đất cho nhà đầu tư theo nội dung hướng dẫn của Bộ Nông nghiệp và Môi trường tại văn bản số 10/BNNMT-CQLĐĐ. | Ủy ban nhân dân cấp Tỉnh |  | Nhóm 7. Danh mục dự án đề nghị thu hồi do không còn khó khăn, vướng mắc | 2. Đã có phương án xử lý | Hiện nay, các Sở, ngành đang tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh tiếp tục thực hiện giao đất, cho thuê đất đối với phần diện tích còn lại cho nhà đầu tư theo hướng dẩn của Bộ Nông nghiệp và Môi trường. | 2025-12-30 17:00 | .
12 | 26024000706 | Trạm 110kV Bình Tân và đường dây đấu nối, tỉnh Vĩnh Long | Bình Tân, VĨnh Long | TCT Điện lực miền Nam | Khác | NNS | Chưa được xem xét chấp thuận chủ trương đầu tư |  |  | 0.4298 | 63.3 |  | 63.3 | Chưa xác định được do chưa được xem xét chấp thuận chủ trương đầu tư | 2024 | 'Theo Văn bản đề nghị thực hiện dự án của Tổng Công ty Điện lực Miền Nam – TNHH thì dự án được triển khai thực hiện từ năm 2019 và đã hoàn thành đưa dự án vào sử dụng trong năm 2024 | Dự án đã triển khai thực hiện hoàn thành và đưa vào khai thác vận hành trong năm 2024 nhưng không thực hiện thủ tục chấp thuận chủ trương đầu tư. Tuy nhiên, dự án mang mục đích phục vụ an ninh năng lượng, góp phần phát triển kinh tế - xã hội trong khu vực nên cần xem xét không xử lý theo quy định tại Điều 19 Nghị định số 122/2021/NĐ-CP. | Khác | Dự án đã triển khai thực hiện hoàn thành và đưa vào khai thác vận hành trong năm 2024 nhưng không thực hiện thủ tục chấp thuận chủ trương đầu tư. Tuy nhiên, dự án mang mục đích phục vụ an ninh năng lượng, góp phần phát triển kinh tế - xã hội trong khu vực nên cần xem xét không xử lý theo quy định tại Điều 19 Nghị định số 122/2021/NĐ-CP. | Khác |  | x |  |  |  |  | Bộ, ngành TW có văn bản hướng dẫn tỉnh Vĩnh Long xử lý đối với dự án này | Ủy ban nhân dân cấp Tỉnh |  | Nhóm 7. Danh mục dự án đề nghị thu hồi do không còn khó khăn, vướng mắc | 2. Đã có phương án xử lý | Các sở ngành đang tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh đã ban hành quyết đinh chấp thuận chủ trương đầu tư dự án theo quy định | 2025-12-30 10:00 | .
13 | 26024000707 | Khu Thương mại - Dịch vụ - Du lịch Mỹ Thuận | Phường Tân Ngãi, thành phố Vĩnh Long | Công ty TNHH Bất động sản Nam Việt Vĩnh Long | Khác | NNS | Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư mã số 4767616236 ngày 30/8/2022, điều chỉnh lần 01 ngày 30/01/2024 | Sở Kế hoạch và Đầu tư |  | 14.3 | 2060 |  | 2060 | 44 năm (từ năm 2022 - năm 2066) | 2026 | Hiện nay, Công ty Thành Đô đã được UBND tỉnh phê duyệt quy hoạch chi tiết 1/500, cấp giấy phép môi trường; giấy phép xây dựng, thẩm duyệt thiết kế phòng cháy chữa cháy, thực hiện góp vốn theo tiến độ. | Thông báo kết luận số 868-TB/UBKTTW ngày 06/01/2025 của Ủy ban kiểm tra Trung ương thì UBND tỉnh không thực hiện thủ tục chấp thuận chủ trương đầu tư đồng thời Chấp thuận nhà đầu tư dự án Khu thương mại – dịch vụ - du lịch Mỹ Thuận phát chưa phù hợp theo quy định tại điểm a khoản 4 Điều 29 Luật Đầu tư năm 2020. | Khác | Thông báo kết luận số 868-TB/UBKTTW ngày 06/01/2025 của Ủy ban kiểm tra Trung ương thì UBND tỉnh không thực hiện thủ tục chấp thuận chủ trương đầu tư đồng thời Chấp thuận nhà đầu tư dự án Khu thương mại – dịch vụ - du lịch Mỹ Thuận phát chưa phù hợp theo quy định tại điểm a khoản 4 Điều 29 Luật Đầu tư năm 2020. | Kinh doanh Bất động sản |  | x |  |  |  |  | Bộ, ngành TW có văn bản hướng dẫn tỉnh Vĩnh Long khắc phục đối với việc thực hiện thủ tục chấp thuận chủ trương đầu tư đối với dự án này | Ủy ban nhân dân cấp Tỉnh |  | Nhóm 7. Danh mục dự án đề nghị thu hồi do không còn khó khăn, vướng mắc | 1. Đã xử lý | Tỉnh đã ban hành Quyết định chấp thuận chủ trương đầu tư cho dự án | 2025-05-26 06:00 | .
14 | 26024000709 | Tổng kho xăng dầu SAIGON-ECO (SGE PETROL) | xã Trung Thành Đông, huyện Vũng Liêm | Công ty Cổ phần Tiếp vận và Kho cảng xăng dầu Miền Nam | Chấp thuận nhà đầu tư | NNS | Quyết địn số 205/QĐ-UBND ngày 31/01/2024 | UBND tỉnh |  | 3.6 | 184 |  | 184 | 50 năm (kề từ ngày 31/01/2024) | 2027 | Hiện nay, dự án đang triển khai thực hiện và dự kiến hoàn thành theo đúng tiến độ được phê duyệt | Thông báo kết luận số 868-TB/UBKTTW ngày 06/01/2025 của Ủy ban kiểm tra Trung ương thì Dự án nhận chuyển nhượng đất trồng lúa để thực hiện dự án Tổng kho xăng dầu SaiGon-Eco tại xã huyện Vũng Liêm, tỉnh Vĩnh Long chưa phù hợp theo quy định tại khoản 2 Điều 191 Luật Đất đai năm 2013. | Khác | Theo Thông báo kết luận số 868-TB/UBKTTW ngày 06/01/2025 của Ủy ban kiểm tra Trung ương thì Dự án nhận chuyển nhượng đất trồng lúa để thực hiện dự án Tổng kho xăng dầu tại xã Tân Quới, huyện Bình Tân, tỉnh Vĩnh Long nên phát sinh khó khăn vướng mắc liên quan đến quy định tại khoản 2 Điều 191 Luật Đất đai năm 2013. | Đất đai |  | x |  |  |  |  | theo quy định của pháp luật về đất đai năm 2024 (cụ thể tại khoản 8 Điều 45, Điều 127 Luật Đất đai năm 2024 và Điều 60 Nghị định số 102/2024/NĐ-CP), không cấm tổ chức kinh tế nhận chuyển nhượng quyền sử dụng đất trồng lúa để thực hiện dự án phát triển kinh tế - xã hội. Do đó, đề nghị Bộ, ngành TW có văn bản hướng dẫn tỉnh Vĩnh Long khắc phục nội dung này | Ủy ban nhân dân cấp Tỉnh |  | Nhóm 7. Danh mục dự án đề nghị thu hồi do không còn khó khăn, vướng mắc | 1. Đã xử lý | Ủy ban nhân dân tỉnh đã ban hành văn bản thu hồi việc nhận chuyển nhượng quyền sử dụng đất (đối với phần diện tích đất lúa của dự án) và đang hướng dẫn nhà đầu tư thực hiện các thủ tục nhận chuyển nhượng quyền sử dụng đất theo quy định của Luật Đất đai 2024 | 2025-09-29 10:00 | .
15 | 26024000710 | Kho xăng dầu Vĩnh Long Petro | Thị trấn Tân Quới, huyện Bình Tân | Công ty TNHH Xăng dầu Vĩnh Long Petro | Chấp thuận nhà đầu tư | NNS | - Quyết định số 793/QĐ-UBND ngày 25/4/2022 - Quyết định số 1729/QĐ-UBND ngày 10/4/2023 - Quyết định số 784/QĐ-UBND ngày 10/4/2023 | UBND tỉnh |  | 13.1 | 500 |  | 500 | 50 năm (kề từ ngày 25/4/2022) | 2025 | Dự án đang triển khai thực hiện theo tiến độ được quy định tại quyết định chủ trương đầu tư của UBND tỉnh | Thông báo kết luận số 868-TB/UBKTTW ngày 06/01/2025 của Ủy ban kiểm tra Trung ương thì Dự án nhận chuyển nhượng đất trồng lúa để thực hiện dự án Tổng kho xăng dầu tại xã Tân Quới, huyện Bình Tân, tỉnh Vĩnh Long nên chưa phù hợp theo quy định tại khoản 2 Điều 191 Luật Đất đai năm 2013. | Khác | Theo Thông báo kết luận số 868-TB/UBKTTW ngày 06/01/2025 của Ủy ban kiểm tra Trung ương thì Dự án nhận chuyển nhượng đất trồng lúa để thực hiện dự án Tổng kho xăng dầu tại xã Tân Quới, huyện Bình Tân, tỉnh Vĩnh Long nên phát sinh khó khăn vướng mắc liên quan đến quy định tại khoản 2 Điều 191 Luật Đất đai năm 2013. | Đất đai |  | x |  |  |  |  | theo quy định của pháp luật về đất đai năm 2024 (cụ thể tại khoản 8 Điều 45, Điều 127 Luật Đất đai năm 2024 và Điều 60 Nghị định số 102/2024/NĐ-CP), không cấm tổ chức kinh tế nhận chuyển nhượng quyền sử dụng đất trồng lúa để thực hiện dự án phát triển kinh tế - xã hội. Do đó, đề nghị Bộ, ngành TW có văn bản hướng dẫn tỉnh Vĩnh Long khắc phục nội dung này | Ủy ban nhân dân cấp Tỉnh |  | Nhóm 7. Danh mục dự án đề nghị thu hồi do không còn khó khăn, vướng mắc | 1. Đã xử lý | Ủy ban nhân dân tỉnh đã ban hành văn bản thu hồi việc nhận chuyển nhượng quyền sử dụng đất (đối với phần diện tích đất lúa của dự án) và đang hướng dẫn nhà đầu tư thực hiện các thủ tục nhận chuyển nhượng quyền sử dụng đất theo quy định của Luật Đất đai 2024 | 2025-09-29 03:00 | .
16 | 2602401001 | Dự án Chợ và Nhà phố thị xã Bình Minh | Thị xã Bình Minh, tỉnh Vĩnh Long | Công ty TNHH Đầu tư và PTHTKT Bình Minh | Chấp thuận nhà đầu tư | NNS | Quyết định số 517/QĐ-UBND ngày 13/3/2023 | UBND tỉnh |  | 2.6 | 395 |  | 395 | 50 năm (đến năm 2068) | 2025 |  |  | Khác | Thông báo kết luận số 868-TB/UBKTTW ngày 06/01/2025 của Ủy ban kiểm tra Trung ương thì dự án thuộc đô thị loại III nhưng không dành 20% diện tích đất ở để xây dựng nhà ở xã hội | Nhà ở |  | x |  |  |  |  | Theo quy định tại khoản 2 Điều 5 Nghị định 100/2015/NĐ-CP ngày 20/10/2015 của Chính phủ quy định “2. Trường hợp dự án phát triển nhà ở thương mại, dự án đầu tư phát triển đô thị có quy mô sử dụng đất dưới 10 ha thì chủ đầu tư dự án được lựa chọn hình thức hoặc dành quỹ đất 20% để xây dựng nhà ở xã hội quy định tại Khoản 1 Điều này, hoặc chuyển giao quỹ nhà ở tương đương với giá trị quỹ đất 20% tính theo giá đất mà chủ đầu tư thực hiện nghĩa vụ với Nhà nước tại thời điểm chuyển giao để sử dụng làm nhà ở xã hội, hoặc nộp bằng tiền tương đương giá trị quỹ đất 20% theo giá đất mà chủ đầu tư thực hiện nghĩa vụ với Nhà nước nhằm bổ sung vào ngân sách địa phương dành để đầu tư xây dựng nhà ở xã hội trên phạm vi địa bàn”, và được sửa đổi, bổ sung tại khoản 4 Điều 1 Nghị định số 49/2021/NĐ-CP ngày 01/4/2021 cụ thể như sau “2. Trường hợp dự án đầu tư xây dựng nhà ở thương mại, khu đô thị có quy mô sử dụng đất nhỏ hơn 2 ha tại các đô thị loại đặc biệt và loại I hoặc nhỏ hơn 5 ha tại các đô thị loại II và loại III thì chủ đầu tư không phải dành quỹ đất 20% và có nghĩa vụ nộp tiền sử dụng đất cho toàn bộ diện tích đất của dự án theo quy định của pháp luật về đất đai”. Dự án Chợ và Nhà phố thị xã Bình Minh có quy mô sử dụng đất nhỏ hơn 5ha, căn cứ quy định nêu trên, chủ đầu tư được lựa chọn không phải dành quỹ đất 20% để xây dựng nhà ở xã hội | Ủy ban nhân dân cấp Tỉnh |  | Nhóm 7. Danh mục dự án đề nghị thu hồi do không còn khó khăn, vướng mắc | 1. Đã xử lý | Dự án không thuộc các nhóm giải pháp tháo gỡ khó khăn, vướng mắc tại phụ lục dự thảo đề cương giải pháp gửi kèm theo công văn số 117/CV-BCĐ751 ngày 05 tháng 8 năm 2025. Do dự án Chợ và Nhà phố thị xã Bình Minh có quy mô sử dụng đất nhỏ hơn 5ha, nên tỉnh Vĩnh Long đề xuất áp dụng quy định tại khoản 4 Điều 1 Nghị định số 49/2021/NĐ-CP của Chính phủ nên tỉnh Vĩnh Long thực hiện phương án cho phép chủ đầu tư không phải dành quỹ đất 20% để xây dựng nhà ở xã hội và có nghĩa vụ nộp tiền sử dụng đất cho toàn bộ diện tích đất của dự án theo quy định của pháp luật về đất đai để giải quyết khó khăn cho dự án | 2025-09-28 20:00 | .